****

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.03.2024 г. | № 31 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения»  за 2023 год» |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Камышевского сельского поселения от 12.09.2023 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения» за 2023 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

Приложение

к постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 11.03.2024 г. № 31

Отчет о реализации

муниципальной Программы Камышевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения»

за 2023 год

I.Основные результаты реализации в 2023 году муниципальной Программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения»

Основные цели Программы - улучшение экологической обстановки в Камышевском сельском поселении; создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств на территории Камышевского сельского поселения; предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной и иной деятельности в интересах обеспечения здоровья и активного долголетия населения; формирование экологической культуры населения Камышевского сельского поселения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Камышевского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение её задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения»;

Подпрограмма 3 «Использование и охрана муниципальных земель».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году не было предусмотрено средств.

II. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении»;

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий, которые были реализованы в полном объеме.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

В течении 2023 года: были проведены следующие мероприятия экологического просвещения и формирования экологической культуры:

Библиотекарь Камышевского отдела МУК МЦБ Зимовниковского района Станевая И.В. провела:

12 января 2023 года для читателей - детей экологический час «Птицы нашего края», который приурочен к Дню зимующих птиц.

В начале мероприятия, ребята со слов библиотекаря узнали, какую огромную пользу приносят птицы человеку в борьбе за урожай, ведь они уничтожают насекомых - вредителей. Во второй части мероприятия, ребята из книг, познакомились с птицами нашего края, которые не покидают нас зимой. Многие из них погибают не только от холода, но и от голода. Им на помощь должны прийти люди, благодаря нашей помощи они доживут до весны. К экочасу была оформлена выставка «В союзе с природой», на которой представлены книги, рассказывающие о природе и животных России. В конце мероприятия, ребята наполнили зерном кормушки в библиотечном дворе. Мероприятие прошло в рамках экоклуба «Лазорик»

31 января 2023 года акцию «Дадим мусору вторую жизнь!» Во время акции жители х. Камышев собрали жестяные банки и картон. Акция объединила проблемы экологии и помощь военнослужащим, которые нуждаются в окопных свечах. Все собранные банки и кортон будут использоваться для изготовление окопных свечей. Акция прошла в рамках проекта «Дари добро»

7 апреля 2023 года в рамках Международного Дня здоровья, час здоровья «Будь здоров!». На мероприятие пришли самые маленькие читатели, воспитанники детского сада «Колосок». Ребят встречал доктор Пилюлькин, который в игровой форме измерил каждому температуру и распросил их о правилах здоровья. Ребята с радостью ответили на все вопросы, а потом приняли участие в сценке - игре «Овоши в корзинке». В течении мероприятия мы вспоминали детские книги, которые учат быть добрыми аккуратными и внимательными. Ведь эти качества, несомненно, способствуют здоровью.

28 апреля 2023 года экологическую акцию «Сто добрых дел для родного села». Во время мероприятия были высажены цветы и убраны сорняки с территории детской площадки по ул. Степная.

5 июля 2023 года с читателями – детьми экологический квест «Растения моего края». Участники квеста отправились в увлекательное путешествие по станциям, на которых надо было показать свои знания, сообразительность и сплочённость всех участников команды. На станции «Эко-лото» участникам предстояло отгадать загадки про растения и деревья Ростовской области. На станции «Экологический вернисаж» нужно было нарисовать рисунок в защиту окружающей среды. Станция «Экоумник» проверила участников на знание пословиц и поговорок об экологии.

На станции «Эрудит» команды показали, как быстро они умеют найти экологическую информацию в справочниках. Экологический квест прошёл в тёплой дружеской атмосфере. Ребята показали свои знания о растениях и животных Донского края. В рамках эко клуба «Лазорик».

Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского»

Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 основного мероприятия, которое было реализованное в полном объеме.

Ежемесячно проводились мониторинг по осмотру территории, на предмет выявления несанкционированных свалок. За 2023 год проведено 7 объездов территории, выявлено 6 очагов навала мусора объемом 2,5 тонны данные навалы ликвидированы. Организация сбора и вывоза коммунальных бытовых отходов и мусора(утилизация) от населения осуществлялась региональным оператором ООО «ЭкоЦентр».

Подпрограмма 3 «Использование и охрана муниципальных земель»

Планом реализации подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, которое было реализованное в полном объеме.

Ликвидация очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории Камышевского сельского поселения в ходе проведения объезда было выявлено и уничтожено 5 (пять) очагов дикорастущей конопли, общим весом 8 кг (65 шт) на площади 7,0 кв.м.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2023 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является вовлечение в организацию субботников большого числа участников, усиление профилактической работы с населением.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2023 году не было предусмотрено средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении №2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2023 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении №3.

VӀ. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2023 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1 равна 0,93;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2023 году из 5 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 5. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет   
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = 0,0 тыс. рублей/0,0 тыс. рублей = 0,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эис = 1,0/0,0 = 0,0

Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр = 1,0\*0,5 + 1,0\*0,3+0,0\*0,2 =0,80

Уровень реализации муниципальной программы удовлетворительный.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Промежуточные значения целевых показателей на 2023 год достигнуты. Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

Камышевского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Организация детско-юношеского экологического движения, участие в Днях защиты от экологической опасности» | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения | Увеличение уровня экологической культуры подрастающего поколения и участия в мероприятиях | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области | Наличие достоверной информации о состоянии окружающей среды в Камышевском сельском поселении, снижение уровня экологической культуры населения Камышевского сельского поселения | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Организация участия школьников в ежегодных слетах юных экологов и других ежегодных мероприятиях | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения | Увеличение уровня экологической культуры подрастающего поколения и участия в мероприятиях |  |
| 4. | АдмиОсновноемеАААроприятие 1.3.  Основное мероприятие 1.4. Осуществление учета количества природопользователей осуществляющих | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение количества выброса в атмосферу загрязняющих веществ, улучшение состояния атмосферного воздуха | Наличие достоверной информации о состоянии окружающей среды в Камышевском сельском поселении, увеличение уровня экологической культуры населения Камышевского сельского поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Камышевского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.  Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления и обеспечение населения услугой по сбору и вывозу отходов | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2.  Осуществление учета ликвидированных свалочных очагов(свалок) по отношению к выявленным | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | Отсутствие свалочных очагов и несанкционированных свалок, за счет ежемесячного проведения рейды по осмотру территории, на предмет выявления несанкционированных свалок, сбора и вывоза мусора от населения региональным оператором ООО «ЭкоЦентр» |  |
| Подпрограмма 2 «Использование и охрана муниципальных земель» | | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 3.1.  Ликвидация очагов дикорастущих растений (конопля, амрозия) | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Защита от зарастания сорными растениями | Ликвидация очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории Камышевского сельского поселения в ходе проведения объезда было выявлено и уничтожено 5 (пять) очагов дикорастущей конопли, общим весом 8 кг (65 шт) на площади 7,0 кв.м. |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

Камышевского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды  Камышевского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление учета количества природопользователей осуществляющих выбросы (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами  и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие материальной базы поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение контейнеров для сбора ТБО, обустройство контейнерных площадок» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Участие в организации деятельности по сбору (в т.ч. раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Использование и охрана муниципальных земель» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Ликвидация очагов дикорастущих растений (конопля, амброзия) | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Камышевского сельского поселения  «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1 Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Камышевского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; | единиц | 30 | 30 | 30 | - |
| 2. | Показатель 1.1 Количество информационных материалов по вопросам экологии, размещаемых на официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения и в средствах массовой информации. | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 3. | Показатель 1.2 Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | единиц | 50 | 50 | 50 | - |
| 4. | Показатель 1.3 Количество природопользователей осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | человек | 10 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 2  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | | | | | | |
| 5. | Показатель 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 90 | 90 | 90 | - |
| 6. | Показатель 2.2. Доля ликвидированных свалочных очагов (свалок) по отношению к выявленным очагам | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3  «Использование и охрана муниципальных земель» | | | | | | |
| 7. | Показатель 3.1. Доля ликвидированных очагов количество дикорастущих растений | количество | 15 | 15 | 14 | - |