****

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.03.2024 г.  | № 32 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной Программы Камышевского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 12.09.2023 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной Программы Камышевского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год согласно приложению № 1; № 2; № 3.

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на главного специалиста по экономике Орёл Н.Н.

 Глава Администрации

 Камышевского сельского поселения С.А.Богданова

 Постановление вносит:

 Главный специалист по экономике

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Камышевского

сельского поселения

от 11.03.2024 г. № 32

Отчет о реализации

муниципальной Программы Камышевского сельского поселения

«Экономическое развитие и инновационная экономика» за 2023 год

 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях поддержания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективности защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, условий для развития приоритетных отраслей экономики, обеспечивающих устойчивость местного бюджета, доходов жителей и спрос на местные товары и услуги в Камышевском сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 115 ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Улучшены условия развития малого предпринимательства в Камышевском сельском поселении, в частности – за счет средств местного бюджета для субъектов малого предпринимательства организовано проведения ярмарки выходного дня в х.Камышев.

Проводилась работа по обеспечению защиты населения Камышевского сельского поселения от недоброкачественных товаров (работ, услуг).

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Камышевского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» за отчетный 2023 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

1. Результаты реализации основных
мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

 Достижение результатов в 2023 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы (приложение № 1).

 В рамках подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Камышевское сельское поселение» предусмотрена реализация 3 основных мероприятия.

В рамках подпрограммы 2 «Развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Камышевском сельском поселении» предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

 Для достижения целей муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

 - создание условий для роста частных инвестиций в основной капитал;

 - создание условий для увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;

 На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2023 год было предусмотрено 1,0 тыс. рублей.

3. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2023 год

Муниципальной программой предусмотрено 4 показателя и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей.

Показатель 1. «Темп роста оборота малых и средних предприятий» - 99,4 - плановое значение, 108,8 - фактическое значение.

Показатель 2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций)- 66,0 - плановое значение, 69,7 - фактическое значение.

Показатель 3. «Доля объема частных инвестиций в основной капитал» -99,2 - плановое значение, 63,3 - фактическое значение.

Показатель 4 «Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. - 0,209 – плановое значение, 0,230–фактическое значение.

Показатель 1.1. «Объем частных инвестиций в основной капитал» – 155,7 – плановое значение, 82,4– фактическое значение.

Показатель 2.1. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения – 1,6 плановое значение, 1,8 – фактическое значение.

Показатель 2.2. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» – 66,0 плановое значение, 69,7 – фактическое значение.

Показатель 2.3. «Годовой стоимостной объем договоров, заключенных муниципальными заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства – не менее 25,0 плановое значение, 7,5 -фактическое значение;

Показатель 2.4. «Темп роста оборота малых и средних предприятий»- 99,4 плановое значение, 108,8- фактическое значение.

Сведения о достижении значений показателей приведены в [приложении №](https://www.donland.ru/documents/10319/#pril3) 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

4. Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 0,64;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,1 ;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 0,53;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,13;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1,06;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.3. равна 0,3;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4. равна 1,09;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы составляет 0,89 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,97 (4/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, областного бюджета и безвозмездных поступлений, оценивается как доля мероприятий, выполненных не полном объеме. Степень реализации основных мероприятий составляет 0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, областного бюджета и безвозмездных поступлений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1,0 тыс. рублей / 1,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эис = 1,0/1,0 = 1,0

Бюджетная эффективность реализации программы признается низкой.

Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- Бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр = 1,0\*0,5 + 1,0\*0,3+1,0\*0,2 =1,0

Уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Реализация муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Экономическое развитие и инновационная экономика» запланирована до 2030 года.

Приложение № 1

к отчету о реализации в 2023 году

муниципальной Программы Камышевского

сельского поселения

«Экономическое развитие и

 инновационная экономика»

 СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнительзаместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Камышевском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения  | 2023 год | 2030 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Осуществление работы поселения по инвестициям при главе Администрации Камышевского сельского поселения; организация сопровождения и мониторинг инвестиционных про­ектов, имеющих социально-эконо­мическое значение для развития Камышевского сельского поселения; подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве, протоколов о намерениях сотрудничества с потенциальными инвесторами | В 2023 году объем частных инвестиций в основной капитал составил 68,5 млн. рублей. Но, в то же время,на конкурсной основе инвестиционные контракты, договора с потенциальными инвесторами не заключались | отсутствие в Камышевском сельском поселении организации, ответственной за инвестиционный процесс и привлечение инвестиций в поселение;отсутствие новыхпотенциальныхинвесторов |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1.1.Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | Администрация Камышевского сельского поселения  | 2023 год | 2030 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение инвестиционной привлекательности Камышевского сельского поселения, в том числе за счет проведения мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций | Проведены семинары с участием субъектов малого и среднего предпринимательства |  |
| 1.2.2 | Основное мероприятие 1.2.Участие в проводимых выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях проводимых при поддержке органов исполнительной власти Ростовской области | Администрация Камышевского сельского поселения  | 2023 год | 2030 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение участия Камышевского сельского поселения в выставочно-ярмарочных мероприятиях, форумах, конференциях, проводимых при поддержке органов исполнительной власти Ростовской области | Организована ярмарка выходного дня на территории поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камышевском сельском поселении» |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Администрация Камышевского сельского поселения  | 2023 год | 2030 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства; создание эффективного механизма оперативного информирования субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих создать собственное дело | новостные материалы размещались на сайте администрации Камышевского сельского поселения https://kamishevskoesp .ru  организованы встречи для предпринимателей Камышевского сельского поселения на базе районной администрации, рассматривались проблемы и перспективы развития малого предпринимательства |  |
| 2.1.2 | Основное мероприятие 2.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | Администрация Камышевского сельского поселения | 2023 год | 2030 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, публичное рассмотрение проблем малого и среднего предпринимательства с целью поиска путей их решения;Формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем и перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства; продвижение продукции донских производителей на региональные и межрегиональные рынки, презентация производственных достижений субъектов малого и среднего предпринимательства | повышение информационной доступности предпринимательской среды региона, открытость информации о государственных мерах поддержки и развития предпринимательства |  |
| 2.1.3. | Основное мероприятие 2.4.Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | Администрация Камышевского сельского поселения | 2023 год | 2030 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Привлечение внимания молодых людей к предпринимательской деятельности; повышение уровня знаний молодых людей о ведении собственного дела, повышение грамотности в вопросах ведения бизнеса; развитие предпринимательской инициативы; рост числа начинающих предпринимателей; содействие развитию стартующего бизнеса. | Увеличение субъектов малого предпринимательства в сфере розничной торговли Камышевского сельского поселения. Распространение памяток начинающих предпринимателей |  |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.5.Создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем, а также обработка вызовов всех видов мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательства | Администрация Камышевского сельского поселения | 2023 год | 2030 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Расширение информационного поля для субъектов малого и среднего предпринимательства | Возможность обращения субъектов о возникших проблемах к главе поселения, публикация актуальной информации на сайте поселения |  |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2.6.Содействие развитию и расширению сферы деятельности Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | 2023 год | 2030 год | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; формирование благоприятных условий для их выхода на внешние рынки; оказание помощи начинающим предпринимателям, создание новых субъектов малого предпринимательства | Низкие темпы роста создания новых предприятий  |  |

Приложение № 2 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Камышевского сельского поселения

«Экономическое развитие и

инновационная экономика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика»

за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | уточненной сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа: «Экономическое развитие и инновационная экономика» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Камышевское сельское поселение» | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ.1. Создание благоприятной для инвестиций среды на территории Камышевского сельского поселении  | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет  | - | - | - |
| ОМ.1.1. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет  | - | - | - |
| ОМ 1.2. Участие в проводимых выставочно-ярмарочных мероприятиях, конгрессах, форумах, конференциях проводимых при поддержке органов исполнительной власти Ростовской области  | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет  | - | - | - |
| Подпрограмма 2«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камышевском сельском поселении» | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 2.1. Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет,  | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета | - | - | - |
|  - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| ОМ 2.3. Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации. | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 2.4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | всего | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 2.5. Создание и обеспечение функционирования региональных информационных систем, а также обработка вызовов всех видов мультимедийных сообщений по вопросам развития предпринимательства | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| ОМ 2.6. Содействие развитию и расширению сферы деятельности Камышевского сельского поселения | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной Программы

Камышевского сельского поселения

«Экономическое развитие и

инновационная экономика» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному [<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» |
| 1. | Показатель 1. Темп роста оборота малых и средних предприятий  | процентов | 108,8 | 99,4 | 108,8 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 69,7 | 66,0 | 69,7 |  |
| 3. | Показатель 3. Доля объема частных инвестиций в основной капитал | процентов | 63,3 | 99,2 | 63,3 |  |
| 4. | Показатель 4. Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предприниматель­ства, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.человек | 0,230 | 0,209 | 0,230 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Камышевском сельском поселении» |
| 1.1 | Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал | млн. рублей | 82,4 | 155,7 | 82,4 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Камышевском сел6ьском поселении» |
| 2.1. | Показатель 2.1. Количество субъектов малого и среднего предприниматель­ства, включая индивидуальных предпринимателей в расчете на 1 тыс. человек населения. | человек | 1,8 | 1,6 | 1,8 |  |
| 2.2 | Показатель 2.2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. | про­центов | 69,7 | 66,0 | 69,7 |  |
| 2.3 | Показатель 2.3. Годовой стоимостной объем договоров, заключенных муниципальными заказчиками с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства. | про­центов | 7,5 | 25 | 7,5 |  |
| 2.4. | Темп роста оборота малых и средних предприятий | процентов | 108,8 | 99,4 | 108,8 |  |

 Глава Администрации

 Камышевского сельского поселения С.А.Богданова