

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.12.2018  | № 114 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», распоряжением Администрации Камышевского сельского поселения от 17.10.2018 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных программ Камышевского сельского поселения» Администрация Камышевского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить муниципальную программу Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» согласно приложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С. А. Богданова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к постановлению Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 114 |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Паспорт
муниципальной программы Камышевского сельского поселения
«Управление муниципальным имуществом»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | – | муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | – | Администрация Камышевского сельского поселения |
| Соисполнители муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы муниципальной программы | – | [1. «Управление муниципальным имуществом](#sub_100)»;[2. «Землеустройство».](#sub_200)  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | – | 1. Эффективное управление муниципальным имуществом.2. Рациональное и эффективное использование муниципального имущества и земельных участков, максимизация доходов. |
| Задачи муниципальной программы | – | 1. Совершенствование системы оказания муниципальных услуг в сфере земельных и имущественных отношений и исполнения административных регламентов. 2. Пополнение доходной части бюджета муниципального образования «Камышевское сельское поселение». 3. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного использования муниципального имущества.  |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | – | 1. Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности, тыс. рублей.2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, процент.3. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, тыс. рублей.  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | – | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из средств бюджета Камышевского сельского поселения составляет 145,0 тыс. рублей;объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет (тыс. рублей): |
| год | всего | местный бюджет |
| 2019 | 10,0 | 10,0 |
| 2020 |  0,0 |  0,0 |
| 2021 |  0,0 |  0,0 |
| 2022 | 15,0 | 15,0 |
| 2023 | 15,0 | 15,0 |
| 2024 | 15,0 | 15,0 |
| 2025 | 15,0 | 15,0 |
| 2026 | 15,0 | 15,0 |
| 2027 | 15,0 | 15,0 |
| 2028 | 15,0 | 15,0 |
| 2029 | 15,0 | 15,0 |
| 2030 | 15,0 | 15,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | – | 1. Создание условий для рационального использования земельных ресурсов. 2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.  |

Паспорт

подпрограммы «Управление муниципальным имуществом»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Камышевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | эффективное распоряжение муниципальным имуществом.  |
| Задачи подпрограммы | – | 1. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного использования муниципального имущества.  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | 1. Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности, тыс. рублей.2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, процент. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Камышевского сельского поселения составляет 100,0 тыс. рублей;объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): |
| год | всего | местный бюджет |
| 2019 | 10,0 | 10,0 |
| 2020 |  0,0 |  0,0 |
| 2021 |  0,0 |  0,0 |
| 2022 | 10,0 | 10,0 |
| 2023 | 10,0 | 10,0 |
| 2024 | 10,0 | 10,0 |
| 2025 | 10,0 | 10,0 |
| 2026 | 10,0 | 10,0 |
| 2027 | 10,0 | 10,0 |
| 2028 | 10,0 | 10,0 |
| 2029 | 10,0 | 10,0 |
| 2030 | 10,0 | 10,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | 1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью. 2. Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости, включенные в реестр муниципального имущества  |

Паспорт

подпрограммы «Землеустройство»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | – | подпрограмма 2 ««Землеустройство» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Камышевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | – | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | – | Рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Камышевского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | 1. Пополнение доходной части бюджета муниципального образования «Камышевское сельское поселение».  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | 1. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, тыс. рублей.  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | на постоянной основе, этапы не выделяются: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2030 г. |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из средств бюджета Камышевского сельского поселения составляет 45,0 тыс. рублей;объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет (тыс. рублей): |
| год | всего | местный бюджет |
| 2019 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 5,0 | 0,0 |
| 2023 | 5,0 | 5,0 |
| 2024 | 5,0 | 5,0 |
| 2025 | 5,0 | 5,0 |
| 2026 | 5,0 | 5,0 |
| 2027 | 5,0 | 5,0 |
| 2028 | 5,0 | 5,0 |
| 2029 | 5,0 | 5,0 |
| 2030 | 5,0 | 5,0 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | 1. Создание условий для рационального использования земельных ресурсов.  |

Приоритеты и цели государственной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная собственность является экономической основой местного самоуправления и одним из главных рычагов реализации местной социально-экономической политики. Она охватывает умелое использование и распоряжение имеющимися в собственности муниципального образования денежными средствами, муниципальными предприятиями и организациями, зданиями и сооружениями как производственного, так и непроизводственного назначения, муниципальным жилым фондом и нежилыми помещениями, а также другим движимым и недвижимым имуществом.

В основу программы положены следующие принципы управления муниципальным имуществом:

- принцип прозрачности – обеспечение открытости и доступности информации о субъектах и объектах управления непрерывности процессов управления и контроля, выявление и учет данных об объектах управления;

- принцип ответственности – обеспечение ответственности всех участников процесса управления за результат и достижение установленных показателей деятельности;

- принцип полноты, результативности и эффективности управления муниципальным имуществом – обеспечение полного учета, отражения и мониторинга объектов муниципального имущества, в том числе путем развертывания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, основанной на единой методологии учета и процессном управлении, необходимости достижения наилучшего результата и основных показателей деятельности.

Одним из основных приоритетов социально-экономического развития сельского поселения является увеличение доходной части бюджета Камышевского сельского поселения на основе экономического роста и развития неналогового потенциала. Кроме того, необходимо повышение уровня собираемости неналоговых доходов, совершенствование учета имущества, составляющего муниципальную казну, осуществление контроля за фактическим наличием, состоянием, использованием по назначению и сохранностью муниципального имущества и земельных участков.

Решение вышеуказанных задач в рамках программы позволит увеличить доходную часть местного бюджета, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что будет способствовать оптимальному и ответственному планированию ассигнований местного бюджета.

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения о  бюджете Камышевского сельского поселения.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета за весь период ее реализации составляет 120,0тыс. рублей.

Сведения о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1.

Перечень подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы приведен в приложении № 2.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 3.

Расходы на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 4.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С. А. Богданова

Приложение № 1

к [муниципальной программе](#sub_1000)

Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значения показателей |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| [Муниципальная программа](file:///K%3A%5C425%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx#sub_1000) «Управление муниципальным имуществом» |
| 1. | Показатель 1. Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности | Ведомст-венный | тыс. рублей | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| 2. | Показатель 2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Ведомст-венный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Показатель 3. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | Ведомст-венный | тыс. рублей | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
| [Подпрограмма 1](file:///K%3A%5C425%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx#sub_100) «Управление муниципальным имуществом» |
| 4. | Показатель 1.1. Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности | Ведомст-венный | тыс. рублей | 49,8 | 51,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
| 5. | Показатель 1.2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | Ведомст-венный | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| [Подпрограмма 2](file:///K%3A%5C425%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx#sub_200) «Землеустройство» |
| 6. | Показатель 2.1. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | Ведомст-венный | тыс. рублей | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |

Приложение № 2

к [муниципальной программе](#sub_1000)

Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий,
муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствиянереализацииосновногомероприятия | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Подпрограмма 1](#sub_100) «Управление муниципальным имуществом» |
|  | Цель подпрограммы 1 «Эффективное распоряжение муниципальным имуществом» |
|  | Задача 1 подпрограммы 1 «Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного использования муниципального имущества» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Администрация Камышевского сельского поселения | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | Увеличение доли муниципальных объектов, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано  | [показатели](#sub_211) 1, 2 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Администрация Камышевского сельского поселения | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | увеличение объемов доходов бюджета | показатели 1, 1.1 |
|  | [Подпрограмма 2](#sub_200) «Землеустройство» |
| Цель подпрограммы 2 «Рациональное и эффективное использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Камышевского сельского поселения» |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Повышение доходной части бюджета муниципального образования «Камышевское сельское поселение»» |
| 3. | Основное мероприятие 2.1.Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Администрация Камышевского сельского поселения | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | создание условий для рационального использования земельных ресурсов | увеличение площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения | показатель 2.1, 2.2 |
| 4. | Основное мероприя­тие 2.2.Оценка рыночной стоимости земельных участков | Администрация Камышевского сельского поселения | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2030 г. | увеличение объемов доходов бюджета | увеличение доли арендной платы | показатель 3, 4, 2.1, 2.2. |

Приложение № 3

к [муниципальной программе](#sub_1000)

Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

РАСХОДЫ

местного бюджета на реализацию муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятияподпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальнымимуществом» | всегов том числе:  | – | – | – | – | 145,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Администрация Камышевского сельского поселения  | 951 | 0412 | 1110026160111002621011200262201120026230 | 240 | 145,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпро­грамма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Администрация Камышевского сельского поселения | 951 | 0412 | 11100261601110026210 | 240 | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприя­тие 1.1.изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технический план, технический паспорт) | Администрация Камышевского сельского поселения | 951 | 0412 | 1110026160 | 240 | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.2.оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Администрация Камышевского сельского поселения | 951 | 0412 | 1110026210 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Подпро­грамма 2 «Землеустройство» | Администрация Камышевского сельского поселения  | 951 | 0412 | 11200262201120026230 | 240 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Основное мероприя­тие 2.1.Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета | Администрация Камышевского сельского поселения  | 951 | 0412 | 1120026220 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприя­тие 2.2.Оценка рыночной стоимости земельных участков | Администрация Камышевского сельского поселения  | 951 | 0412 | 1120026230 | 240 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;

РзПр – раздел, подраздел;

ЦСР – целевая статья расходов;

ВР – вид расходов.

Приложение № 4

к [муниципальной программе](#sub_1000)

Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление
муниципальным имуществом»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпро­граммы | Источники финансирования | Объем расходов,всего(тыс. рублей) | В том числе по годам реализациимуниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» | всего  | 145,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| местный бюджет | 145,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Подпрограмма 1«Управление муниципальным имуществом» | всего  | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 100,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Подпрограмма 2«Землеустройство» | всего  | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| местный бюджет | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |