АДМИНИСТРАЦИЯ

КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЗИМОВНИКОВСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 17

16.03.2020 г.                                                                                                 х. Камышев

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 117 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2019 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения 	                                       С.А. Богданова

Постановление вносит:

Начальник сектор экономики и финансов

Словаева А.А.

Приложение

к постановлению

Администрации Камышевского сельского поселения

от 16.03.2020 г. № 17

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

- Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год.

В целях созданий условий, обеспечивающих возможность гражданам Камышевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, и вести здоровый образ жизни в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- было проведено 5,0 спортивных мероприятий;

- увеличилась общая численность, занимающихся физической культурой и спортом в сельском поселении, доля занимающихся физической культурой и спортом составляет 20,9 % от общей численности населения;

- проводилась целенаправленная работа по пропаганде физической культуры, спорта;

- физкультурно-оздоровительная работа ведется в учреждениях, организациях. Среди коллективов физкультуры ежегодно проводится Спартакиада по различным видам: волейбол, баскетбол, шахматы, настольный теннис на поселенческом уровне.

- Результаты реализации

Основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для развития на территории Камышевского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий

Ежегодно проводится Спартакиады среди начальных классов 1-4. На протяжении многих лет проводится Спартакиада школьников по 10 видам спорта. Сначала учебного года добавился комплекс ГТО. Соревнования проводятся в двух лигах. Соблюдаются спортивные принципы перехода из первой лиги в высшую. Это повышает уровень подготовки учащихся, позволяет добиваться лучших результатов и проводить отбор лучших спортсменов в сборные команды района. Вошло в традицию проведение спортивных мероприятий в дни школьных каникул и в праздничные дни. Регулярно проводится военно-спортивные игры «Орленок» 9-11 класс. Во всех школах проводится спортивная игра «Галактика». Сборные команды постоянно принимают участие в спортивных праздниках, приуроченных к знаменательным датам. Регулярно проводятся месячники военно-патриотической и спортивно-массовой работы в школах.

В сельской местности Физкультурно-спортивная работа организовывается инструкторами по физической культуре и спортивными общественниками. Общественник в Камышевском сельском поселении (Ризаев Ш. настольный теннис).

Спортивные мероприятия, проводимые в сельском поселении, имеют главную цель- повышение массового и задействование всех категорий населения.

Среди проблем хотелось бы отметить недостаток финансирования и в целом низкий уровень развития материальной базы. Анализируя состояние дел, напрашивается вывод-предприятия агропромышленного комплекса принимают в целом непродуктивную позицию в развитии физической культуры и спорта в сельском поселении, руководители недооценивают высочайшую значимость физической культуры и спорта, как система образующегося фактора в повышении производительности труда, укреплении здоровья людей. Ведется целенаправленная работа по пропаганде физической культуры и спорта, учителя физической культуры пропагандируют здоровый образ жизни, значение физической культуры в жизни каждого человека, выступают на родительских собраниях. В школах оформляются стенды «Здоровый образ жизни», «Спорт против наркотиков» и другие. В библиотеке сельского поселения проводятся диспуты, круглые столы о роли здорового образа жизни. Большое внимание уделяется пропаганде символики России и Ростовской области. Таким образом, физическая культура и спорт, и патриотическое воспитание, связаны воедино.

Контрольное событие основного мероприятия 1.1. Обеспечение условий для развития на территории Камышевского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий:

За 2019 год увеличилось количество занимающегося населения физкультурой и спортом.

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Камышевском сельском поселении».

Основное мероприятие 2.1 Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных товаров), поставка и установка уличных тренажеров, спортивных комплексов, в том числе составление сметной документации и осуществление технического надзора)

Основное мероприятие Подпрограммы нереализованное, в связи с отсутствием необходимости приобретения в 2019 году спортивного инвентаря и спортивных товаров (по результатам инвентаризации спортивного инвентаря). Ухудшение обеспеченности населения спортивным оборудованием и инвентарем как следствие уменьшение численности населения занимающихся физической культурой и спортом

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 год приводятся в приложении № 1.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приводятся в приложении № 2.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализации программы способствовала слаженная работа ответственных исполнителей, спортсменов сельского поселения.

- Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Внебюджетные средства и средства местного бюджета на реализацию программы не привлекались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приводится в приложении № 3.

- Сведения о достижении значений   показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год.

По итогам 2019 года оценивается 5 показателей. 2 целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатель 1. Доля жителей Камышевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения, плановое значение – 12,8 процентов, фактическое значение – 20,9 процентов.

Показатель 2. Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионами, площадками) плановое значение – 8,0 процентов, фактическое значение – 8,0 процентов;

3 целевых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения»

Показатель 1.1. Доля жителей Камышевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения плановое значение – 12,8 процентов, фактическое значение – 20,9 процентов;

Показатель 1.2. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся плановое значение – 94,0 процентов, фактическое значение – 94,0 процентов.

Показатель 1.3 количество проведенных спортивных мероприятий плановое значение – 20,0 процентов, фактическое значение – 5,0 процентов;

1 целевое значение показателя (индикатора) подпрограммы 2.

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально - технической базы в Камышевском сельском поселении»

Показатель 2.1. Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионами, площадками) плановое значение – 8,0 процентов, фактическое значение – 8,0 процентов.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, в том числе:

по показателю 1    равна 1,63;

по показателю 2    равна 1,00;

по показателю 1.1 равна 1,63;

по показателю 1.2 равна 1,00;

по показателю 1.3 равна 0,04;

по показателю 2.1 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (5/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

- В 2019 году из 2 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 1. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,5 (1/2), это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,5 (1/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет 
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз =    0,0 тыс. рублей/0,0 тыс. рублей = 0,0,

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эис =   0,5/0,0 = 0,0

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр = 0,83*0,5 + 0,5*0,3+0,0*0,2 =0,57, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программ является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

| п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для развития на территории Камышевского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Увеличилось количество занимающегося населения физкультурой и спортом. Проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Х |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличилось количество занимающегося населения физкультурой и спортом. Проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Увеличилось количество занимающегося населения физкультурой и спортом. Проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Х |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 2.1 Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных товаров), поставка и установка уличных тренажеров, спортивных комплексов, в том числе составление сметной документации и осуществление технического надзора) | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение объёма инвентарной базы спортивного инвентаря для качественной организации проведения мероприятий и организации тренировочного процесса. | Ухудшение обеспеченности населения спортивным оборудованием и инвентарем как следствие уменьшение численности населения занимающихся физической культурой и спортом | Фактическое отсутствие потребности в проведении мероприятий программы |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение объёма инвентарной базы спортивного инвентаря для качественной организации проведения мероприятий и организации тренировочного процесса. | Ухудшение обеспеченности населения спортивным оборудованием и инвентарем как следствие уменьшение численности населения занимающихся физической культурой и спортом | Фактическое отсутствие потребности в проведении мероприятий программы |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - |  |  |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для развития на территории Камышевского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Камышевском сельском поселении» | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных товаров), поставка и установка уличных тренажеров, спортивных комплексов, в том числе составление сметной документации и осуществление технического надзора) | Всего | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

| п\п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2018 | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | План 2019 | Факт 2019 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля жителей Камышевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | процентов | 11,2 | 12,8 | 20,9 | Увеличилось количество занимающегося населения физкультурой и спортом. Проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия |
| 2. | Показатель 2. Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионами, площадками) | единиц | 8 | 8 | 8 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля жителей Камышевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | тыс. рублей | 11,2 | 12,8 | 20,9 | Увеличилось количество занимающегося населения физкультурой и спортом. Проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процентов | 95,0 | 94,0 | 94,0 | - |
| 1.3. | Показатель 1.3. количество проведенных спортивных мероприятий. | процентов | 18,0 | 20,0 | 5,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально - технической базы в Камышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 2.1. Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионами, площадками) | единиц | 8 | 8 | 8 |  |