Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020 г.                                         № 18                                         х. Камышев

| «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» за 2019 год» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Камышевское сельское поселение», постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения» постановляет:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» за 2019 год согласно приложения.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения 				С.А. Богданова

Приложение к постановлению

Администрации Камышевского

сельского поселения

от 16.03.2020 г. № 18

Отчёт

о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях комплексного решения вопросов, связанных с повышением качества и комфорта городской среды на территории Камышевского сельского поселения, повышения удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» (далее – муниципальная программа) в 2019 году выполнены мероприятия в результате которых:

- проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

По итогам 2019 года муниципальная программа состояла из трёх основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения» - выполнена корректировка проектной документации на обустройство двух общественных территорий поселения.

Основное мероприятие 3. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Камышевского сельского поселения» - размещена информации на сайте Администрации Камышевского сельского поселения во вкладке новости.

Основное мероприятие 3. «Информирование населения по вопросам благоустройства»

Мероприятия не исполнялись в виду отсутствия финансирования в 2019 году.

Достижение целей и задач муниципальной программой оценивается на основании двух контрольных событий, 	которые выполнены в полном объёме в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении 
№ 1 к отчёту о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» за 2019 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является отсутствие финансирования по основным мероприятиям муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объём финансирования, утвержденный муниципальной программой, в 2019 году составляет 0,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не предусмотрены.

Исполнение по муниципальной программе за счёт бюджетных источников составило – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» за 2019 год.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории Камышевского сельского поселения.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий Камышевского сельского поселения;

-  повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Камышевского сельского поселения;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, в реализацию мероприятий по благоустройству территории Камышевского сельского поселения.

Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы определён исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели (индикаторы):

Целевой показатель (индикатор) 1. Доля благоустроенных общественных территорий Камышевского сельского поселения.

Целевой показатель (индикатор) 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Камышевского сельского поселения.

Информация о значениях показателей (индикаторов) приводится в приложении № 1 к муниципальной программе. Показатели (индикаторы) муниципальной программы не входят в состав данных официальной статистики и рассчитываются в соответствии с методикой расчета таких целевых показателей (индикаторов), приведённой в приложении № 2 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы -  2018-2022 годы.

В результате реализации муниципальной программы планируется достичь повышения удовлетворенности населения сельского поселения уровнем благоустроенности общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация муниципальной программы должна привести к созданию современной среды обитания и жизнедеятельности населения сельского поселения, должен сложиться качественно новый уровень состояния сферы благоустройства.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2019 году оценивается на основании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1. равно 0,96;

значение критерия по показателю (индикатору) 2. равно 0,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,5 (1 /2) (приложение № 2).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2019 году из 3 основных мероприятий муниципальной программы в полном объёме реализовано 3. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,33 (1/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий (приложение№2).

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств Камышевского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объёме.

В 2019 году степень реализации основных мероприятий составляет 0,33 (1/3) (приложение№2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств Камышевского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных средств оценивается как отношение фактически произведённых в отчётном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Финансирование мероприятий на 2019 год не запланировано.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,5* 0,5 + 0,33 * 0,3 + 0 * 0,2 = 0,35 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения                                             С.А. Богданова

Приложение № 1

к отчёту о реализации муниципальной

программы Камышевского сельского

поселения «Формирование современной

городской среды на территории

Камышевского сельского поселения

Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ ФИО | Плановый срок окончания реализа-ции | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реалии-зации | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства общественных территорий | Проведен опрос общественного мнения по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству. Работы по благоустройству данной территории запланированы на 2020 г. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2022 | Повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем обустройства дворовых территорий | Проведен опрос общественного мнения по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству. Работы по благоустройству данной территории запланированы на 2020 г. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 Информирование населения по вопросам благоустройства | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2022 | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2019 | Х | 31.12.2022 |  |  | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной                 программы Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» за 2019 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  |  | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой |  | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022 годы» | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий | всего | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. Информирование населения по вопросам благоустройства | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 0,0 |  | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

|  |  | Приложение № 3 к отчёту о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» за 2019 год |
| --- | --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения Камышевского района Ростовской области на 2018-2022годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Камышевского сельского поселения | процентов | 84,4 | 87,5 | 84,4 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием финансирования на выполнение работ по благоустройству общественных территорий |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Камышевского сельского поселения | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием финансирования на исполнение основного мероприятия |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                                                     С.А. Богданова