****

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 05.08.2022 | № 62 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об определении поэтапного плана мероприятий по приведению административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации Камышевского сельского поселения в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления муниципальных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации», распоряжением Правительства Ростовской области от 06.12.2021 № 1052 «Об утверждении плана-графика приведения административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг органов исполнительной власти Ростовской области, органов местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области в соответствие с Федеральным законом от 27.07.201 № 210-ФЗ», руководствуясь Уставом муниципального образования «Камышевское сельское поселение», принятым Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения от 14.02.2022 № 27,

1. Утвердить поэтапный план мероприятий по приведению административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации Камышевского сельского поселения в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – поэтапный план мероприятий) согласно приложению.

2. Должностным лицам, ответственным за реализацию поэтапного плана мероприятий, обеспечить его надлежащее и своевременное исполнение.

3. Главному специалисту по правовой, архивной работе и регистрационному учету Администрации Камышевского сельского поселения М. К. Ризаевуознакомить с настоящим распоряжением должностных лиц, ответственных за реализацию поэтапного плана мероприятий, под роспись.

4. Главному специалисту по правовой, архивной работе и регистрационному учету Администрации Камышевского сельского поселения М. К. Ризаеву разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

Приложение

к распоряжению главы Администрации Камышевского сельского поселения от05.08.2022 № 62

**Поэтапный план мероприятий**

**по приведению административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации Камышевского сельского поселения в соответствие с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап мероприятий по приведению административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ | Ответственный исполнитель этапа мероприятий | Срок исполнения этапа мероприятий | |
| в отношении массовых социально значимых муниципальных услуг | в отношении иных муниципальных услуг |
| 1. | Формирование и согласование проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации Камышевского сельского поселения в электронном виде в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» | Главный специалист по правовой, архивной работе, регистрационному учету Администрации Камышевского сельского поселения М. К. Ризаев | до 1 ноября 2022 года | до 1 ноября 2023 года |
| 2. | Проведение экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации Камышевского сельского поселения | Главный специалист по правовой, архивной работе, регистрационному учету Администрации Камышевского сельского поселения М. К. Ризаев | до 1 декабря 2022 года | до 1 декабря 2023 года |
| 3. | Утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг Администрации Камышевского сельского поселения в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» | Глава Администрации Камышевского сельского поселения С.А. Богданова | до 30 декабря 2022 года | до 30 декабря 2023 года |