Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 14.10.2022 | № 85 | х. Камышев |
| --- | --- | --- |

| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2022 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

- Утвердить отчет об исполнении план реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2022 года» согласно приложению.

##### 2.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Камышевского сельского поселения                                           С.А. Богданова

2                                                                                 Приложение

к распоряжению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 14.10.2022 г. № 85

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом» за 9 месяцев 2022 года»

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено свободной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | Х | Х | Х | 86,0 | 86,0 | 24,6 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 76,0 | 76,0 | 16,6 |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | повышение эффективности управления муниципальной собственностью | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 10,0 | 10,0 | 8,0 |  |
| 1.3. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | Отчет об оценке рыночной стоимости (арендной платы) земельного участка расположенного по адресу: Ростовская обл., Зимовниковский район Камышевское СП вблизи х. Камышев кад. номер 61:13:0600012:13, отчет об оценке рыночной стоимости автомобиля LADA PRIORA 217130, год выпуска 2010 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Землеустройство» | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | Х | Х | Х | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | создание условий для рационального использования земельных ресурсов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. - Оценка рыночной стоимости земельных участков | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | увеличение объемов доходов бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| 2.3. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | Отчет об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенного по адресу: Ростовская обл., Зимовниковский район, Камышевское СП х. Камышев кад. номер 61:13:06000126259, Ростовская обл, Зимовниковский район Камышевское СП вблизи х. Брянский кад. номер.61:13:0600012:258, формирование межевых планов в связи с образованием земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | Х | Х | Х | 1055,8 | 1055,8 | 55,7 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. - Реконструкция и ликвидация потенциально опасных гидротехнических сооружений | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | проведение визуального предпаводкового обследования | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Изготовление страховых полисов на гидротехнические сооружения | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | обязательное страхование гражданской ответственности Страхователя как владельца опасного объекта, ответственность при эксплуатации которого подлежит страхованию | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 55,8 | 55,8 | 55,7 |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3.3. Выполнение преддекларационного обследования гидротехнического сооружения и разработка декларации безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | получение данных о текущем состоянии гидротехнических сооружений, необходимые для принятия решений о реализации комплекса мер с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1000,0 | 1000,0 | - |  |
| 3.4. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | Оформление полисов на обязательное страхование ответственности владельцев опасных производственных объектов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 1195,8 | 1195,8 | 134,3 |  |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                         С.А. Богданова