Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 октября 2022 года                                  № 87                                     х. Камышев

| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2022 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

##### 2.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Камышевского сельского поселения                                           С.А. Богданова

Распоряжение вносит:

Начальник сектора экономики и финансов

Словаева А.А.

2                                                                                 Приложение

к распоряжению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 14.10.2022 г. № 87

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала отражена в распоряжении Администрации Камышевского сельского поселения от 16.10.2018 № 42 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района и сокращению муниципального долга Камышевского сельского поселения до 2020 года». В результате проведенных мероприятий план по собственным доходам исполнен на 96,0 процентов (план 49752,2 тыс. рублей, факт 47749,8 тыс. рублей), из них налоговые доходы- 79,3 процентов к плану), неналоговые доходы – 98,5 процентов к плану. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост собственных доходных источников на 37097,4 тыс. рублей. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Бюджет Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Зимовниковского района сформирован на основе 9 муниципальной программы Камышевского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2022 году 49445,2 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальной программ Камышевского сельского поселения, составила 95,4 процента в общем объеме расходов местного бюджета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы внесение изменений в бюджетный прогноз Камышевского сельского поселения Зимовниковского | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Принято постановление Администрации Камышевского сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 16.02.2022 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 17.02.2017 № 24 «Об утверждении бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на долгосрочный период» | 01.01.2022 | 27.02.2022 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Х | Х | Х | 19822,4 | 19822,4 | 7015,6 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Приняты распоряжения Администрации Камышевского сельского поселения: от 25.01.2022 № 5 «О создании комиссии по осуществлению закупок для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении конкурсов, аукционов, запросов котировок, проводимых в электронной форме для нужд Администрации Камышевского сельского поселения», от 25.01.2022 № 6 «О назначении лиц, ответственных за осуществление приемки товаров, работ, услуг, формирование и подписание электронной подписью электронных документов о приемке поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) в рамках исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)», от 15.02.2022 «О внесении изменений в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Камышевского сельского поселения на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом внесенных изменений на 14.02.2022 года», 11.03.2022 № 21 «О внесении изменений в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Камышевского сельского поселения на 2022 финансовый год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом внесенных изменений на 03.03.2022 года», от 31.03.2022 № 25 «О назначении ответственных за обеспечение выполнения мероприятий Плана-графика обеспечения реализации положений части 3 статьи 21 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 31.03.2022 № 26 «О внесении изменений в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Камышевского сельского поселения на 2022 год финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 19.04.2022 № 29 «О внесении изменений в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Камышевского сельского поселения на 2022 год финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 18.05.2022 № 34/1 «О внесении изменений в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Камышевского сельского поселения на 2022 год финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 10.06.2022 № 43 «О внесении изменений в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Камышевского сельского поселения на 2022 год финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом внесения изменений от 31.05.2022 года», от 24.06.2022 № 46 «О разработке прогноза социально-экономического развития Камышевского сельского поселения на 2022-2024 годы», от 16.09.2022 № 79 «О внесении изменений в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Камышевского сельского поселения на 2022 год финансовый год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом внесения изменений от 08.09.2022 года» от 25.08.2022 № 72 «О прогнозе социально-экономического развития Камышевского сельского поселения на 2023-2025 годы"; приняты постановления Администрации Камышевского сельского поселения: от 15.02.2022 № 23 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 13.10.2021 № 106 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов»; от 16.02.2022 № 24/1 «О порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях включения информации в такие планы-графики, а также о требованиях к форме планов-графиков закупок»; от 06.06.2022 № 80 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы Администрации Камышевского сельского поселения», от 20.06.2022 № 87 «О внесении изменения в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 03.11.2016 № 106 «О некоторых мерах по реализации статьи 471 Бюджетного кодекса Российской Федерации». | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности аппарата Администрации Камышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Обеспечение деятельности аппарата Администрации Камышевского сельского поселения в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2022 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2022 год | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 19752,4 | 19752,4 | 6945,6 | По итогам 9 месяцев 2022 года заключено 134 муниципальных контракта(договора) на сумму 22459,1 тыс. рублей. фактическое освоение средств составило 21779,6 тыс. рублей или 97,0 %. |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения от 01.03.2016 года № 125 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района)», от 30.12.2016 № 127 «О порядке исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района» и от 01.03.2016 № 27 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Администрация Камышевского сельского поселения | В установленном порядке осуществлены функции порядке осуществлены функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и функций по контролю в сфере закупок, а также законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Заключено соглашение от 28.12.2020 № 4 между администрацией Камышевского сельского поселения и администрацией Зимовниковского района по передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. Приняты меры по предупреждению, выявлению и пересечению нарушений при планировании и исполнении местного бюджета. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Камышевского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Камышевского сельского поселения проекта решения о бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района |  | Работа над проектом решения «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» проводится в соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 09.06.2021 № 68 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | - | до 10.11.2022 | - | - | - | - |
| 3. | «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» | Начальник сектор экономики и финансов Словаева А.А. | Х | Х | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Камышевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | По состоянию на 01.07.2022 объем муниципального долга Камышевского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Расходы на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения в бюджете 2022 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Камышевского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Срок исполнения контрольного события не наступил | 01.01.2022 | По мере необходимости до 30.11.2022 |  |  |  |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | Х | Х | 19822,4 | 19822,4 | 7015,6 | - |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                   С.А. Богданова