Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 14.10.2022 | № 88 | х. Камышев |
| --- | --- | --- |

| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие культуры» за 9 месяцев 2022 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 9 месяцев 2022 года» согласно приложению.

##### 2.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Камышевского сельского поселения                                           С.А. Богданова

2                                                                                 Приложение

к распоряжению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 14.10.2022 г. № 88

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения; МУК СДК «Камышевский» | Х | Х | Х | 4344,3 | 4344,3 | 2583,1 | Денежные средства не освоены в связи с частичным исполнением основного мероприятия. Полное исполнение основного мероприятия и освоение денежных средств предусмотрено во 2 полугодии 2022 года |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Камышевского сельского поселения; МУК СДК «Камышевский» | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры»; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 150,0 | 150,0 | 0,0 | Исполнение основного мероприятия и освоение денежных средств предусмотрено во 2 полугодии 2022 года |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Камышевского сельского поселения; МУК СДК «Камышевский» | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 4194,3 | 4194,3 | 2583,1 | Денежные средства освоены не в полном объеме в связи с частичным исполнение муниципального задания (срок исполнения 31.12.2022 г.) |
| 1.3. | Контрольное событие программы | Администрация Камышевского сельского поселения; МУК СДК «Камышевский» | Повышение доступности культурных ценностей для населения Камышевского сельского поселения | Х | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Сохранение памятников истории и культуры» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | 31.12.2022 | 700,0 | 700,0 | - | Исполнение основного мероприятия и освоение денежных средств предусмотрено во 2 полугодии 2022 года |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Сохранение памятников истории и культуры Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | количество памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве памятников истории и культуры | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 700,0 | 700,0 | - | Исполнение основного мероприятия и освоение денежных средств предусмотрено во 2 полугодии 2022 года |
| 2.2. | Контрольное событие программы | Администрация Камышевского сельского поселения | обеспечение сохранения объектов культурного наследия | Х | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | Х | 31.12.2022 | 5044,3 | 5044,3 | 2583,1 |  |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                                   С.А. Богданова