****

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.03.2022 г. | № 42 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2021 год»» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения» Администрация Камышевского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 114 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С. А. Богданова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Камышевского сельского поселения от 15.03.2022 г. № 42 |

Отчет о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

Достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа), за 2021 год выполнен комплекс мероприятий, направленных на:

- эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Камышевского сельского поселения;

- обеспечение поступления доходов в местный бюджет.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Камышевского сельского поселения.

За 2021 год фактическая сумма поступлений в местный бюджет доходов по управлению имуществом составила 771,6 тысяч рублей, при плановом задании 832,6 тысяч рублей (92,7 от планового задания);

- от сдачи в аренду земельных участков, являющихся собственностью муниципального образования, поступило 718,5 тысяч рублей при плановом задании 730,0 тысяч рублей (98,4 от планового задания);

- от предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда, находящегося в оперативном управлении – 53,2 тысяч рублей при плановом задании 51,3 тысяч рублей (103,7 % от планового задания);

- от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 0,0 тыс. рублей при плановом задании 51,3 тысяч рублей (0,0 % от планового задания);

 Выполнение в 2021 году мероприятий Программы в целом позволило достичь ожидаемых результатов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

 Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

Основное мероприятие 1.1. изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта).

Основное мероприятие 1.2. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности.

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограммы Программы в отчетном году.

Отчет об исполнении плана реализации Программы за 2021 год приведен в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы за 2021 год.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм Программы за 2021 год приведен в Приложении № 2 к отчету о реализации Программы за 2021 год.

2.1.1. Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» (далее – подпрограмма 1).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено 34,0 тысяч рублей.

Фактическое освоение средств составило 33,9 тысяч рублей или 99,7 %.

Изготовление технического плана на сооружение (Памятник) по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Камышев ул. Мира, 16 в;

Изготовление технического паспорта на сооружение (Тротуар) по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Камышев, пер. Прямой;

Изготовление технического паспорта на сооружение (Тротуар) по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Камышев, пер. Энергетическая;

Изготовление технического паспорта на нежилое здание (животноводческая точка) по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Камышев, Отделение 4, животноводческая точка Навозов;

Проведение землеустроительных работ по обмеру земельного участка и оформление межевого плана для постановки на кадастровый учет, расположенного по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, Камышевское сельское поселение, вблизи х. Камышев;

Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка кад. номера: 61:13:0600013:151 расположенного по адресу: РО Зимовниковский район Ориентир х. Копанский участок находится примерно 0 км., по направлению на восток от ориентира;

Все мероприятия исполнены в установленные сроки.

2.1.2. Подпрограмма «Землеустройство» (далее-подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2021 год средства местного бюджета не предусмотрены. В связи с отсутствием потребности в проведении мероприятий подпрограммы.

2.1.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (далее-подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено 55,7 тысяч рублей.

Фактическое освоение средств составило 55,7 тысяч рублей или 100,0 %.

Страхование плотин;

Мероприятие исполнено в установленный срок.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию Программы в 2021 году предусмотрено 89,7 тыс. рублей, из них реализовано 89,6 тыс. рублей. Средства местного бюджета: запланировано: 89,7 тыс. рублей, освоено 89,6 тыс. рублей. Фактическая сумма освоения составила 89,6 тыс. рублей. Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2021 год.

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограммы муниципальной программы характеризуются степенью значений показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено 7 показателей (индикаторов), по 6 плановым значениям на 2021 год достигнуты. Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- доходы от сдачи в аренду, имущества, находящегося в муниципальной собственности при плане 51,3 тыс. рублей составил 53,2 тыс. рублей;

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, плановый показатель выполнен;

- доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности при плане 718,5 тыс. рублей составили 730,0 тыс. рублей, отклонение значений от плановых в связи с произведенной оплатой за аренду земельного участка по договору аренды земельного участка № 1/16 от 27.09.2016 по неверно указанному КБК (прочие неналоговые доходы).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

целевого показателя 1. равна 1,04;

целевого показателя 2. равна 1,00;

целевого показателя 3. равна 1,02;

целевого показателя 1.1. равна 1,04;

целевого показателя 1.2. равна 1,00;

целевого показателя 2.1. равна 1,02;

целевого показателя 3.1. равна 0,0;

целевого показателя 3.2. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,88 (7/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

 2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

 В 2021 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 1. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,43 (3/7), это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,43 (3/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = 89,6 тыс. рублей/89,7 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эис = 0,43/0,99 = 0,43

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

 Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- Бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

 УРпр = 1,0\*0,88 + 0,43\*0,3+0,43\*0,2 =1,1 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программ является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование<1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | X | X |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  Изготовления технического паспорта на нежилое здание (животноводческая точка) по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Камышев, Отделение 4, животноводческая точка Навозов, технического паспорта на сооружение (Тротуар) по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Камышев, пер. Прямой, технического паспорта на сооружение (Тротуар) по адресу: Ростовская область, Зимовниковский, х. Камышев, ул. Энергетическая, технического плана на сооружение (памятник) по адресу: Ростовская область, Зимовниковский район, х. Камышев, ул. Мира 16 в, проведение землеустроительных работ пообмеру земельного участка и оформлениемежевого плана для постановки накадастровый учет, расположенного по адресу:Ростовская область, Зимовниковский район,Камышевское сельское поселение, вблизих. Камышев |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка кад. номера: 61:13:0600013:151 расположенного по адресу: РО Зимовниковский район Ориентир х. Копанский участок находится примерно 0 км., по направлению на восток от ориентира |  |
| 4. | [Подпрограмма 2](#sub_200) «Землеустройство» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | X | X |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов |  | Фактическое отсутствие потребности в проведении мероприятий подпрограммы |
| 6. | Основное мероприя­тие 2.2.Оценка рыночной стоимости земельных участков | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Увеличение объемов доходов бюджета |  | Фактическое отсутствие потребности в проведении мероприятий подпрограммы |
| 7. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | X | X |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.1. Реконструкция и ликвидация потенциально опасных гидротехнических сооружений | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Проведение визуального предпаводкового обследования |  | Фактическое отсутствие потребности в проведении мероприятий подпрограммы |
| 9. | Основное мероприятие 3.2. Изготовление страховых полисов на гидротехнические сооружения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обязательное страхование гражданской ответственности Страхователя как владельца опасного объекта, ответственность при эксплуатации которого подлежит страхованию | Произведен расчет страховой премии и оформил контракт № SC156902-1-921 от 05.03.2021 обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.3. Выполнение преддекларационного обследования гидротехнического сооружения и разработка декларации безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Получение данных о текущем состоянии гидротехнических сооружений, необходимые для принятия решений о реализации комплекса мер с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций |  | Фактическое отсутствие потребности в проведении мероприятий подпрограммы |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 89,7 | 89,7 | 89,6 |
| местный бюджет | 89,7 | 89,7 | 89,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 34,0 | 34,0 | 33,9 |
| местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 33,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Всего | 24,1 | 24,1 | 24,0 |
| местный бюджет | 24,1 | 24,1 | 24,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Всего | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| местный бюджет | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#sub_200) «Землеустройство» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприя­тие 2.2.оценка рыночной стоимости земельных участков | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма [3](file:///K%3A%5C425%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx#sub_200) «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Всего | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
| местный бюджет | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Реконструкция и ликвидация потенциально опасных гидротехнических сооружений | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Изготовление страховых полисов на гидротехнические сооружения | Всего | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
| местный бюджет | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Выполнение преддекларационного обследования гидротехнического сооружения и разработка декларации безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п\п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному 2020 | отчетный год |
| План 2021 | Факт 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| 1. | Показатель 1. Доходы от сдачи в аренду, имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 47,1 | 51,3 | 53,2 |  |
| 2. | Показатель 2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Показатель 3. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 710,3 | 730,0 | 718,5 | В связи с произведенной оплатой за аренду земельного участка по договору аренды земельного участка №1/16 от 27.09.2016 по неверно указанному КБК (прочие неналоговые доходы) |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доходы от сдачи в аренду, имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 47,1 | 51,3 | 53,2 |  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Землеустройство» |
| 2.1. | Показатель 2.1. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 710,3 | 730,0 | 718,5 | В связи с произведенной оплатой за аренду земельного участка по договору аренды земельного участка №1/16 от 27.09.2016 по неверно указанному КБК (прочие неналоговые доходы) |
| Подпрограмма[3](file:///K%3A%5C425%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx#sub_200) «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» |
| 3.1. | Показатель 3.1. Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены визуальные предпаводковые обследования | ведомственный | - | - | - |  |
| 3.2. | Показатель 3.2. Количество деклараций безопасности и страхование гидротехнических сооружений, разработанных в текущем году | ведомственный | 4 | 4 | 4 |  |