****

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09 марта 2023 г. | № 27  | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2022 год» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения» Администрация Камышевского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 114 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С. А. Богданова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Камышевского сельского поселения от 09.03.2022 г. № 27 |

Отчет о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

Достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа), за 2022 год выполнен комплекс мероприятий, направленных на:

- эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Камышевского сельского поселения;

- обеспечение поступления доходов в местный бюджет.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Камышевского сельского поселения.

За 2022 год фактическая сумма поступлений в местный бюджет доходов по управлению имуществом составила 804,4 тысяч рублей, при плановом задании 688,9 тысяч рублей (85,6 от планового задания);

- от сдачи в аренду земельных участков, являющихся собственностью муниципального образования, поступило 751,2 тысяч рублей при плановом задании 633,6 тысяч рублей (84,3 от планового задания);

- от предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда, находящегося в оперативном управлении – 53,2 тысяч рублей при плановом задании 55,3 тысяч рублей (103,9 % от планового задания);

Выполнение в 2022 году мероприятий Программы в целом позволило достичь ожидаемых результатов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

 Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

Основное мероприятие 1.1. изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта).

Основное мероприятие 1.2. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности.

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограммы Программы в отчетном году.

Отчет об исполнении плана реализации Программы за 2022 год приведен в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы за 2022 год.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм Программы за 2022 год приведен в Приложении № 2 к отчету о реализации Программы за 2022 год.

2.1.1. Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» (далее – подпрограмма 1).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено 36,6тысяч рублей.

Фактическое освоение средств составило 34,6тысяч рублей или 94,5 %.

отчет об оценке рыночной стоимости (арендной платы)земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., Зимовниковский район Камышевское СП вблизи х. Камышев номер 61:13:0600012:13 – 6,0 тыс. рублей;

|  |
| --- |
| отчет об оценке рыночной стоимости автомобиля LADA PRIORA 217130,год выпуска 2010 – 2,0 тыс. рублей; |

формирование технических планов в связи с созданием 2 (двух) сооружений (памятники),для постановки на кадастровый учет1.Сооружение расположено по адресу: Ростовская область, 3имовниковский район, Камышевское сельское поселение, х, Камышев, ул. Мира, 16б 2.Сооружениерасположено по адресу: Ростовская область, 3имовниковский район, Камышевское сельское поселение, х. Погорелов, пер. Зеленый, 4а – 16,6 тыс. рублей;

формирование межевого плана в связи с образованием 1 (одного)земельного участка в Камышевском сельском поселении: х. Камышев, ул. Кольцевая 2б -10,0 тыс. рублей;

Все мероприятия исполнены в установленные сроки.

2.1.2. Подпрограмма «Землеустройство» (далее - подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено 103,4тысяч рублей.

Фактическое освоение средств составило 83,0тысяч рублей или 80,3 %.

отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл. Зимовниковский район Камышевское СП вблизи х. Брянский 61:13:0600012:258-7,0 тыс. рублей;

отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл. Зимовниковский район Камышевское СП х. Камышев

кад. номер61:13:0600012:259-7,0 тыс. рублей;

отчет об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу: Ростовская обл. Зимовниковский район Камышевское СП вблизи х. Камышев кад. номер: 61:13:0600012:264; 61:13:0600012:261; 61:13:0600012:263-21,0 тыс. рублей;

отчет об оценке рыночной стоимости(арендная плата) земельного участка

расположенного по адресу: Ростовская обл. Зимовниковский район Камышевское СП вблизи х. Камышевка д.номер: 61:13:0600012:13-8,0 тыс. рублей;

 формирование межевых планов в связи с образованием земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности-40,0 тыс. рублей.

Все мероприятия исполнены в установленные сроки.

2.1.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (далее - подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено 55,8 тысяч рублей.

Фактическое освоение средств составило 55,7 тысяч рублей или 99,8 %.

оплата страховой премии-55,7 тыс. рублей.

Мероприятие исполнено в установленный срок.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию Программы в 2022 году предусмотрено 195,8 тыс. рублей, из них реализовано 173,3 тыс. рублей. Средства местного бюджета: запланировано: 195,8 тыс. рублей, освоено 173,3 тыс. рублей. Фактическая сумма освоения составила 173,3 тыс. рублей. Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2022 год.

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограммы муниципальной программы характеризуются степенью значений показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено 7показателей (индикаторов), по 6плановым значениям на 2022 год достигнуты. Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- доходы от сдачи в аренду, имущества, находящегося в муниципальной собственности при плане 53,2 тыс. рублей составил 55,3 тыс. рублей, отклонение значений от плановых показателей в связи с тем, что принятые расходные обязательства ежегодно подлежат индексации на величину инфляции, определяемую Областным законом Ростовской области от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об Областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» коэффициент инфляции на 2022 год составляет 4,0 %, отсюда величина арендной платы за использование помещения, согласно договору аренды № 1/75 от 08.04.2008 г. составляет 55 291,80 рублей;

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, плановый показатель выполнен;

- доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности при плане 751,2 тыс. рублей составили 633,6 тыс. рублей, отклонение значений от плановых показателейв связи с утверждённым постановлением Правительства Ростовской области от 04.04.2022 № 262 «Об особенностях расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, в 2022 году» коэффициентом 0,5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

целевого показателя 1. равна 1,04;

целевого показателя 2. равна 1,00;

целевого показателя 3. равна 0,84;

целевого показателя 1.1. равна 1,04;

целевого показателя 1.2. равна 1,00;

целевого показателя 2.1. равна 0,84;

целевого показателя 3.1. равна 1,0;

целевого показателя 3.2. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,88 (7/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

 2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

 В 2021 году из 4 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 1. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,86 (6/7), это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,86 (6/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = 173,3 тыс. рублей/195,8 тыс. рублей = 0,89.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эис = 0,86/0,89 = 0,97

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

 Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- Бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр = 0,88\*1,0 + 0,86\*0,3+0,97\*0,2 =1,34в связи с чем, уровень реализации муниципальной программ является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование<1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | X | X |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | Формирование технических планов в связи с созданием 2 (двух) сооружений (памятники), для постановки на кадастровый учет 1. Сооружение расположено по адресу: Ростовская область, 3имовниковский район, Камышевское сельское поселение, х, Камышев, ул. Мира, 16б 2. Сооружение расположено по адресу: Ростовская область, 3имовниковский район, Камышевское сельское поселение, х. Погорелов, пер. Зеленый, 4а;формирование межевого плана в связи с образованием 1 (одного) земельного участка в Камышевском сельском поселении: х. Камышев, ул. Кольцевая 2б  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью | Отчет об оценке рыночной стоимости (арендной платы) земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл., Зимовниковский район Камышевское СП вблизи х. Камышев номер 61:13:0600012:13;

|  |
| --- |
|  отчет об оценке рыночной стоимости автомобиля LADA PRIORA 217130,год выпуска 2010  |

 |  |
| 4. | [Подпрограмма 2](#sub_200) «Землеустройство» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | X | X |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | Формирование межевых планов в связи с образованием земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |  |
| 6. | Основное мероприя­тие 2.2.Оценка рыночной стоимости земельных участков | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Увеличение объемов доходов бюджета | Отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл. Зимовниковский район Камышевское СП вблизи х. Брянский 61:13:0600012:258;отчет об оценке рыночной стоимости земельного участка, расположенного по адресу: Ростовская обл. Зимовниковский район Камышевское СП х. Камышевкад. номер 61:13:0600012:259;отчет об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу: Ростовская обл. Зимовниковский район Камышевское СП вблизи х. Камышев кад.номер: 61:13:0600012:264; 61:13:0600012:261; 61:13:0600012:263;отчет об оценке рыночной стоимости (арендная плата) земельного участкарасположенного по адресу: Ростовская обл. Зимовниковский район Камышевское СП вблизи х. Камышев кад.номер: 61:13:0600012:13 |  |
| 7. | Подпрограмма3 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | X | X |  |
| 8. | Основное мероприятие 3.1. Реконструкция и ликвидация потенциально опасных гидротехнических сооружений | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение визуального предпаводкового обследования | С целью уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на ГТС проведены работ по их предпаводковому обследованию |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.2. Изготовление страховых полисов на гидротехнические сооружения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обязательное страхование гражданской ответственности Страхователя как владельца опасного объекта, ответственность при эксплуатации которого подлежит страхованию | Произведен расчет страховой премии и оформил контракт № SC8012-04045828-2-921 от 18.03.2022 обязательного страхования ответственности владельцев опасных производственных объектов |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.3. Выполнение преддекларационного обследования гидротехнического сооружения и разработка декларации безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Получение данных о текущем состоянии гидротехнических сооружений, необходимые для принятия решений о реализации комплекса мер с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций |  | Фактическое отсутствие потребности в проведении мероприятий подпрограммы |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2022год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 195,8 | 195,8 | 173,3 |
| местный бюджет | 195,8 | 195,8 | 173,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 36,6 | 36,6 | 34,6 |
| местный бюджет | 36,6 | 36,6 | 34,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Всего | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| местный бюджет | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Всего | 10,0 | 10,0 | 8,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 8,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#sub_200) «Землеустройство» | Всего | 103,4 | 103,4 | 83,0 |
| местный бюджет | 103,4 | 103,4 | 83,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Всего | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприя­тие 2.2.оценка рыночной стоимости земельных участков | Всего | 63,4 | 63,4 | 43,0 |
| местный бюджет | 63,4 | 63,4 | 43,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма [3](file:///K%3A%5C425%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx#sub_200) «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Всего | 55,8 | 55,8 | 55,7 |
| местный бюджет | 55,8 | 55,8 | 55,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.Реконструкция и ликвидация потенциально опасных гидротехнических сооружений | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.Изготовление страховых полисов на гидротехнические сооружения | Всего | 55,8 | 55,8 | 55,7 |
| местный бюджет | 55,8 | 55,8 | 55,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Выполнение преддекларационного обследования гидротехнического сооружения и разработка декларации безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п\п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному 2021 | отчетный год |
| План 2022 | Факт 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| 1. | Показатель 1. Доходы от сдачи в аренду, имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 53,2 | 53,2 | 55,3 | Согласно Областного закона Ростовской области от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об Областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» коэффициент инфляции на 2022 год составляет 4,0 %, отсюда величина арендной платы за использование помещения равна 55 291,80 рублей  |
| 2. | Показатель 2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Показатель 3. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 718,5 | 751,2 | 633,6 | В связи с утверждённым постановлением Правительства Ростовской области от 04.04.2022 № 262 «Об особенностях расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, в 2022 году» коэффициентом 0,5 |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доходы от сдачи в аренду, имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 53,2 | 53,2 | 55,3 | Согласно Областного закона Ростовской области от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об Областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» коэффициент инфляции на 2022 год составляет 4,0 %, отсюда величина арендной платы за использование помещения равна 55 291,80 рублей  |
| 1.2. | Показатель 1.2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Землеустройство» |
| 2.1. | Показатель 2.1. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 718,5 | 751,2 | 633,6 | В связи с утверждённым постановлением Правительства Ростовской области от 04.04.2022 № 262 «Об особенностях расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности, в 2022 году» коэффициентом 0,5 |
| Подпрограмма[3](file:///K%3A%5C425%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx#sub_200) «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» |
| 3.1. | Показатель 3.1. Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены визуальные предпаводковые обследования | ведомственный | 4 | 4 | 4 |  |
| 3.2. | Показатель 3.2. Количество деклараций безопасности и страхование гидротехнических сооружений, разработанных в текущем году | ведомственный | 4 | 4 | 4 |  |