

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.03.2024 г. | № 26 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчёта реализации  муниципальной программы Камышевского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год»» |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Камышевского сельского поселения от 12.09.2023 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения за 2023 год «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 года № 116 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Приложение 1

к постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 11.03.2024 г. № 26

**ОТЧЕТ**

## О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» ЗА 2023 ГОД

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы достигнутые в 2023 году**

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утвержденной постановлением главы Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 г. № 116 (далее муниципальная программа), ответственным исполнителем участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены следующие задачи:

1. В целях повышения уровня пожарной безопасности населения на территории Камышевского сельского поселения решены задачи:

- по поддержанию постоянной готовности сил и средств Камышевского сельского поселения;

1. В целях снижения рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера решены задачи:

- по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- по обеспечению и поддержанию постоянной готовности сил и средств Камышевского сельского поселения;

- по поддержанию в постоянной готовности системы оповещения населения Камышевского сельского поселения;

3. В целях повышения уровня безопасности на водных объектах Камышевского сельского поселения решены задачи:

- по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах;

- по обеспечению и поддержанию постоянной готовности сил и средств Камышевского сельского поселения;

4. В целях обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи:

- по созданию и обеспечению современной эффективности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

**2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий**

Реализация муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» обусловлена необходимостью эффективной деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Камышевского сельского поселения. Участниками муниципальной программы являются:

Администрация Камышевского сельского поселения;

В связи с неоднородностью поставленных в рамках муниципальной программы задач была сформированы 3 подпрограммы:

- «Пожарная безопасность»;

- «Защита от чрезвычайных ситуаций»;

- «Обеспечение безопасности на воде».

Муниципальная программа, также как и подпрограммы направлена на минимизацию социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Задача обеспечения эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решалась за счет основных мероприятий направленных на профилактику и предупреждение пожаров и ЧС.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 326,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 325,2 тыс. рублей, 99,6 %.

Выполнение комплекса работ по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах позволило осуществить решение основных задач муниципальной программы.

2.1. Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность».

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий – Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде вследствие пожаров. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации пожаров.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2023 году было выделено 137,1 тыс. рублей на ремонт пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании Администрации Камышевского сельского поселения, сирена С-40/2 Э gsm (2 громкоговорителя) с доставкой, монтажом и настройкой в х. Камышев, х. Брянский, х. Крылов, х. Копанский, х. Погорелов, инвентарь для пожаротушению (хлопушки, самоспоспасателя «Шанс»-Е, пожарный костюм добровольца), техобслуживание системы охранно-пожарной сигнализации.

Контрольное событие: принято Администрацией Камышевского сельского поселения постановление «О порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на территории муниципального образования «Камышевское сельское поселение» от 27.03.2023 г. № 40.

* 1. Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения поселения.

Контрольное событие: Администрацией Камышевского сельского поселения приняты следующие постановления:

- «О порядке установления особого противопожарного режима» от 15.04.2023 г. № 51;

- «О создании межведомственной группы по контролю за недопущения выжигания сухой травянистой растительности на территории Камышевского сельского поселения на пожароопасный период» от 27.03.2023 г. № 45;

- Проведена годовая тренировка по оповещению населения с применением автоматизированной системы централизованного оповещения. Составлен Акт проведения квартальной комплексной тренировки по оповещению населения от 14.12.2022 г.

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

2.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой предусмотрено выполнение следующего мероприятия – Минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от происшествий на водных объектах. Обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации происшествий на водных объектах.

Контрольное событие: принято Администрацией Камышевского сельского поселения постановление «О подготовке к купальному сезону в 2023 году» от 08.06.2023 г. № 68;

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предоставлены в таблице 3 к приложению 1.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице 2 к приложению № 1 к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

## **3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

## **на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 325,2 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

## **4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

## **муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год.

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

## **5. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 0,71;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1. равна 0,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2. равна 0,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,63 (5/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

\_\_6\_\_= 0,86

СРом = 7

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, что характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году. 6

СРм = \_\_\_\_ = 0,86

7

Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в не полном объеме.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

325,2

ССуз = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0, 99

326,5

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

0,86

Эис = \_\_\_\_\_\_\_\_ =0,87

0,99

 Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2. УРпр = 0,63 х 0,5 + 0,86 х 0,3 + 0,87 х 0,2 =0,75 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается как удовлетворительный.

Таблица №1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период 2023 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: рекламных буклетов, памяток) | Инспектор по социальной работе | Повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности. Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий  Проводится голосовое объявление о пожарной безопасности через МУК СДК «Камышевский». Розданы памятки по пожарной безопасности. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пожарные щиты, приобретение (перезарядка) огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации) | Инспектор по социальной работе | Поддержание в готовности системы противопожарной безопасности. Повышение уровня пожарной безопасности. Заключены Договора: № 11 от 09.01.2023 г. на техническое обслуживание установки пожарной (охранно-пожарной) сигнализации;  № 43 от 28.03.2023 г. поставка и установка сирен оповещения;  № 137 от 03.04.2023 г. ремонт пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре в здании Администрации Камышевского сельского поселения;  № 65 от 02.05.2023 г. поставка и установка сирен оповещения;  № 223 от 20.06.2023 поставка противопожарных товаров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны (ранцевые огнетушители, респираторы, спецодежда) | Инспектор по социальной работе | Смягчение возможных последствий пожаров | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.4 | Контрольное мероприятие подпрограммы 1  Разработка. утверждение и реализация плана мероприятий по обеспечению выполнения противопожарных мероприятий в 2022 году | Инспектор по социальной работе | Разработан и утвержден «План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на 2023 год». Осуществляется работа Добровольной пожарной дружины: информирование семей, находящихся в социально-опасном положении на предмет противопожарной безопасности. Еженедельный обход семей с вручением памяток и проведения инструктажа по ПБ. | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |  | | |
| 2.1. | Основное мероприятие.2.1 Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Инспектор по социальной работе | Были изготовлены и размещены на информационных стендах и розданы в общеобразовательных учреждениях листовки по защите от чрезвычайных ситуациях.  Повышение уровня информированности населения в случае возникновения ЧС. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие.2.2  Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности систем оповещения населения Камышевского сельского поселения | Инспектор по социальной работе | Обеспечение и поддержание высокой готовности системы оповещения.  Проведена годовая тренировка по оповещению населения с применением автоматизированной системы централизованного оповещения. Составлен Акт проведения квартальной комплексной тренировки по оповещению населения от 04.10.2023 г. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.3 | Контрольное мероприятие подпрограммы 2  Разработка постановления о создании и организации деятельности учебно- консультационного пункта | Инспектор по социальной работе | Проведены лекции по пропаганде среди населения по безопасности, жизнедеятельности и обучению действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. Лекции были проведены в полном объеме. | Х | 31.12.2023 | х | х | х | х |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |  | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах безопасности на водных объектах | Инспектор по социальной работе | Не изготовлялась полиграфическая продукция ввиду отсутствия водоемов | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических норм | Инспектор по социальной работе | В связи с тем, что пруды пересохли на территории Камышевского сельского поселения, бактериологическое обследования водных объектов не осуществлялось | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 3.3 | Контрольное мероприятие подпрограммы 3  Разработка постановления «О подготовке к купальному сезону» | Инспектор по социальной работе | Принято постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 08.06.2023 г. № 68 «О подготовке к купальному сезону в 2023 году» | х | 31.12.2023 | х | х | х | х |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывает руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Камышевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | | |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  | | |
| план | факт |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | | |
| 1. | Показатель1 «Количество спасенных людей, и людей которым оказана помощь при пожарах чрезвычайных ситуациях и происшествиях в т.ч. на пожарах» | | человек | 6 | 6 | 6 | - |
| 2. | Показатель 2 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций ( пожаров) и происшествий на водных объектах | | единиц  (лекций и бесед проведенных в общеобразовательных и др. учебных заведениях и на сходах граждан) | 10 | 10 | 10 | - |
| 3. | Показатель 3 «Количество выездов на тушение пожаров» | | единиц | 14 | 7 | 5 | - |
| 4. | Показатель 1.2 «Количество спасенных людей при пожарах» | | человек | 3 | 3 | 3 | Мероприятия по данной подпрограмме проводились в рамках сложившейся ситуации |
| 5. | Показатель 2.1 «Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия» | | человек | 5 | 5 | 5 | - |
| 6. | Показатель 2.2 «Количество спасенных людей и людей которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» | | человек | - | 3 | - | - |
| 7. | Показатель3.1 «Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах» | | единиц | - | 5 | - | - |
| 8. | Показатель3.2 «Количество предотвращенных происшествий на водных объектах» | | единиц | - | 5 | - | - |

Таблица №3

к приложению 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Основное мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: рекламных буклетов, памяток) | Инспектор по социальной работе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности. Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение их возможных последствий | Мероприятия по данной подпрограмме проведены | - | |
| 1.2 | | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пожарные щиты, приобретение(перезарядка) огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации) | Инспектор по социальной работе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание в готовности системы противопожарной безопасности. Повышение уровня пожарной безопасности | Техническое обслуживание установки пожарной (охранно-пожарной) сигнализации в здании Администрации Камышевского сельского поселения, приобретение инвентаря для пожаротушения |  | |
| 1.3 | | Основное мероприятие 1.3  Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности добровольной пожарной охраны (ранцевые огнетушители, респираторы, спецодежда) | Инспектор по социальной работе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Смягчение возможных последствий пожаров | - | - | |
| 1.4 | | Контрольное событие программы  Разработка. утверждение и реализация плана мероприятий по обеспечению выполнения противопожарных мероприятий в 2023 году | Инспектор по социальной работе | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на 2023 год». | Утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на 2023 год». | - | |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие.2.1 Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Инспектор по социальной работе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на 2023 год». | Утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на 2023 год». | | - |
| 2.2 | | Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности систем оповещения населения Камышевского сельского поселения | Инспектор по социальной работе |  |  |  | Обеспечение и поддержание высокой готовности системы оповещения | Мероприятия по данной подпрограмме проведены | |  |
| 2.3 | | Контрольное событие программы  Разработка постановления о создании и организации деятельности учебно- консультационного пункта | Инспектор по социальной работе | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на 2023 год». | Утвержден План работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области на 2023 год». | | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Основное мероприятие 3.1 Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах безопасности на водных объектах | Инспектор по социальной работе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Запланированы лекции по предупреждению и пропаганде среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении опасности на воде  Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий | Не изготовлялась полиграфическая продукция ввиду отсутствия водоемов | | - |
| 3.2 | | Основное мероприятие 3.2  Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм | Инспектор по социальной работе | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствий. В связи с тем, что пруды пересохли на территории Камышевского сельского поселения, бактериологическое обследования на водных объектах не осуществлялось | |  |
| 3.3 | | Контрольное событие программы  Разработка постановления «О подготовке к купальному сезону» | Инспектор по социальной работе | 31.12.2023 | х | 31.12.2023 | Принятие Постановление Администрации Камышевского сельского поселения «О подготовке к купальному сезону» | Принято Постановление Администрации Камышевского сельского поселения «О подготовке к купальному сезону в 2023 году» от 08.06.2023 г. № 68 | | - |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 326,5 | 326,5 | 325,2 |
| местный бюджет | 326,5 | 326,5 | 325,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 326,5 | 326,5 | 325,2 |
| местный бюджет | 326,5 | 326,5 | 325,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах пожарной безопасности (приобретение: рекламных буклетов, памяток) | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - |  |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (пожарные щиты, перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации) | всего | 326,5 | 326,5 | 325,2 |
| местный бюджет | 326,5 | 326,5 | 325,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности пожарной команды (ранцевые огнетушители, респираторы, спецодежда) | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по модернизации и поддержанию готовности систем оповещения населения Камышевского сельского поселения | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение безопасности на воде | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах безопасности на водных объектах | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 | Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| Безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| В том числе за счет средств: | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - |