

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.03.2024 г. | № 27 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» за 2023 год»» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 12.09.2023 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчёт за 2023 год о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», утвержденный постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 года № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

### Приложение 1

к постановлению

Администрации Камышевского

сельского поселения

от 11.03.2024 г. № 27

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» ЗА 2023 ГОД**

**1. Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году**

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Камышевского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» (далее – муниципальная программа). Реализация программы направлена на повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Камышевского сельского поселения, совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Камышевское сельское поселение», создание комфортных условий проживания и отдыха населения, приведения в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов поселения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Камышевского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач в рамках двух программ:

Подпрограмма 1 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения».

Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения».

На реализацию муниципальной программы в 2023 году в местном бюджете было запланировано 10937,1 тыс. рублей, исполнение составило 3757,1 тыс. рублей.

Все средства производились за счёт средств местного бюджета. Общий процент выполнения программы составил 34,4 %.

## **2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий**

В рамках муниципальной программы в 2023 году было заключено 1 муниципальных контракта на оплату за потребленную электроэнергию (уличное освещение), 29 договоров было заключено на оплату мероприятий по благоустройству территории поселения и созданию условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения (уборка территории (дворники); права использования АИС «Реестр жилого фонда»; автозапчасти для трактора; карусель с подвесами в х. Камышев по ул. Кольцевая д.2.Б; оборудование для зоны отдыха в х. Камышев, вблизи ул. Мира д.16; услуги по отлову и содержанию животных без владельцев; дератизация кладбища в х. Камышев; за акарицидную обработку; хозтовары для по благоустройству; карусель для детской площадки в х. Крылов; оборудование для благоустройства (опрыскиватель и насадка к нему); устройство наружного туалета; баннеры к Дню Победы; известь для благоустройства; оборудование для благоустройства; закупка запасных частей для бензокосы и триммера для благоустройства; проведение инвентаризации зеленых насаждений; работы по разработке сметной документации по объекту: «Текущий ремонт квартиры по адресу: Зимовниковский район, х. Камышев, ул. Береговая, 4 кв.2»; текущий ремонт квартиры по адресу х. Камышев, ул. Береговая д.4.кв.2).

На реализацию муниципальной программы в 2023 году местным бюджетом предусмотрено 10937,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 3757,1 тыс. рублей, или 34,4 %.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения».

Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения».

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Камышевского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

## Основное мероприятие 1.1. «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»;

Данное мероприятие планировалось для актуализации информации о характеристиках систем ЖКХ.

## Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»;

Данное мероприятие планировалось для создания условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения, обеспечения бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника потребителя.

## Основное мероприятие 1.3. «Изготовление схем газоснабжения населенных пунктов Камышевского сельского поселения с прохождением экспертизы промышленной безопасности»;

## Данное мероприятие планировалось для разработки Генеральных схем газоснабжения хуторов Брянский, Крылов для развития систем газоснабжения и строительства жилищного фонда, улучшения надежности работы систем газоснабжения, соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимальному вредного воздействия на окружающую среду.

Основное мероприятие 1.4. «Текущий ремонт содержание жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения»;

Данное мероприятие планировалось для работ по разработке сметной документации по объекту: «Текущий ремонт квартиры по адресу: Зимовниковский район, х. Камышев, ул. Береговая, 4, кв.2» и текущий ремонт квартиры по адресу: Ростовская обл., Зимовниковский р-н, х. Камышев, ул. Береговая, 4, кв.2, улучшения состояния жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение»;

Данное мероприятие планировалось для обеспечения безопасности проживания жителей поселения.

Основное мероприятие 2.2. «Содержание мест захоронения»;

Данное мероприятие планировалось для содержания мест захоронения в удовлетворительном состоянии.

## Основное мероприятие 2.3. «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения»;

Данное мероприятие планировалось для создания благоприятных условий для работы и отдыха жителей поселения.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в таблице № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год».

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа в 2023 году выполнялись в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации программы в отчётном году, является своевременное поступление доходов в местный бюджет, что позволило в установленные сроки оплатить необходимые мероприятия.

## **4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

## **и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы в 2023 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объёмах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 118 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения в 2019-2030 годы».

Общий объём финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 3757,1 тыс. рублей, при плановых назначениях 10937,1 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

## **5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

## **муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год**

Реализация программы в 2023 году направлена на выполнение 2 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 4 показателя.

1.1. «Изготовление схем газоснабжения населенных пунктов Камышевского сельского поселения с прохождением экспертизы промышленной безопасности»;

1.2. «Уличное освещение»;

1.3. «Выполнение прочих мероприятий поселения».

Выполнение этих показателей способствует повышению удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения снижению уровня потерь при производстве, повышению протяженности освещенных улиц населенных пунктов Камышевского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год, приведены в таблице № 2 к Камышевскому сельскому поселению «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 год.

## **6. Информация о результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2023 году**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методики и оценки, утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения».

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путём сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы, входящих в неё подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

показателя (индикатора) 1. равна 1,0;

показателя (индикатора) 2. равна 1,0;

показателя (индикатора) 1.1. равна 1,0;

показателя (индикатора) 2.1. равна 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (4/4) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

Учитывая полученные значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризуется высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

 Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

\_\_ 4\_\_= 0,57

СРом = 7

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным в частично, что характеризуется низким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

4

СРм = \_\_\_\_ = 0,57

7

Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным частично.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

3757,1

ССуз = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0, 34

10937,1

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:



где: – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

0,57

Эис = \_\_\_\_\_\_\_\_ =1,68

0,34

 Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,0 х 0,5 + 0,57 х 0,3 + 1,68 х 0,2 = 1,01 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программ является высоким.

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» отчетный период 2023 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Камышевского сельского поселения | Актуализация информации о характеристиках системы ЖКХ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектно-сметной документации» | Администрация Камышевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем газификации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  «Изготовление схем газоснабжения населенных пунктов Камышевского сельского поселения с прохождением экспертизы» | Администрация Камышевского сельского поселения | Соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимальному вредного воздействия на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. «Текущий ремонт и содержание жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Разработка сметной документации по объекту: «Текущий ремонт квартиры по адресу: Зимовниковский район, х. Камышев, ул. Береговая, 4, кв.2» и текущий ремонт квартиры по адресу: Ростовская обл., Зимовниковский р-н, х. Камышев, ул. Береговая, 4, кв.2, улучшение состояния жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 619,9 | 619,9 | 619,8 | - |
| 1.5 | Контрольное событие подпрограммы 1 | Специалист по муниципальному хозяйству | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | Администрация Камышевского сельского поселения | Обеспечение безопасности проживания жителей поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 242,4 | 242,4 | 166,7 | Оплата производилась по факту потребляемой электроэнергии |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 «Содержание мест захоронения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Содержания мест захоронения в удовлетворительном состоянии.  Принято решение Собрания депутатов от 05.03.2020 г. № 95 «Об утверждении Правил содержания мест захоронения и погребения на территории Камышевского сельского поселения» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Создание благоприятных условий для работы и отдыха жителей поселения.  Приняты решения Собрания депутатов:  от 29.04.2022 г. № 33 «Об утверждении Правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных и птицы на территории Камышевского сельского поселения»,  от 29.12.2021 № 22 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 10 064,7 | 10 064,7 | 2 960,5 | Оплата по факту выполненных работ |
| 2.4 | Контрольное событие подпрограммы 2 | Специалист по муниципальному хозяйству | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |

[<1>](#Par1127) По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа местного самоуправления Камышевского сельского поселения, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

[<2>](#Par1127) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Таблица №2

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) | |
| год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |  | | |
| план | факт |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | - | - | - | Данный индикатор не применяется в связи с передачей полномочий в сфере водоснабжения населения в администрацию Зимовниковского района |
| 2. | Показатель 2. Уровень благоустроенности населенных пунктов сельского поселения | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения | процентов | - | - | - | Данный индикатор не применяется в связи с передачей полномочий в сфере водоснабжения населения в администрацию Зимовниковского района |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» | | | | | | |
| 2.1 | Показатель 2.1. Уровень благоустроенности населенных пунктов сельского поселения | процентов | 60,0 | 70,0 | 70,0 | - |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ , а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | | Результаты | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме | |
|  | начала реализации | окончания реализации | | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | | 9 | |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.  «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Актуализация информации в системе ЖКХ | | Актуализация информации в системе ЖКХ |  | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2.  «Строительство, реконструкции и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектно-сметной документации» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Повышение удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем газификации | | Повышение удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем газификации |  | |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3.  «Изготовление схем газоснабжения населенных пунктов Камышевского сельского поселения с прохождением экспертизы» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Повышение удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем газификации | | Соблюдение норм экологической безопасности и сведение к минимальному вредного воздействия на окружающую среду |  | |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4.  «Текущий ремонт и содержание жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Улучшение состояния жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения | | Разработка сметной документации по объекту: «Текущий ремонт квартиры по адресу: Зимовниковский район, х. Камышев, ул. Береговая, 4, кв.2» и текущий ремонт квартиры по адресу: Ростовская обл., Зимовниковский р-н, х. Камышев, ул. Береговая, 4, кв.2, улучшение состояния жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения. |  | |
| 1.5. | Контрольное событие программы 1 | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | 31.12.2023 | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере |  | |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Создание условий для реализации муниципальной программы | | Обеспечение безопасности проживания жителей поселения | |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Содержание мест захоронения» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Создание условий для реализации муниципальной программы | | Содержания мест захоронения в удовлетворительном состоянии.  Принято решение Собрания депутатов от 05.03.2020 г. № 95 «Об утверждении Правил содержания мест захоронения и погребения на территории Камышевского сельского поселения» | |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территорий поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Создание условий для реализации муниципальной программы | | Создание благоприятных условий для работы и отдыха жителей поселения.  Приняты решения Собрания депутатов:  от 29.04.2022 г. № 33«Об утверждении Правил прогона и выпаса сельскохозяйственных животных и птицы на территории Камышевского сельского поселения»,  от 29.12.2021 № 22 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Ростовской области | |  |
| 2.4. | Контрольное событие программы 2 | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | | 31.12.2023 | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | |  |

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические  расходы  (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная  программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами» | всего | 10937,1 | 10937,1 | 3757,1 |
| местный бюджет | 10937,1 | 10937,1 | 3757,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения» | всего | 630,0 | 630,0 | 629,9 |
| местный бюджет | 630,0 | 630,0 | 629,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства»» | всего | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| местный бюджет | 10,1 | 10,1 | 10,1 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектно-сметной документации» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | «Изготовление схем газоснабжения населенных пунктов Камышевского сельского поселения с прохождением экспертизы промышленной безопасности» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | «Текущий ремонт и содержание жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения» | всего | 619,9 | 619,9 | 619,8 |
| местный бюджет | 619,9 | 619,9 | 619,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» | всего | 10307,1 | 10307,1 | 3127,2 |
| местный бюджет | 10307,1 | 10307,1 | 3127,2 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счёт средств:* | - | - | - |
| -областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Уличное освещение» | всего | 242,4 | 242,4 | 166,7 |
| местный бюджет | 242,4 | 242,4 | 166,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| в том числе за счёт средств: | - | - | - |
| -областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Содержание мест захоронения» | всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| в том числе за счёт средств: | - | - | - |
| -областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территорий поселения» | всего | 10064,7 | 10064,7 | 2960,5 |
| местный бюджет | 10064,7 | 10064,7 | 2960,5 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счёт средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| <1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.  <2> Заполняется в случае наличия указанных средств. | | | | | |