****

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.03.2024 г. | № 37 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения  «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 12.09.2023 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 117 «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2023 год, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

Постановление вносит:

Начальник сектор экономики и финансов

Словаева А.А.

Приложение

к постановлению

Администрации Камышевского сельского поселения

от 11.03.2024 г. № 37

ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год.

В целях созданий условий, обеспечивающих возможность гражданам Камышевского сельского поселения систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, и вести здоровый образ жизни в 2023 году проводилась целенаправленная работа по пропаганде физической культуры, спорта.

1. Результаты реализации

Основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения»

Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для развития на территории Камышевского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Ведется целенаправленная работа по пропаганде физической культуры и спорта, учителя физической культуры пропагандируют здоровый образ жизни, значение физической культуры в жизни каждого человека.

На территории Камышевского сельского поселения на постоянной основе осуществляет свою деятельность любительский футбольный клуб ''Камышев''.

В 2023 году команда ФК Камышев принял участие в любительской футбольной лиге г. Волгодонска по футболу, где заняла 5 место. Регулярно принимает участие в однодневных турнирах, проводимых на территории Зимовниковского района. В результате данных соревнований ФК Камышев занял 1 место в Кубке на призы Главы Администрации Камышевского сельского поселения. ФК Целинный занял третье место в чемпионате Зимовниковского района по мини-футболу.

В период весна-осень на базе взрослой команды проводятся тренировки по футболу для детей, учеников 4-7 классов КСОШ 2.

Библиотекарь Камышевского отдела МУК МЦБ Зимовниковского района Станевая И.В. провела:

12 января 2023 года премьеру книги «Легенда №17» по книге Макарычева В. «Валерий Харламов». Во время мероприятия читатели познакомились с основными фактами биографии человека, жизнь которого теперь является уже легендой.

14 января 1948 года, 75 лет назад родился великий хоккеист Валерий Харламов! К сожалению, его жизнь оборвалась рано, в 34 года он погиб в автокатастрофе. Из книги ребята узнали, что за 15 лет блистательной спортивной карьеры «Легенда 17» Валерий Харламов сыграл 438 матчей за ЦСКА и забил 293 гола, 123 матча было сыграно за сборную СССР на чемпионатах мира и Олимпийских играх и забито 89 голов.

Участники мероприятия с удовольствием рассмотрели шикарные фотоиллюстрации, которые есть в книге.

13 октября 2023 года в Камышевском отделе МУК МЦБ Зимовниковского района прошло необычное чаепитие - футбольное!

Футбол поистине – самая популярная игра на планете. Сколько эмоций, жарких споров, и радости испытали ребята отвечая на вопросы викторины «Футбольные клубы» и «Лучшая десятка футболистов по итогам сезона 2022 - 2023 года» Все ребята показали отличные знания, они очень хорошо знают историю и современное развитие футбола в мире. Но не могу не отметить Словаева Илью, который о футболе знает всё и ещё чуть, чуть. Это, ему команда поддержки кричала «Оле, оле, оле - наш Илья - чемпион!»

Библиотека — это прежде всего книги! Ребята с большим удовольствием прослушали обзор книги Льва Кассиля «Вратарь республики» Узнали, что это первый спортивный роман в России, который вышел в далёкие 30- е годы 20 века, но и сейчас не теряет своей актульности. Очень всем понравилась книга «100 великих футболистов», которая познакомила ребят с биографиями самых знаменитых футболистов мира. Такие мероприятия способствуют сплочению и дружбе!

11 августа 2023 года к Всесоюзному Дню физкультурника и в рамках операции «Подросток» с читателями – детьми слайд - беседа «Наши земляки – олимпийцы».

В начале мероприятия библиотекарь рассказала ребятам историю праздника «День физкультурника». Затем участникам мероприятия была представлена презентация «Спортсмены Дона на Олимпийских играх – 2020». Во время просмотра слайдов, ребята вспомнили имена донских спортсменов, которые с олимпиады в Токио привезли олимпийские медали разного достоинства. Беседа у книжной выставки «Спорт – это жизнь» познакомила ребят с книгами, в которых можно найти не только большое количество занимательных фактов из истории спорта, но и биографии спортсменов, являющихся примером трудолюбия, целеустремленности и преданности своему делу.

6 декабря 2023 года в рамках Декады инвалидов, в библиотеке путешествие в историю спорта «Они добились успеха. Паралимпийцы». В начале мероприятия все присутствующие познакомились с историей развития Паралимпийских игр. Из рассказа библиотекаря, участники мероприятия узнали, что впервые игры для спортсменов с инвалидностью были организованы в 1960 году в Риме. В завершении мероприятия все приняли участие в викторине «Паралимпийцы - герои среди нас».

Контрольное событие основного мероприятия 1.1. Обеспечение условий для развития на территории Камышевского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий:

В 2023 году велась целенаправленная работа по пропаганде физической культуры и спорта.

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Камышевском сельском поселении».

Основное мероприятие 2.1 Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных товаров), поставка и установка уличных тренажеров, спортивных комплексов, в том числе составление сметной документации и осуществление технического надзора).

Приобретение спортивного инвентаря для качественной организации проведения мероприятий и организации тренировочного процесса: воркаут «3 турника с канатом, шведская стенка, кольца и 2 скамьи для пресса), ворота для мини футбола с баскетбольным кольцом, волейбольные стойки, уличный тренажер «Велосипед +Скороход +Степ», уличный тренажер «Маятник + Раздельный маятник», уличный тренажер «Подтягивание + Гиб колена + Тяга», мяч футзальный Jogel Supemova № 4 (ВС22), Мяч футбольный «SELECT Contra FIFA», мяч футбольный «SELECT Diamond», мяч футбольный «SELECT Сlub DB», мяч футбольный «SELECT Brillant Repica», полоса препятствий «Головоломка мини тип-2», воркаут «3 турника с канатом, шведская стенка, кольца и 2 скамьи для пресса), ворота для мини футбола с баскетбольным кольцом, стол игровой «Шашки».

Контрольное событие основного мероприятия 2.1 Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных товаров), поставка и установка уличных тренажеров, спортивных комплексов, в том числе составление сметной документации и осуществление технического надзора):

Увеличение объёма инвентарной базы спортивного инвентаря для качественной организации проведения мероприятий и организации тренировочного процесса.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приводятся в приложении № 2.

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализации программы способствовала слаженная работа ответственных исполнителей сельского поселения.

1. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Внебюджетные средства и средства местного бюджета на реализацию программы не привлекались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приводится в приложении № 3.

1. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год.

По итогам 2022 года оценивается 5 показателей. 2 целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Показатель 1. Доля жителей Камышевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения, плановое значение – 10,9 процентов, фактическое значение – 10,9 процентов.

Показатель 2. Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионами, площадками) плановое значение – 8,0 процентов, фактическое значение – 8,0 процентов;

3 целевых значений показателей (индикаторов) подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения»

Показатель 1.1. Доля жителей Камышевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения плановое значение – 10,9 процентов, фактическое значение – 10,9 процентов;

Показатель 1.2. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся плановое значение – 94,0 процентов, фактическое значение – 94,0 процентов.

Показатель 1.3 количество проведенных спортивных мероприятий плановое значение – 20,0 процентов, фактическое значение – 20,0 процентов;

1 целевое значение показателя (индикатора) подпрограммы 2.

Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально - технической базы в Камышевском сельском поселении»

Показатель 2.1. Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионами, площадками) плановое значение – 8,0 процентов, фактическое значение – 8,0 процентов.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, в том числе:

по показателю 1 равна 0,85;

по показателю 2 равна 1,00;

по показателю 1. равна 1,00;

по показателю 2. равна 1,00;

по показателю 1.1 равна 1,00;

по показателю 1.2 равна 1,00;

по показателю 1.3 равна 1,00;

по показателю 2.1 равна 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2022 году в полном объеме исполнено 2 основных мероприятий муниципальной программы. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (2/2), это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,0 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет   
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = 2802,8 тыс. рублей/2803,3 тыс. рублей = 0,99,

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эис = 1,0/0,99 = 1,01

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр = 1,0\*0,5 + 1,0\*0,3+1,01\*0,2 =1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программ является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для развития на территории Камышевского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Совершенствование системы физического воспитания;  рост числа занимающихся физической культурой и спортом;  рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Велась целенаправленная работа по пропаганде физической культуры и спорта | Х |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличилось количество занимающегося населения физкультурой и спортом. Проведены физкультурные и массовые спортивные мероприятия | Велась целенаправленная работа по пропаганде физической культуры и спорта | Х |
| 4. | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Х | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 2.1  Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных товаров), поставка и установка уличных тренажеров, спортивных комплексов, в том числе составление сметной документации и осуществление технического надзора) | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение объёма инвентарной базы спортивного инвентаря для качественной организации проведения мероприятий и организации тренировочного процесса. | Приобретение спортивного инвентаря для качественной организации проведения мероприятий и организации тренировочного процесса: воркаут «3 турника с канатом, шведская стенка, кольца и 2 скамьи для пресса), ворота для мини футбола с баскетбольным кольцом, волейбольные стойки, уличный тренажер «Велосипед +Скороход +Степ», уличный тренажер «Маятник + Раздельный маятник», уличный тренажер «Подтягивание + Гиб колена + Тяга», мяч футзальный Jogel Supemova № 4 (ВС22), Мяч футбольный «SELECT Contra FIFA», мяч футбольный «SELECT Diamond», мяч футбольный «SELECT Сlub DB», мяч футбольный «SELECT Brillant Repica», полоса препятствий «Головоломка мини тип-2», воркаут «3 турника с канатом, шведская стенка, кольца и 2 скамьи для пресса), ворота для мини футбола с баскетбольным кольцом, стол игровой «Шашки» |  |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Увеличение объёма инвентарной базы спортивного инвентаря для качественной организации проведения мероприятий и организации тренировочного процесса. | Приобретение спортивного инвентаря для качественной организации проведения мероприятий и организации тренировочного процесса: воркаут «3 турника с канатом, шведская стенка, кольца и 2 скамьи для пресса), ворота для мини футбола с баскетбольным кольцом, волейбольные стойки, уличный тренажер «Велосипед +Скороход +Степ», уличный тренажер «Маятник + Раздельный маятник», уличный тренажер «Подтягивание + Гиб колена + Тяга», мяч футзальный Jogel Supemova № 4 (ВС22), Мяч футбольный «SELECT Contra FIFA», мяч футбольный «SELECT Diamond», мяч футбольный «SELECT Сlub DB», мяч футбольный «SELECT Brillant Repica», полоса препятствий «Головоломка мини тип-2», воркаут «3 турника с канатом, шведская стенка, кольца и 2 скамьи для пресса), ворота для мини футбола с баскетбольным кольцом, стол игровой «Шашки» |  |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 2803,3 | 2803,3 | 2802,8 |
| местный бюджет | 2803,3 | 2803,3 | 2802,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение условий для развития на территории Камышевского сельского поселения физической культуры и массового спорта и организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Камышевском сельском поселении» | Всего | 2803,3 | 2803,3 | 2802,8 |
| местный бюджет | 2803,3 | 2803,3 | 2802,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1  Укрепление материально-технической базы (приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивных товаров), поставка и установка уличных тренажеров, спортивных комплексов, в том числе составление сметной документации и осуществление технического надзора) | Всего | 2803,3 | 2803,3 | 2802,8 |
| местный бюджет | 2803,3 | 2803,3 | 2802,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

СВЕДЕНИЯ   
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы Камышевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п\п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному 2022 | отчетный год | |
| План 2023 | Факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Доля жителей Камышевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | процентов | 10,9 | 10,9 | 10,9 | - |
| 2. | Показатель 2. Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионами, площадками) | единиц | 8 | 8 | 8 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Камышевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доля жителей Камышевского сельского поселения, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | тыс. рублей | 10,9 | 10,9 | 10,9 | - |
| 1.2. | Показатель 1.2. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся | процентов | 94,0 | 94,0 | 94,0 | - |
| 1.3. | Показатель 1.3. количество проведенных спортивных мероприятий. | процентов | 0,0 | 20,0 | 20,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры и материально - технической базы в Камышевском сельском поселении» | | | | | | |
| 2.1. | Показатель 2.1. Обеспеченность спортивными сооружениями (стадионами, площадками) | единиц | 8 | 8 | 8 | - |