

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2024 г. № 30 х. Камышев

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчёта об исполнении  плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций,  обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за I полугодие 2024 года» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 года № 102 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения» и распоряжением Администрации Камышевского сельского поселения от 17.10.2018 № 43 «Об утверждении перечня муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про граммы «Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за I полугодие 2024 года» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

Приложение

к распоряжению

Администрации

Камышевского сельского поселения

от 10.07.2024 г. № 30

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычай­ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за I полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | X | X | 11,0 | 11,0 | | 3,4 | 7,6 тыс. руб. планируется освоить в 3-4 кварталах |
| 1.1. | Основное меро­приятие 1.1. Проведение по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах пожарной безопасности (приобретение рекламных буклетов, памяток) | Администрация Камышевского сельского поселения | уменьшение количества пожаров | 01.01.2024 | весь год | - | | - | - |  |
| 1.2 | Основное меро­приятие 1.2. Мероприятие по обеспечению пожарной безопасности (пожарные щиты, перезарядка огнетушителей, обслуживание пожарной сигнализации) | Администрация Камышевского сельского поселения | поддержание в готовности системы противопожарной безопасности, повышение уровня пожарной безопасности | 01.01.2024 | весь год | 11,0 | | 11,0 | 3,4 | 7,6 тыс. руб. планируется освоить в 3-4 кварталах |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3. Расходы на материально-техническое обеспечение деятельности пожарной команды (ранцевые огнетушители, респираторы, спецодежда) | Администрация Камышевского сельского поселения | уменьшение негативных последствий пожаров | 01.01.2024 | весь год | - | | - | - |  |
| 1.4. | Контрольное событие муниципальной программы 1 | Администрация Камышевского сельского поселения | поддержание в готовности системы противопожарной безопасности в здании Администрации Камышевского сельского поселения, огнезащитное покрытие; приобретение инвентаря для пожаротушения | Х | весь год | Х | | Х | Х |  |
| 2. | Подпрограмма 2  «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | 01.01.2024 | весь год | - | | - | - |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | Администрация Камышевского сельского поселения | уменьшение количества пострадавших среди населения и тяжести последствий при чрезвычайных ситуациях | 01.01.2024 | весь год | - | | - | - |  |
| 2.2 | Основное меро­приятие 2.2. Мероприятия по модернизации и поддержанию в готовности систем оповещения населения Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | увеличение оперативных возможностей по оказанию помощи населению | 01.01.2024 | весь год | - | | - | - |  |
| 2.3. | Контрольное событие муниципальной программы 2 | Администрация Камышевского сельского поселения | были изготовлены, размещены на информационных стендах, а также розданы в общеобразовательные учреждения листовки по безопасности населения при возникновения чрезвычайных ситуаций | Х | весь год | Х | | Х | Х |  |
| 33. | Подпрограмма 3  «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | 01.01.2024 | весь год | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 33.1 | Основное мероприятие 3.1. Проведение мероприятий по изготовлению и проведению тематической полиграфической продукции в местах пребывания граждан в целях пропаганды населения о мерах безопасности на водных объектах | Администрация Камышевского сельского поселения | повышения уровня защиты населения и территории Камышевского сельского поселения при происшествиях на водных объектах возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствия | 01.01.2024 | весь год | - | | - | - |  |
| 33.2 | Основное меро­приятие 3.2. Мероприятия по контролю за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических норм | Администрация Камышевского сельского поселения | повышения уровня защиты населения и территории Камышевского сельского поселения при происшествиях на водных объектах возникновения несчастных случаев на воде и смягчения их возможных последствия | 01.01.2024 | весь год | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |  |
| 33.3. | Контрольное событие программы 3 | Администрация Камышевского сельского поселения |  | Х | весь год | Х | | Х | Х |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | Х | 11,0 | 11,0 | | 3,4 |  |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения С.А. Богданова