****

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.08.2024 | № 97 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Методических рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных  программ Камышевского сельского поселения |  |

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Ростовской области от 24.07.2023 г. №139 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ Ростовской области» и постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 30.08.2024 №96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 103 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения».

3. Настоящие распоряжение вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Зимовниковского района для составления проекта бюджета Зимовниковского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А.Богданова

Приложение 1

к постановлению Администрации Камышевского сельского поселения

то 30.08.2024 №97

Методические рекомендации по разработке и реализации   
муниципальных программ Камышевского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения (далее соответственно – Методические рекомендации, муниципальные программы) устанавливают формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ и их структурных элементов, за исключением региональных и ведомственных проектов, формы и требования к которым определяются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

1.2. В Методических рекомендациях используются понятия, предусмотренные [Порядк](consultantplus://offline/ref=3F995C211BD6BAAEB8106B17271D85D9F1894513F8068124109EE52EA29DBBD11450477E072266E0a4c5O)ом разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 29.08.2024 № 55 (далее – Порядок).

2. Формирование реестра документов, входящих в состав

муниципальной программы

2.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (далее – реестр документов).

Реестр документов ведется в подсистеме управления государственными программами системы «Электронный бюджет». До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей реестр документов ведется ответственным исполнителем в электронном виде, который обеспечивает его актуальность и полноту.

2.2. Реестр документов размещается на официальном сайте ответственного исполнителя, а также на официальном сайте Администрации Зимовниковского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Реестр документов формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

2.4. В реестре документов ответственным исполнителем муниципальной программы приводится информация в соответствии с п.2.2. Порядка, а также:

вид документа (постановление, распоряжение Администрации Камышевского сельского поселения, протокол, приказ и другие);

наименование органа, ответственного за разработку документа;

наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа);

гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (в случае размещения документов).

2.5. В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый документ), такие документы также включаются в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.

2.6. При утверждении или внесении изменений в муниципальные программы одновременно с проектом постановления Администрации Камышевского сельского поселения на согласование в сектор экономики и финансов Администрации Камышевского сельского поселения направляются паспорта проектов в составе муниципальной программы, а также в ГИИС «Электронный бюджет» запросы на изменения паспортов проектов.

Проект паспорта с учетом запроса на изменение, направленного в ГИИС «Электронный бюджет» в сектор экономики и финансов Администрации Камышевского сельского поселения, включается в РКПД проекта постановления Администрации Камышевского сельского поселения.

3. Требования к содержанию стратегических приоритетов   
муниципальной программы

3.1. Стратегические приоритеты муниципальной программы представляют собой текстовую часть муниципальной программы.

Рекомендуемый объем текстовой части не должен превышать 10 страниц машинописного текста.

3.2. В стратегические приоритеты муниципальной программы включается информация, предусмотренная пунктом 3.1. Порядка.

3.3. В рамках текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Камышевского сельского поселения приводится анализ ее действительного состояния и прогноз развития сферы реализации программы.

3.4. При описании приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации муниципальной программы учитываются приоритеты и цели социально-экономического развития, определенные стратегией социально-экономического развития Ростовской области, Зимовниковского района, Камышевского сельского поселения с учетом национальных целей развития, определенных Президентом Российской Федерации, и отраслевых документов стратегического планирования, а также указывается взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области.

3.5. При описании задачи муниципального управления и способов их эффективного решения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы их достижения, а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

4. Требования к формированию паспорта   
муниципальной программы

4.1. Разработка и формирование паспорта муниципальной программы осуществляется согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

4.2. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе содержащая следующие сведения:

куратор;

ответственный исполнитель;

период реализации – допускается выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы (на основании перечня муниципальных программ выделяются 2 этапа реализации программ: первый этап реализации – с начала реализации программы в соответствии с перечнем программ и до начала реализации программы в соответствии с Порядком; второй этап реализации – с начала реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком);

цели – рекомендуется указывать не более трех целей муниципальной программы;

направления (подпрограммы) муниципальной программы (при необходимости);

объем финансового обеспечения за весь период реализации;

связь с национальными целями Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области.

4.3. Цель (цели) муниципальной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики Ростовской области в сфере реализации программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель (цели) муниципальной программы – социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации программы на момент окончания реализации;

Цель (цели) должна обладать свойствами согласно п.3.5. раздела 3 Порядка.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов.

4.4. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы.

Количество показателей формируется из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7. Порядка.

Также показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться   
с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны   
в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

измеримость (показатели определены в измеряемых величинах);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя   
из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения   
их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также   
с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать   
со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего финансового года.

Значения показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Камышевского сельского поселения на среднесрочный   
и долгосрочный период.

В данном разделе паспорта муниципальной программы приводится следующая информация:

наименование показателя;

характеристика планируемой динамики показателя (признак возрастания или убывания);

единица измерения показателя (по ОКЕИ);

базовое значение показателя (с указанием года) – указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта программы. Базовое значение показателя может быть уточнено в первый год реализации программы в случае наличия актуализированной информации;

значение показателя (по годам реализации);

документ – указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, региональный проект, Указ Президента Российской Федерации, Федеральный закон, Областной закон, Стратегия социально-экономического развития Ростовской области, Стратегия социально-экономического развития Камышевского сельского поселения, соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта и т.д.;

должностное лицо, ответственное за достижение показателя;

связь с показателями национальных целей – указывается наименование показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (при наличии такой связи);

информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии).

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.

Показатели муниципальной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом ответственного исполнителя муниципальной программы по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 3).

Методики расчета значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на областному ровне методикам расчета.

При утверждении муниципальной программы или при внесении в нее изменений (в части изменения сведений: о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ; о методике расчета показателей программы, ответственным исполнителем одновременно с проектом муниципальной программы (на этапе согласования) представляется в сектор экономики и финансов Администрации Камышевского сельского поселения информация согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям [(таблицы № 2, №](#Par990) 3). При этом указанная информация не включается в состав проекта муниципальной программы.

Перечень показателей муниципальной программы, ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного пунктом 6.11 Порядка срока представления годового отчета о ходе реализации и об оценки эффективности государственной (комплексной) программы.

В качестве наименования показателя используется лаконичное   
и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского [классификатора](consultantplus://offline/ref=3F995C211BD6BAAEB8106B17271D85D9F5894A1BFE0BDC2E18C7E92CaAc5O) единиц измерения (ОКЕИ).

В ходе реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименований показателей, исключение показателей, изменение методики расчета. В случае внесения изменений в федеральные и областные правовые акты, наименование показателя не корректируется, начиная с текущего года вместо значений показателя ставится знак «–», и начиная с текущего года вводится новый показатель с новым наименованием и значениями.

4.5. В разделе 3 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых региональных, ведомственных, муниципальных проектах, комплексах процессных мероприятий.

По каждому структурному элементу муниципальной программы указывается следующая информация:

наименование;

срок реализации в формате «год начала – год окончания»;

ФИО куратора для проектов;

наименование ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

задачи структурного элемента программы, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента программы;

ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач;

связь с показателями государственной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента.

Задача комплекса процессных мероприятий, включающая мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников программы может быть связана со всеми показателями программы.

4.6. В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежит отражению информация об объеме расходов, предусмотренных на реализацию программы в разрезе ее структурных элементов, по годам реализации программы с указанием источников финансового обеспечения (параметры финансового обеспечения приводится в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).

Параметры финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации.

5. Требования к заполнению паспорта комплекса   
процессных мероприятий

5.1. Комплекс процессных мероприятий – комплекс мероприятий, которые реализуются непрерывно либо на периодической основе, и ориентированы исключительно на процессную деятельность

5.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается по форме согласно приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

5.3. В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета местным бюджетам;

предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения;

предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям;

осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

иные направления деятельности по согласованию с сектором экономики и финансов Администрации Камышевского сельского поселения.

5.4. В разделе 1 «Основные положения» паспорта комплекса процессных мероприятий отражается основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе: его наименование, сведения об ответственном за его разработку и реализацию (с указанием ФИО и должности), а также связь с муниципальной программой.

5.5. В разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения, базового значения и плановых значений по годам реализации, а также информация об ответственных за их достижение. Также указывается государственная информационная система (при наличии).

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего финансового года.

5.6. В разделе 2.1 «Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальному образованию Камышевское сельское поселение» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения, базового значения и плановых значений по годам реализации в разрезе по муниципальному образованию Камышевское сельское поселение, а также информация об ответственных за их достижение.

5.7. В разделе 3 «План достижения показателей комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий в случае необходимости приводятся показатели помесячно.

5.8. В разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий указываются задачи, а также необходимые для их решения мероприятия, по которым приводится наименование, единицы измерения, тип, характеристика, базовое значение и значение по годам реализации.

Формирование мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий осуществляется с учетом требований пункта 3.8 Порядка.

Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) не должно:

дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки;

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных

структурных элементов государственной (комплексной) программы;

содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

содержать указание на два и более мероприятия (результата);

содержать наименование нормативных правовых актов, иных поручений;

содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и другие).

Планирование сроков выполнения мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

равномерности распределения в течение календарного года;

сопоставимости со сроками достижения показателей государственной программы и показателей ее структурных элементов.

При разработке мероприятий (результатов) необходимо использовать типы мероприятий (результатов) в соответствии с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

При описании характеристики мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий приводятся дополнительные качественные и количественные параметры. Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование.

5.9. В разделе 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводится информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансирования, которые указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

5.10. Раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих рекомендаций.

В плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата и (или) иного значимого действия по выполнения мероприятия (достижению результата).

По каждому мероприятию (результату) и контрольной точки определяется ответственный за его выполнение (достижение) сотрудник с указанием ФИО и должности.

Для каждой контрольной точки устанавливается дата ее достижения.

Для мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий количество контрольных точек должно составлять не менее четырех, за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.

Не допускается наличие у мероприятия (результата) только одной контрольной точки со сроком достижения 30 (31) декабря, а также преобладание сроков достижения контрольных точек в четверном квартале.

Определяется вид документа, подтверждающий факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки и определяется информационная система.

План реализации разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

5.11. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной (комплексной) программы целесообразно отдельно выделять:

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации функций и полномочий ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.

Формирование указанных в данном пункте комплексов процессных мероприятий допускается без установления показателей, без установления значений для мероприятий (результатов) и контрольных точек.

1. Требования к заполнению приложений   
   к муниципальной программе

6.1. В случае использования для достижения целей и задач муниципальной программы налоговых расходов, их перечень отражается согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 1).

6.2. В случае включения в муниципальную программу объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся   
в муниципальной собственности Камышевского сельского поселения, в состав программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта) в соответствии с приложением № 5 к настоящим Методическим рекомендациям [(таблица № 4)](#Par1016).

Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

6.3. Государственными (комплексными) программами может быть предусмотрено предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету Камышевского сельского поселения на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам. Порядок предоставления и распределения указанных межбюджетных субсидий, а также методика распределения устанавливаются соответствующей государственной (комплексной) программой.

Перечень инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением № 5 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 5).

Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

7. Требования к формированию единого аналитического плана реализации муниципальной программы

7.1. Планирование реализации муниципальной программы и ее структурных элементов осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов.

Планы реализации региональных и ведомственных проектов формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.

План реализации комплекса процессных мероприятий формируется в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящих Методических рекомендаций.

Указанные документы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной программы, разрабатываемый по форме согласно приложению № 5 к настоящим Методическим рекомендациям ([таблица № 6](#Par1054))*.*

7.2. Единый аналитический план реализации формируется и размещается на официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Камышевского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года.

Приложение № 1

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Камышевского сельского поселения

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы *«Наименование»*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| Муниципальная программа *«Наименование»* | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Структурный элемент *«Наименование»* | | | | | | |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

Приложение № 2

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Камышевского сельского поселения

ПАСПОРТ

муниципальной программы Камышевского сельского поселения *«Наименование»*

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Камышевского сельского поселения | *ФИО главы Администрации Камышевского сельского поселения* |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Камышевского сельского поселения | *структурные подразделения Администрация Камышевского сельского поселения, либо иной главный распорядитель средств местного бюджета* |
| Период реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения | *Этап I: год начала – год окончания*  *Этап II: год начала – год окончания* |
| Цели муниципальной программы Камышевского сельского поселения | *Цель 1* |
| *Цель 2* |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Камышевского сельского поселения <1> |  |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | *Указывается общий объем финансирования государственной (комплексной) программы:*  *справочно за первый этап реализации + в рамках второго этапа указывается объем финансирования, предусмотренный в разделе 4 данного паспорта* |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области |  |

<1> Данная строка включается в случае необходимости.

2.Показатели муниципальной программы Камышевского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя  <1> | Базовое значение показателя <2> | | Значения показателей <3> | | | Доку-мент <4> | Ответст-венный за достижение показателя <5> | Связь с показателями нацио-нальных целей | Инфор-мационная система |
| значение | год | N | N+1 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| *Цель 1 муниципальной программы «Наименование» <6>* | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| *Цель 2 муниципальной программы «Наименование» <6>* | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |

<1> Статистический или ведомственный.

<2> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальная программы.

<3> Указывается год начала реализации программы с учетом положений данных Методических рекомендаций или год начала реализации программы (для новых программ).

<4> Указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, региональный проект, Указ Президента Российской Федерации, Федеральный закон, Областной закон, Стратегия социально-экономического развития Камышевского сельского поселения и т.д.

<5> Указывается орган, ответственный за достижение показателя.

<6> Указывается в соответствии с паспортом муниципальной программы Камышевского сельского поселения.

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в … (текущем) году <1>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | |
| 1.1 | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | *Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | |
| N.n | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится при необходимости.

2.2. План достижения показателей муниципальной программы в *(указывается год)* году <1>

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы) | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец *(указывается год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | *Цель муниципальной программы* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *(наименование показателя)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | *…* | | | | | | | | | | | | | | |
| N.1 | *…* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится при необходимости.

3. Структура муниципальной программы Камышевского сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента <1> | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. *Направление «Наименование»* <3> | | | |
| 1.1. | *Наименование структурного элемента муниципальной программы Камышевского сельского поселения* <4>  (*ФИО куратора)* <4> | | |
|  | Ответственный за реализацию: <6> | Срок реализации:<7> | |
| 1.1.1. | *Задача 1* |  |  |
| 1.1.2. | *Задача 2* |  |  |
| … | … | … | … |
| 1.2. | *Наименование структурного элемента муниципальной программы Камышевского сельского поселения* <4>  (*ФИО куратора)* <5> | | |
|  | Ответственный за реализацию: <6> | Срок реализации:<7> | |
| 1.2.1. | *Задача 1* |  |  |
| 1.2.2. | *Задача 2* |  |  |
| … | … | … | … |

<1> Приводятся ключевые задачи, планируемые к решению в рамках структурных элементов муниципальной программы. Задача структурного элемента муниципальной программы – это итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Зимовниковского района.

<2> Указывается наименование показателя муниципальной программы.

<3> Данная строка включается в случае необходимости группировки структурных элементов программы по направлениям.

<4> Указывается наименование регионального или ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий.

<5> ФИО куратора приводится только для регионального и ведомственного проекта. Для комплекса процессных мероприятий данная информация не указывается.

<6> Указывается наименование организации.

<7> Срок реализации указывается в формате «год начала – год окончания реализации».

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Камышевского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник  финансового обеспечения <1> | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| N<2> | N+1<2> | ....<2> | N+n<2> | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ***Муниципальная программа (всего)*** |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2. | ***Структурный элемент «Наименование» (всего)*** |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

<2> В 2024 году при приведении муниципальных программ Камышевского сельского поселения в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 год). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

Приложение № 3

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Камышевского сельского поселения

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий *«Наименование»*

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | *Наименование организации (ФИО руководителя (заместителя руководителя), должность)* |
| Связь с муниципальной программой Камышевского сельского поселения | *Муниципальная программа Камышевского сельского поселения*  *«Наименование»* |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> | | Значения показателей | | | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |  | |
| значение | год | N | N+1 | … |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | |
| *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Наименование»* <3> | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.2. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … |  | |
| *Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Наименование»* <3> | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.2. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … |  | |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы.

<2> Указывается орган, ответственный за достижение показателя.

<3> Указывается в соответствии с разделом 4 паспорта муниципальной программы.

2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальному образованию Камышевское сельское поселение <2>

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Зимовниковского района | Базовое значение показателя <1> | | Значения показателей | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | N | N+1 | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| *Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения* | | | | | | | |
| 1. | *Наименование* |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы.

<2> Приводится при необходимости.

2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в … (текущем) году <2>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя[[1]](#footnote-1) | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по кварталам/месяцам | | | | Ответственный за достижение показателя |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | *Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | |
| 1.1 | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 1.N. |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| N | *Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ* | | | | | | | | | |
| N.n | *«Наименование прокси-показателя»* |  |  |  | |  |  |  |  |  |

<2> Приводится при необходимости.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в *(указывается год)* году <1> <2>

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец *(указывается год)* года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1. | *(наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | *(наименование показателя)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | *(наименование задачи)* | | | | | | | | | | | | | | |
| N.1. | *(наименование показателя)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится при необходимости.

<2> 3аполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) <1> | Характеристика <2> | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата по годам реализации | | | |
| значение | год | N | N+1 | … | N+n |
|  | 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. *Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Наименование»* | | | | | | | | | | |
| *1.1.* | *Мероприятие (результат) «наименование»* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … |  | … | … | … | … |

<1> Тип мероприятия (результата) указывается в соответствии с приложением № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

<2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе его качественные и количественные характеристики.

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник  финансового обеспечения <1> | Код бюджетной классификации расходов <2> | Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| N<3> | N+1<3> | ....<3> | N+n<3> | Всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ***Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе:*** | Х |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2. | *Мероприятие (результат) 1 «Наименование» (всего), в том числе:* |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
|  | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

<1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

<2> При формировании муниципальной программы до ввода подсистемы управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

<3> В 2024 году при приведении муниципальных программ в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

6. План реализации комплекса процессных мероприятий на \_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (ФИО., должность, наименование организации) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система  (источник данных) <2> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1* | | | | | |
| *1.* | *Мероприятие (результат) «Наименование» 1* | Х |  |  |  |
| *2.* | *Мероприятие (результат) «Наименование» 1 в \_\_\_ году реализации* |  |  |  |  |
| *3.* | *Контрольная точка 1.1.* |  |  |  |  |
| *4.* | *Контрольная точка 1.2.* |  |  |  |  |
|  | *…* | … | … | … | … |
|  | *Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 2* | | | | |
|  | *Мероприятие (результат) «Наименование» 2.1.* | Х |  |  |  |
|  | *Контрольная точка 2.1.1* |  |  |  |  |
|  | *Контрольная точка 2.1.2.* |  |  |  |  |
|  | *…* | … | … | … | … |

<1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

<2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

Приложение № 4

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Камышевского сельского поселения

Перечень типов мероприятий (результатов) и контрольных точек для комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Тип мероприятия (результата) | Характеристика типа мероприятия (результата) | Возможные контрольные точки | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий).  2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений).  3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости).  4. Услуга оказана (работы выполнены).  5. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | Показатели, установленные в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ) |
| 2. | Осуществление текущей деятельности | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание Администрации Камышевского сельского поселения, отраслевых (функциональных) органов, организаций, а также подведомственных учреждений. | Не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) | Не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) |
| 3. | Повышение квалификации кадров <1> | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги.  2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение.  3. Услуга оказана. | человек |
| 4. | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан. | 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят.  2. Выплаты осуществлены. | человек |
| 5. | Приобретение товаров, работ и услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг. | 1. Закупка включена в план закупок.  2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.  3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг.  4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Единица (по [ОКЕИ](consultantplus://offline/ref=86861374B7B4B65B0F65E480A8BAF7418712742365538E1BDE2F52748A8F90360512D9A78AC353A06775B1CDDCr4HDK)) |

<1> Соответствующие мероприятия рекомендуется предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий.

Приложение № 5

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Камышевского сельского поселения

Таблица № 1

Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и вид налогового расхода <1>,  реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | Цель муниципальной программы, задача структурного элемента, на которые направлен  налоговый расход | Соответствие показателю муниципальной программы, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств | N <2> | | N+1 | | N+n | | … | |
| коли-чество платель-щиков | финансовая оценка,  тыс. рублей | коли-чество платель-щиков | финансовая оценка,  тыс. рублей | коли-чество платель-щиков | финансовая оценка,  тыс. рублей | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1.1. Структурный элемент (наименование) | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

<1> Например, пониженная ставка, освобождение от налогообложения и т.д.

<2> Текущий год.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и  реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект  официального  статистического  учета | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | *Наименование показателя* |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя | Единица  измерения | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования показателя (формула) и методологические пояснения к показателю <2> | Базовые показатели (используемые в формуле) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | *Наименование показателя* |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |
| Базовый показатель 2 |
| … | ... |  |  |  |  |  |

<1> Указывается периодичность сбора данных (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период и т.д.).

<2> Указывается формула и краткий алгоритм расчета. Необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей

Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности Камышевского сельского поселения)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости <1> | Срок ввода в эксплуатацию | Источники  финансирования  (включается при наличии средств) | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| N | N+1 | | N+n | | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | 11 |
| *Муниципальная (комплексная) программ* | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | Х | Х | всего |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |
| Итого по объектам капитального строительства и реконструкции | | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет |  |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |
| Итого по объектам капитального ремонта | | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет |  |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |
| *Структурный элемент «Наименование»* | | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | Х | Х | всего |  |  |  | |  | |  |
| областной бюджет |  |  |  | |  | |  |
| федеральный бюджет |  |  |  | |  | |  |
| местный бюджет |  |  |  | |  | |  |
| внебюджетные источники |  |  |  | |  | |  |
| 1.1. | Инвестиционный проект |  |  |  | всего |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет |  |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |
| 1.2. | … | … | … | … | всего |  |  |  |  | |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  | |  | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | |  | |
| местный бюджет |  |  |  |  | |  | |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | |  | |

<1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

Таблица № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,   
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Камышевское сельское поселение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование инвестиционного  проекта | Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости <1> | Источники  финансирования  (включается при наличии средств) | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| … | N | N+1 | N+n | … | … | … |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Наименование»* | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам капитального строительства и реконструкции | | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам капитального ремонта | | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. *Структурный элемент «Наименование»* | | | | | | | | | | | |
| * 1. *Наименование муниципального образования* | | | | | | | | | | | |
| Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Инвестиционный проект |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

Таблица № 6

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

*«Наименование»* на \_\_\_\_\_\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Зимовниковского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> | | | | |
| начало | окончание | всего | област-ной бюджет | федераль-ный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| *Направление 1 «Наименование»* <3> | | | | | | | | | |
| 1. | *Структурный элемент «Наименование»* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | *Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»* |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.1 | *Контрольная точка результата структурного элемента «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»* | Х |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| … | *…* | … | … | … |  | … | … | ... | ... |
| *Направление 2 «Наименование»* <3> | | | | | | | | | |
| 2. | *Структурный элемент «Наименование»* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | *Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»* |  |  |  |  | *Х* | *Х* | *Х* | *Х* |
| 2.1.1. | *Контрольная точка результата структурного элемента «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»* | X |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| … | *…* | … | … | … |  | … | … | ... | ... |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  |  |  |  |  |
| X | X | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |
| X | X | … |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |
| X | X | участник 2 |  |  |  |  |  |
| X | X | … |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной программы направлений.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А.Богданова

1. [↑](#footnote-ref-1)