Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.10.2024 г.                                                 № 45                                        х. Камышев

| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 года № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 43 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про   граммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» за 9 месяцев 2024 года» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения                                             С.А. Богданова

Приложение

к распоряжению

Администрации

Камышевского сельского поселения

от 09.10.2024 г.  №45

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | X | X | 652,7 | 652,7 |  | 651,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Камышевского сельского поселения | приобретение программного обеспечения | 01.01.2024 | весь год | 12,0 |  | 12,0 |  | 10,5 |  |
| 11.2. | Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку сметной документации» | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение удовлетворённости населения Камышевского сельского поселения уровнем газификации | 01.01.2024 | весь год | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 11.3. | Основное мероприятие 1.3. «Изготовление схем газоснабжения населенных пунктов Камышевского сельского поселения с прохождением экспертизы промышленной безопасности» | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение удовлетворённости населения Камышевского сельского поселения уровнем газификации | 01.01.2024 | весь год | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 11.4 | Основное мероприятие 1.4. «Текущий ремонт и содержание жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение удовлетворённости населения Камышевского сельского поселения уровнем муниципального жилого фонда | 01.01.2024 | весь год | 640,7 |  | 640,7 |  | 640,5 |  |
| 11.2. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | Актуализация неисключ.прав польз. пор. АИС «Реестр жил. Фонда», изготовление сметной документации на текущий ремонт квартиры и оплата за текущий ремонт квартиры | X | весь год | X |  | X |  | X |  |
| 22. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | Х | 11 103,9 | 11 103,9 |  | 895,7 |  |  |
| 22.1 | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | Администрация Камышевского сельского поселения | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2024 | весь год | 330,0 | 330,0 |  | 208,7 |  | 121,3 тыс. руб. планируется освоить в 4 квартале |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание мест захоронения» | Администрация Камышевского сельского поселения | создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2024 | весь год | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения | 01.01.2024 | весь год | 10 773,9 |  | 10 773,9 |  | 687,0 | 10086,9 тыс. руб. планируется освоить в 4 квартале |
| 2.4. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения, улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов | X | весь год | X |  | X |  | X |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 11 756,6 | 11 756,6 |  | 1 546,7 |  |  |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                           С.А. Богданова