Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 09.10.2024 | № 52 | х. Камышев |
| --- | --- | --- |

| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» за 9 месяцев 2024 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» за 9 месяцев 2024 года» согласно приложению.

##### 2.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Камышевского сельского поселения                                           С.А. Богданова

2                                                                                 Приложение

к распоряжению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 09.10.2024 г. №  52

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» за 9 месяцев 2024 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | Фактически на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Администрация Камышевского сельского поселения Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. организация детско-юношеского экологического движения, участие в Днях защиты от экологической опасности | Администрация Камышевского сельского поселения | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. экологическое просвещение формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. организация участия школьников в ежегодных слетах юных экологов и других ежегодных мероприятиях | Администрация Камышевского сельского поселения | формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного движения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. осуществление учета количества природопользователей осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | Администрация Камышевского сельского поселения | снижение количества выброса в атмосферу загрязняющих веществ, улучшение состояния атмосферного воздуха | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 1.5. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | были проведены мероприятия экологического просвещения и формирования экологической культуры | X | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2 - «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления и обеспечение населения услугой по сбору и вывозу отходов | Администрация Камышевского сельского поселения | анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. осуществление учета ликвидированных свалочных очагов (свалок) по отношению к выявленным | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 2.3. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | проводились рейды по осмотру территории, на предмет выявления несанкционированных свалок | X | 31.12.2024 | - | - | - | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | - | - | - | - |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                                 С.А. Богданова