Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

00.00.2024 г.                                           № 00                                        х. Камышев

О внесении изменений в постановление от 13.12.2018 № 119 «Об утверждении  муниципальной программы Камышевского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий  для эффективного управления муниципальными финансами»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий  для эффективного управления муниципальными финансами», в соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 30.08.2024 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  от 13.12.2018 № 119 «Об утверждении  муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий  для эффективного управления муниципальными финансами» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3.  Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского  поселения                                  С.А.Богданова

Постановление вносит:

Сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 00.00.2024 № 00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами и создание условий для эффективного

управления муниципальными финансами»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий

для эффективного управления муниципальными финансами»

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения устойчивого экономического роста и, как следствие, уровня и качества жизни населения Камышевского сельского поселения.

Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Камышевского сельского поселения, можно констатировать развитие положительных тенденций в динамике основных финансовых показателей.

По итогам 2023 года доходы бюджета Камышевского сельского поселения исполнены объем налоговых и неналоговых доходов 16817,3 тыс. рублей или 122,1 процента всех поступлений и ниже факта 2022 года на 32208,7 тыс. рублей или на 34,3 процента;

расходы местного бюджета исполнены в объеме 21657,0 тыс. рублей или 71,5 процента от запланированных параметров. На социально-культурную сферу (социальную политику, культуру) направлено 4866,4 тыс. рублей (22,5 процента всех расходов);

по итогам исполнения бюджета сложился дефицит в объеме 3489,3.Положительная динамика поступлений отмечена по бюджетообразующим доходным источникам.

- 2. Описание приоритетов и целей

государственной политики в сфере реализации муниципальной

программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

На протяжении ряда лет ключевыми приоритетами в сфере управления муниципальными финансами на территории Камышевского сельского поселения остаются достижение социальной стабильности и устойчивости бюджетной системы Камышевского сельского поселения, а также опережающих темпов экономического развития, которые определены в следующих основных документах:

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

Указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

основных направлениях бюджетной и налоговой политики Камышевского сельского поселения;

основных направлениях муниципальной долговой политики Камышевского сельского поселения.

Исходя из приоритетов развития Камышевского сельского поселения, сформированы цели муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее также - муниципальная программа):

ежегодное обеспечение сбалансированности бюджета Камышевского сельского поселения за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств;

создание условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Цели, задачи и основные мероприятия комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, направлены на достижение основных целей муниципальной программы по следующим направлениям:

обеспечение наполняемости бюджета Камышевского сельского поселения собственными доходами;

эффективное управление расходами;

проведение взвешенной долговой политики;

развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля;

нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса;

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Камышевского сельского поселения;

повышение уровня использования информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе.

Решению задачи по обеспечению наполняемости бюджета Камышевского сельского поселения будет способствовать проведение эффективной налоговой политики, направленной на дальнейшее расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступлений налогов путем:

проведения оценки налоговых расходов муниципальным образованием в соответствии с установленным порядком;

совершенствования имущественного налогообложения;

мониторинга уровня собираемости налогов.

Будет продолжена работа по увеличению объема поступлений неналоговых доходов, в том числе повышению эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Эффективное управление расходами предполагает решение следующих задач:

формирование расходных обязательств с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

разработку бюджета на основе муниципальных программ Камышевского сельского поселения с учетом изменения подхода к группировке мероприятий, а также обособления в структуре муниципальных программ проектной и процессной составляющих;

обеспечение реструктуризации бюджетной сети при условии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;

совершенствование системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Камышевского сельского поселения;

неустановление расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления Камышевского сельского поселения.

Приоритетом в сфере управления муниципальным долгом остается обеспечение экономически безопасного его уровня при соблюдении ограничений, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

Ключевыми целями в этой сфере являются:

обеспечение сбалансированности бюджета Камышевского сельского поселения;

своевременное исполнение долговых обязательств в полном объеме;

минимизация расходов на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения

Развитие нормативно-правового регулирования бюджетного процесса будет обусловлено изменениями бюджетного законодательства на федеральном и областном уровнях, необходимостью разработки новых нормативных правовых актов, обязательных к принятию согласно установленным требованиям, так и необходимых для реализации новых муниципальных инициатив.

Приоритетом развития системы внутреннего муниципального финансового контроля будет являться своевременное выявление и пресечение нарушений в сфере бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, недопущение и пресечение нарушений в дальнейшем, а также возмещение ущерба, причиненного местному бюджету, что предполагает:

контроль на всех стадиях бюджетного процесса с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области»;

повышение персональной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Для достижения цели в области информационно-коммуникационных технологий в бюджетном процессе будет обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» и ее интеграция с государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет» и иными государственными информационными системами регионального и федерального уровней.

Отличительной особенностью муниципальной программы является ее «обеспечивающий» характер, отраженный в комплексах процессных мероприятий, а именно ее ориентация через совокупность правовых и методических механизмов на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий осуществления их функций и задач, обеспечение необходимой инициативы участников бюджетного процесса для достижения намеченных стратегических целей.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекса процессных мероприятий "Эффективное управление доходами";

комплекса процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса";

комплекса процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения";

комплекса процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок".

- 3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области

- Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

- 4. Задачи муниципального управления,

способы их эффективного решения в сфере реализации

муниципальной программы

Основные задачи:

проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов;

обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом;

обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Камышевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Камышевского сельского поселения;

объем муниципального долга Камышевского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне;

обеспечено содействие сбалансированности местного бюджета;

осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей сферы управления муниципальными финансами Камышевского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

- II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

- 1. Основные положения

| 11.1. | Куратор муниципальной программы |  | Глава Администрации Камышевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Сектор экономики и финансов |
| 11.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 11.4. | Цели муниципальной программы |  | обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств |
| 11.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | - | 94757,3 тыс. рублей: этап I: 54057,9 тыс. рублей; этап II: 40699,4 тыс. рублей |
| 11.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  | государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649 |

- 2. Показатели муниципальной программы

| N п N пп/п |  | Наименование показателя | УУро-вень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показате-ля | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | ССвязь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справоч-но) |  |  |  |  |
| - 1. Цель муниципальной программы "Обеспечение сбалансированности местного бюджета за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, эффективности использования бюджетных средств" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышевского сельского поселения к уровню предыдущего года |  | МП | возрастания | процен-тов | ведомственный | 192,2 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | - | Сектор экономики и финансов | - | - |
| 11.2. | Отношение дефицита бюджета Камышевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Камышевского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |  | МП | убывания | процен-тов | ведомст-венный | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | - | - |
| 11.3. | Отношение объема муниципального долга Камышевского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета Камышевского сельского поселения |  | МП | убыва-ния | процен-тов | ведомст-венный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Бюджетный кодекс Российской Федерации | Сектор экономики и финансов | - | - |
| 1.4. | Доля организаций - участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |  | МП | возрастания | процен-тов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | приказ министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 N 281 "Об информационной системе "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | Сектор экономики и финансов |  |  |
| 11.5. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |  | ГМП | возраста-ния | процен-тов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | приказ министерства финансов Ростовской области от 30.12.2020 N 275 «Об утверждении ведомственного стандарта внутреннего государственного финансового контроля «Планирование проверок, ревизий и обследований» | Сектор экономики и финансов | - | - |

- 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| N п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Комплекс процессных мероприятий «Эффективное управление доходами» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 1.1. | Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов | обеспечено достижение устойчивой положительной динамики поступлений по налоговым и неналоговым доходам | темп роста налоговых и неналоговых доходов Камышевского сельского поселения к уровню предыдущего года |
| - 2. Комплекс процессных мероприятий «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом | обеспечена реализация управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций; обеспечено качественное и своевременное исполнение местного бюджета | отношение дефицита бюджета Камышевского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета Камышевского сельского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году |
| 2.2. | Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Камышевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Камышевского сельского поселения | обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | доля организаций - участников бюджетного процесса, осуществляющих процессы планирования и исполнения своих бюджетов в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» |
| - 3. Комплекс процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения " |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 3.1. | Объем муниципального долга Камышевского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне | обеспечено проведение единой политики муниципальных заимствований Камышевского сельского поселения; обеспечено соответствие уровня муниципального долга Камышевского сельского поселения требованиям бюджетного законодательства | отношение объема муниципального долга Камышевского сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) местного бюджета |
| - 4. Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок" |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Сектор экономики и финансов Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 4.1. | Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | пресечены нарушения в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; обеспечено использование средств местного бюджета в соответствии с условиями, целями и порядком, установленными при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения в финансово-бюджетной сфере и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок |

- 4. Параметры

финансового обеспечения муниципальной программы

| NN п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 11. | Муниципальная программа Камышевского сельского поселения "Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами" (всего), в том числе: | 9163,4 | 9470,6 | 9829,6 | 28463,6 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 9163,4 | 9470,6 | 9829,6 | 28463,6 |
| 22. | Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" (всего), в том числе: | 9077,4 | 9384,6 | 9743,6 | 20035,6 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 9077,4 | 9384,6 | 9743,6 | 20035,6 |
| 33. | Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок" | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 258,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 258,0 |

- III. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ЭФФЕКТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДАМИ"

- 1. Основные положения

| 11.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Эффективное управление доходами" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов |
| --- | --- | --- |
| 11.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649 муниципальными финансами" |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пN п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показа-теля | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная систе-ма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Объем налоговых доходов бюджета Камышевского сельского поселения (за вычетом: акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации; транспортного налога; административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения; разовых поступлений) | возрастания | КПМ | тыс. рублей | 16817,3 | 14376,4 | 14602,0 | 14736,2 | 16125,0 | Сектор экономики и финансов | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| N пN п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)" | иные мероприятия | реализация мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

- 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

| N пN п /п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Проведена эффективная налоговая политика и политика в области доходов" |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. |  | Мероприятие (результат) 1. "Достигнута положительная динамика поступлений по налоговым и неналоговым доходам (в сопоставимых условиях)" | Х | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов |  | - |
| 11.2. |  | Контрольная точка 1.1. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных Решением Собрания депутатов Камышевского сельского поселения о налогах и сборах | - 20 января 2025 г., - 18 апреля 2025 г., - 18 июля 2025 г., 20 октября 2025 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | письмо сектора экономики и финансов | - |
| 11.3. |  | - Контрольная точка 1.2. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения и (или) оптимизации расходов местного бюджета, предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети | - 20 января 2025 г., - 18 апреля 2025 г., - 18 июля 2025 г., 20 октября 2025 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | Отчет о выполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения | - |
| 11.4. |  | - Контрольная точка 1.3. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Камышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | - 20 января 2026 г., - 20 апреля 2026 г., - 20 июля 2026 г., 20 октября 2026 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | письмо сектора экономики и финансов | - |
| 11.5. |  | - Контрольная точка 1.4. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения и (или) оптимизации расходов местного бюджета, предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети | - 20 января 2026 г., - 20 апреля 2026 г., - 20 июля 2026 г., 20 октября 2026 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | Отчет о выполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения | - |
| 11.6. |  | - Контрольная точка 1.5. Исполнены пункты совместного с Межрайонной ИФНС России № 4 по Ростовской области плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Камышевского сельского поселения и повышению эффективности налогового администрирования | - 20 января 2027 г., - 20 апреля 2027 г., - 20 июля 2027 г., 20 октября 2027 г | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | письмо сектора экономики и финансов | - |
| 11.7. |  | - Контрольная точка 1.6. Исполнены пункты Плана мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения и (или) оптимизации расходов местного бюджета, предусматривающего, в том числе мероприятия по повышению эффективности расходов на содержание бюджетной сети | - 20 января 2027 г., - 20 апреля 2027 г., - 20 июля 2027 г., 20 октября 2027 г | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | Отчет о выполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения | - |

- IV. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА"

- 1. Основные положения

| 11.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов главный специалист (главный бухгалтер) |
| --- | --- | --- |
| 11.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649 муниципальными финансами" |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп/п | Наименование показателя | Признак возраста-ния/убывания | Уровень показате-ля | Единица измерения (по ОКЕИ) |  | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2030 (справочно) |  |  |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Уровень исполнения расходных обязательств местного бюджета | возраста-ния | КПМ |  | процентов | 97,2 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | Сектор экономики и финансов | - |
| 11.2. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местного бюджета | убывания | КПМ |  | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор экономики и финансов | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения районного и консолидированного бюджетов Камышевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Качество функционирования информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" (ЕАС УОФ) | возраста-ния | КПМ |  | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Сектор экономики и финансов |  |

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечена деятельность Администрации Камышевского сельского поселения" | иные мероприятия (результаты) | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения функций | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11.2. | Мероприятие (результат) "Организовано планирование и исполнение расходов бюджета Камышевского сельского поселения" | иные мероприятия (результаты) | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Камышевского сельского поселения | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения районного и консолидированного бюджетов Камышевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Обеспечена своевременная и качественная работа по исполнению бюджета в «Единой автоматизированной системе управления общественными финансами в Ростовской области» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение эффективного использования информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

- 4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса" (всего), в том числе: | Х | 9077,4 | 9384,6 | 9743,6 | 28205,6 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 9077,4 | 9384,6 | 9743,6 | 28205,6 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечена деятельность Администрации Камышевского сельского поселения " (всего), в том числе: | Х | 9077,4 | 9384,6 | 9743,6 | 28205,6 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 9077,4 | 9384,6 | 9743,6 | 28205,6 |
|  |  | 951 0104 09 4 02 00110 120 | 8418,1 | 8744,6 | 9094,6 | 26257,3 |
|  |  | 951 0104 09 4 02 00190 240 | 656,3 | 637,0 | 646,0 | 1939,3 |
|  |  | 951 0104 09 4 02 99990 850 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено повышение качества управления бюджетным процессом" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. "Обеспечена деятельность Администрации Камышевского сельского поселения" | Х |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов главный специалист (главный бухгалтер) гланый специалист по экономике |  |  | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Камышевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2025 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов гланый специалист по экономике | муниципальные контракты (договоры) |  | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2025 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов , главный специалист (главный бухгалтер) | платежное поручение |  | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Камышевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2026 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов гланый специалист по экономике | муниципальные контракты (договоры) |  | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2026 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов главный специалист (главный бухгалтер) | платежное поручение |  | - |
| 1.6. | Контрольная точка 1.5. Проведены закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" для обеспечения нужд Администрации Камышевского сельского поселения в соответствии с утвержденным планом - графиком закупок | 1 апреля 2027 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов гланый специалист по экономике | муниципальные контракты (договоры) |  | - |
| 1.7. | Контрольная точка 1.6. Исполнение расходов местного бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам, исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях исполнения местного бюджета | 25 декабря 2027 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов главный специалист (главный бухгалтер) | платежное поручение |  | - |
| 1.8. | Мероприятие (результат) 2. "Организовано планирование и исполнение расходов местного бюджета" | Х |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов |  |  | - |
| 1.9. | Контрольная точка 2.1. Подготовлено постановление Администрации Камышевского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2025 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | постановление Администрации Камышевского сельского поселения |  | - |
| 1.10. | Контрольная точка 2.2. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 26 декабря 2025 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | сводная бюджетная роспись |  | - |
| 1.11. | Контрольная точка 2.3. Подготовлено постановление Администрации Камышевского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2026 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | постановление Администрации Камышевского сельского поселения |  | - |
| 1.12. | Контрольная точка 2.4. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 29 декабря 2026 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | сводная бюджетная роспись |  | - |
| 1.13. | Контрольная точка 2.5. Подготовлено постановление Администрации Камышевского сельского поселения "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановые периоды" | 1 июня 2027 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | постановление Администрации Камышевского сельского поселения |  | - |
| 1.14. | Контрольная точка 2.6. Обеспечено ведение сводной бюджетной росписи в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 29 декабря 2027 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | сводная бюджетная роспись |  | - |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий "Обеспечено достижение и поддержание эффективной автоматизации процессов планирования и исполнения районного и консолидированного бюджетов Камышевского сельского поселения за счет использования современных информационных технологий, единого информационного пространства и унифицированного программного обеспечения участниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и автономными учреждениями Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 3. "Обеспечено функционирование и эффективное использование информационной системы "Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области" | Х |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов главный специалист (главный бухгалтер) | - |  | - |
| 2.2. | - Контрольная точка 3.1. Осуществлено санкционирование оплаты денежных обязательств в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Финансы» | - 1 апреля 2025 г. 1 июля 2025 г. 1 октября 2025 г. 25 декабря 2025 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов , главный специалист (главный бухгалтер) | заявки на оплату расходов |  | - |
| 2.3. | - Контрольная точка 3.2. Утверждены сводные бюджетные заявки в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Планирование» | - 1 апреля 2025 г. 1 июля 2025 г. 1 октября 2025 г. 25 декабря 2025 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | электронный документ «Сводная бюджетная заявка» |  | - |
| 2.4. | - Контрольная точка 3.3. Осуществлено санкционирование оплаты денежных обязательств в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Финансы» | - 1 апреля 2026 г. 1 июля 2026 г. 1 октября 2026 г. 25 декабря 2026 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов , главный специалист (главный бухгалтер) | заявки на оплату расходов |  | - |
| 2.5. | - Контрольная точка 3.4. Утверждены сводные бюджетные заявки в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Планирование» | - 1 апреля 2026 г. 1 июля 2026 г. 1 октября 2026 г. 25 декабря 2026 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | электронный документ «Сводная бюджетная заявка» |  | - |
| 2.6. | - Контрольная точка 3.5. Осуществлено санкционирование оплаты денежных обязательств в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Финансы» | - 1 апреля 2027 г. 1 июля 2027 г. 1 октября 2027 г. 25 декабря 2027 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов главный специалист (главный бухгалтер) | заявки на оплату расходов |  | - - |
| 2.7. | - Контрольная точка 3.6. Утверждены сводные бюджетные заявки в «Единой информационной системе управления общественными финансами в Ростовской области» - «АЦК-Планирование» | - 1 апреля 2027 г. 1 июля 2027 г. 1 октября 2027 г. 25 декабря 2027 г. |  | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | электронный документ «Сводная бюджетная заявка» |  | - - |

Примечание.

Используемое сокращение:

Х - данные ячейки не заполняются.

- V. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "УПРАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ"

- 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов главный специалист (главный бухгалтер) |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649 муниципальными финансами" |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Объем муниципального долга Камышевского сельского поселения и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | убывания | КПМ | процен-тов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Сектор экономики и финансов | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ - комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Объем муниципального долга Зимовниковского района и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Проведена единая политика муниципальных заимствований Мокрогашунскго сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации" | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает проведение единой политики муниципальных заимствований Камышевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

- 4. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Объем муниципального долга Зимовниковаского района и расходы на его обслуживание обеспечены на безопасном уровне" |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие (результат) 1. Проведена единая политика муниципальных заимствований Камышевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Х | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов главный специалист (главный бухгалтер) |  | - |
| 11.2. | Контрольная точка 1.1. Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 1 июля 2025 г. 1 октября 2025 г. 1 января 2026 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов главный специалист (главный бухгалтер) | отчет об исполнении консолидированного бюджета | - |
| 11.3. | Контрольная точка 1.2. Принято постановление администрации Камышевского сельского поселения об основных направлениях муниципальной долговой политики Камышевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период | 30.10.2025 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | постановление администрации Камышевского сельского поселения | - |
| 11.4. | Контрольная точка 1.3. Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 1 июля 2026 г. 1 октября 2026 г. 1 января 2027 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов главный специалист (главный бухгалтер) | отчет об исполнении консолидированного бюджета | - |
| 11.5. | Контрольная точка 1.4. Принято постановление администрации Камышевского сельского поселения об основных направлениях муниципальной долговой политики Камышевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период | 30.10.2026 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | постановление администрации Камышевского сельского поселения | - |
| 11.6. | Контрольная точка 1.5. Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | 1 июля 2027 г. 1 октября 2027 г. 1 января 2028 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов главный специалист (главный бухгалтер) | отчет об исполнении консолидированного бюджета | - |
| 11.7. | Контрольная точка 1.6. Принято постановление администрации Мокрогашунскго сельского поселения а об основных направлениях муниципальной долговой политики Камышевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период | 30.10.2027 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | постановление администрации Камышевского сельского посеелния | - |

Примечание.

Х - данные ячейки не заполняются.

- VI. ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК"

- 1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок" (далее также в настоящем разделе - комплекс процессных мероприятий) | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с государственной программой Ростовской области | государственная программа Ростовской области «Управление государственными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 649 муниципальными финансами" |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2023) | Значения показателей по годам |  |  |  | Ответствен-ный за достиже-ние показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Соотношение количества проверок, по результатам которых приняты меры по устранению нарушений, и количества проверок, по результатам которых выявлены нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | возрастания | КПМ | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Сектор экономики и финансов | - |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения;

КПМ - Комплекс процессных мероприятий.

- 3. Перечень

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Передача иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района на осуществление полномочий по внутреннему муниципальному контролю» | иные мероприятия (результаты) | мероприятие предусматривает обеспечение передачи иных межбюджетных трансфертов из местного бюджета в бюджет муниципального района на осуществление полномочий по внутреннему муниципальному контролю | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание.

Используемое сокращение:

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

- 4. Параметры

финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| N п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий "Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" (всего), в том числе: | Х | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 258,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 258,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 "Иные межбюджетные трансферты, передаваемые из местного бюджета в бюджет муниципального района на осуществление полномочий по внутреннему муниципальному контролю " (всего), в том числе: | Х | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 258,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 258,0 |
|  |  | 951 1403 09 4 04 86040 540 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 258,0 |

- 5. План реализации комплекса процессных мероприятий

на 2025 - 2027 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Вид подтверждаю-щего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий "Осуществлен внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие (результат) 1 "Обеспечено осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего законодательства и федеральных стандартов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" | Х | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов |  | - |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о передаче полномочий | 31 декабря 2024 г. 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | Соглашение о передаче полномочий | - |
| 1.3. | Контрольная точка 1.2. Перечисление иных межбюджетные трансферты, передаваемые из местного бюджета в бюджет муниципального района на осуществление полномочий по внутреннему муниципальному контролю | 31 марта 2025 г. 31 марта 2026 г. 31 марта 2027 г. | главный специалист (главный бухгалтер) | Платежное поручение | - |
| 1.4. | Контрольная точка 1.3. Обеспечено проведение контрольных мероприятий | 31 декабря 2024 г. 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | акты проверок | - |
| 1.5. | Контрольная точка 1.4. Осуществлена реализация результатов контрольных мероприятий | 31 декабря 2024 г. 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. | Ю.В.Нетутина, начальник сектора экономики и финансов | План об устранении выявленных нарушений, их причин и условий | - |