Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 00

00.00.2024 года                                                                                                              х.Камышев

О внесении изменений в постановление от 13.12.2018 № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными  жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения», в соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 30.08.2024 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  от 13.12.2018 № 118 «Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» изменение, изложив приложение № 1 к нему в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 г., и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

3.  Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского  поселения                                  С.А.Богданова

Постановление вносит:

Специалист 1 категории по

муниципальному хозяйству

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 00.00.2024 № 00

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

1. Оценка текущего состояния

сферы реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере жилищно-коммунального хозяйства Камышевского сельского поселения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных составляющих экономики, охватывающих многоотраслевой производственно-технический комплекс, обеспечивающих население жизненно важными услугами, определяющими качество жизни населения, в том числе такие как жилищные условия и коммунальное обслуживание.

Важными компонентами улучшения качества жизни граждан являются, в том числе, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, своевременное обновление и обеспечение жилищного фонда необходимой инфраструктурой.

Система теплоснабжения на территории Камышевского сельского поселения отсутствует.

В системах водоснабжения действует 5 насосных водонапорных башен. Протяженность сетей водоснабжения, по данным Федеральной службы государственной статистики, составляет около 9,5 километров. В данный момент водопровод передан в Зимовниковский район.

Централизованная система водоотведения на территории Камышевского сельского поселения отсутствует.

Актуальной остается проблема ветшания объектов коммунального хозяйства.

В населенных пунктов поселения отсутствуют очистные сооружения.

Несмотря на развитие государственно – частного партнерства сохраняется низкая инвестиционная привлекательность сферы ЖКХ, которая в целом обусловлена, в первую очередь, высокой капиталоемкостью модернизации коммунальной инфраструктуры, долгим сроком окупаемости вложений, ограниченным сроком долгосрочных тарифов, а также высокими рисками.

Для ускорения роста инвестиций в сферу ЖКХ в России на федеральном уровне проводится работа по совершенствованию нормативной базы, направленной на создание институциональных условий для привлечения частных инвестиций в ЖКХ. В частности, совершенствуется концессионная нормативная база, законодательство Российской Федерации о концессионных соглашениях усовершенствовано таким образом, что все концессионные соглашения должны предусматривать целевые показатели для инвесторов. Таким образом, передача коммунальных объектов в концессию позволит решить сразу 2 глобальные задачи – обеспечить население качественными коммунальными услугами, не повышая их стоимость, и реализовать экономический потенциал коммунальной сферы.

Развитие жилищной сферы является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Камышевского сельского поселения.

В Камышевского сельского поселения, согласно данным статистической отчетности по форме № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 22-ЖКХ), 222 домовладения из них 64 многоквартирных дома.

Одной из актуальных тенденций развития ЖКХ является повышение информированности населения в правовых вопросах управления многоквартирными домами в целях принятия грамотных управленческих решений.

Уделено большое внимание для формирования современной городской среды Камышевского сельского поселения, результатом чего является обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, бульвары, центральные улицы, детские площади, общественные территории), а также знаковых и социально значимых объектов общего пользования.

Создания комфортных условий проживания на территории Камышевского сельского поселения путем качественного повышения уровня благоустройства поселения будет способствовать концентрации в поселении человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития поселения, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации муниципальной программы

Одной из основных целей развития муниципального образования является обеспечение высокого уровня жизни населения и формирование облика поселения.

Важнейшим аспектом в реализации данной цели является создание на территории поселения условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной жилищно-коммунальной инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования.

Большинство объектов благоустройства до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции, а также выполнения комплекса работ по их содержанию.

Основными приоритетами и целями муниципальной политики Камышевского сельского поселения в жилищно-коммунальной сфере являются:

повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия для проживания;

повышение уровня содержания и благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- улучшение санитарного и эстетического состояния;

- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

создание основ для повышения комфортного проживания в сельской местности.

Данная Программа  предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций  различных организационно-правовых форм к управлению объектами инженерной инфраструктуры, а также средств внебюджетных источников для модернизации объектов инженерной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижения сверхнормативного износа объектов инженерной инфраструктуры, модернизация этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих  технологий, разработку и внедрения мер по стимулированию  эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса.

Достижение целей и целевых значений показателей муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации ее структурных элементов:

комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Камышевского сельского поселения»;

комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»;

комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения»;

комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды на территории Камышевского сельского поселения»;

комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области и Зимовниковского района

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы Ростовской области.

4. Задачи муниципального

управления, способы их эффективного решения

в сфере реализации муниципальной программы

Для достижения цели муниципальной программы поставлены следующие основные задачи муниципального управления:

информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере;

содержание муниципального жилищного фонда;

обеспечение более комфортных условий проживания населения Камышевского сельского поселения;

благоустройство территории Камышевского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения;

повышение качества и комфорта проживания населения на территории Камышевского сельского поселения;

сокращение объемов потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета, в учреждениях с участием Администрации Камышевского сельского поселения;

К концу реализации государственной программы ее цели планируются к достижению посредством следующих показателей, отражающих конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы:

созданы условия для развития систем жилищно-коммунальной инфраструктуры;

обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Камышевского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Камышевского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году;

благоустроены территории Камышевского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения;

благоустроены общественные территории в рамках инициативных проектов;

повышение качества жизни населения Камышевского сельского поселения и улучшение экологи-ческой ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

II. ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛЬЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ

КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЕЛНИЯ»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы |  | Глава Администрации Камышевского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы |  | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству |
| 1.3. | Срок реализации муниципальной программы |  | этап I: 2019 - 2024 годы; этап II: 2025 - 2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы |  | - созданы условия для развития систем жилищно-коммунальной инфраструктуры; - обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Камышевского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Камышевского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году; - благоустроены территории Камышевского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения; - благоустроены общественные территории в рамках инициативных проектов; - повышение качества жизни населения Камышевского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1.5. | Параметры финансового обеспечения муниципальной программы |  | 52 154,9 тыс. рублей: этап I: 49 359,3 тыс. рублей; этап II: 2 795,6 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области |  | - государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 - государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 - государственная программа Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 |

2. Показатели муниципальной программы

| N п N пп/п |  | Наименование показателя | УУровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показате-ля | Базовое значение показателя (2023 год) | Значения показателей по годам |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | ССвязь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 (справочно) |  |  |  |  |
| - 1. Цель муниципальной программы «Созданы условия для развития систем жилищно-коммунальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Камышевского сельского поселения |  | МП | возрастания | процен-тов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | -- | - |
| 2. Цель муниципальной программы «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению Камышевского сельского поселения, в том числе путем увеличения доли населения Камышевского сельского поселения, обеспеченного качественными жилищно-коммунальными услугами до 60 процентов к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Удовлетворенность населения жилищно- коммунальными услугами |  | МП | возрастания | процен-тов | ведомственный | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | 60,0 | Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | -- | - |
| 3. Цель муниципальной программы «Благоустроены территории Камышевского сельского поселения с целью создания комфортных условий проживания и отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Уровень благоустроенности населенных пунктов сельского поселения |  | МП | возрастания | процен-тов | ведомственный | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | -- | - |
| 4. Цель муниципальной программы «Благоустроены общественные территории в рамках инициативных проектов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках инициативных проектов |  | МП | возрастания | процен-тов | ведомственный | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | -- | - |
| 5. Цель муниципальной программы «Повышение качества жизни населения Камышевского сельского поселения и улучшение экологической ситуации за счет стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Камышевского сельского поселения. |  | ГМП | возраста-ния | процен-тов | ведомственный | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | -- | - |
| 11.6. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Камышевского сельского поселения |  | ГМП | возраста-ния | процен-тов | ведомственный | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 90, | 95,0 | Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 118 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | -- | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

- 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| N п/п | Задача структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Камышевского сельского поселения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 1.1. | Проведено информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ; Актуализирована информации программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Камышевского сельского поселения |
| 1.2. | Обеспечено содержание муниципального жилищного фонда | Улучшено технического состояния многоквартирных домов | Доля граждан, улучшивших жилищные условия за счет проведенного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Камышевского сельского поселения |
| - 2. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: : Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Срок реализации: 2025 – 2030 годы |  |  |  |
| 2.1. | Повышен уровень газификации населенных пунктов Камышевского сельского поселения» | Повышен уровень удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем газификации населенных пунктов поселения | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами |
| - 3. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: : Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 3.1. | Приведено в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Камышевского сельского поселения | Созданы условия для работы и отдыха жителей поселения; Улучшено состояние территории поселения, благоустроенность населенных пунктов поселения | Уровень благоустроенности населенных пунктов сельского поселения |
| - 4. Комплекс процессных мероприятий «Формирование современной городской среды на территории - Камышевского сельского поселения» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию: : Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 4.1. | Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств | Улучшение условий жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств; формирование новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках инициативных проектов |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Ответственный за реализацию: : Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Камышевского сельского поселения |
| 5.2. | Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | Доля объема природного газа и электрической энергии, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Камышевского сельского поселения |
| 5.3. | Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Камышевского сельского поселения | Повышение уровня освещенности поселения; сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований Камышевского сельского поселения |

4. Параметры

финансового обеспечения муниципальной программы

| NN п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 610,6 | 567,3 | 584,7 | 1762,6 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 610,6 | 567,3 | 584,7 | 1762,6 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Камышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 55,4 | 59,2 | 62,5 | 177,1 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 55,4 | 59,2 | 62,5 | 177,1 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | 355,2 | 358,1 | 372,2 | 1085,5 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 355,2 | 358,1 | 372,2 | 1085,5 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 500,0 |
|  | местный бюджет (всего), из них: | 200,0 | 150,0 | 150,0 | 500,0 |

- III. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Камышевского сельского поселения»

- Основные положения

| - 1.1 Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | - - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству |
| --- | --- |
| - 1.2 Связь с муниципальной программой Камышевского сельского поселения | - - муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество учетных записей для обеспечения доступа к «Информационно-аналитической базе данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | возрастание | МП | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | ИБ ЖКХ |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | возрастание | МП | единиц | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Информационная система отсутствует |  |

Примечание:

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) 1 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» | - Оказание услуг (работ) | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - единиц | - 1 | - 2023 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 1.2. | - Мероприятие (результат) 2 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | - Оказание услуг (работ) | - актуализация информации | - единиц | - 1 | - 2023 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 2. Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Мероприятие (результат) 3 «Расходы на текущий ремонт и содержание жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения» | - Оказание услуг (работ) | - улучшение технического состояния многоквартирных домов | - единиц | - 0 | - 2023 | - 0 | - 0 | - 0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | - Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного хозяйства Камышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | - Х | - 55,4 | - 59,2 | - 62,5 | - 177,1 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | - 55,4 | - 59,2 | - 62,5 | - 177,1 |
| - 1.1 | - Мероприятие (результат) 2 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» (всего), в том числе: | - Х | - 12,0 | - 12,0 | - 12,0 | - 36,0 |
|  | Местный бюджет района (всего), из них: | Х | - 12,0 | - 12,0 | - 12,0 | - 36,0 |
|  |  | 951 0501 01 4 01 26410 240 | - 12,0 | - 12,0 | - 12,0 | - 36,0 |
| 1.2. | - Мероприятие (результат) 3 «Расходы на текущий ремонт и содержание жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения» | - Х | - 43,4 | - 47,2 | - 50,5 | - 141,1 |
|  | Местный бюджет района (всего), из них: | Х | - 43,4 | - 47,2 | - 50,5 | - 141,1 |
|  |  | 951 0501 01 4 01 26330 240 | - 43,4 | - 47,2 | - 50,5 | - 141,1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан» | Х | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Проведение мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан» | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.1. Заключены контракты для проведения мероприятий по изготовлению и размещению тематической полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | 30 июня 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Главный специалист по экономике | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 4. | Контрольная точка 1.2. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Главный специалист (главный бухгалтер) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 5. | Контрольная точка 1.3. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Главный специалист (главный бухгалтер) | платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 6. | Мероприятие (результат) 2 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Х | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 7. | Мероприятие (результат) 2 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 8. | Контрольная точка 2.1. Заключен контракт по сопровождению программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | 30 марта 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Главный специалист по экономике | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 9. | Контрольная точка 2.2. Исполнен заключенный контракт, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Главный специалист (главный бухгалтер) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 10. | Контрольная точка 2.3. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по муниципальному контракту (договору) в целях эффективного исполнения бюджета | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Главный специалист (главный бухгалтер) | платежные поручения | информационная система отсутствует |
| - Задача комплекса процессных мероприятий «Содержание муниципального жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 3 «Расходы на текущий ремонт и содержание жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения» | Х | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 3 «Расходы на текущий ремонт и содержание жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения» | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 3.1. Заключены контракты для проведения мероприятий по текущему ремонту и содержанию жилого помещения муниципального жилого фонда Камышевского сельского поселения | 30 июня 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Главный специалист по экономике | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 4. | Контрольная точка 3.2. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 5. | Контрольная точка 3.3. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | платежные поручения | информационная система отсутствует |

- IV. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

- Основные положения

| - 1.1 Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | - - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству |
| --- | --- |
| - 1.2 Связь с муниципальной программой Камышевского сельского поселения | - - муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня газификации населенных пунктов Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля газифицированных населенных пунктов в целом по Мокрогашунскому сельскому поселению | возрастание | МП | процентов | 25,0 | 2023 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Информационная система отсутствует |  |

Примечание:

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - 1.Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня газификации населенных пунктов Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации» | - Оказание услуг (работ) | повышение удовлетворённости населения Камышевского сельского поселения уровнем газификации | - единиц | - 0 | - 2023 | - 0 | - 0 | - 0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня газификации населенных пунктов Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации» | Х | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации» | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 1.1. Заключены контракты для проведения мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации | 30 апреля 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Главный специалист по экономике | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 4. | Контрольная точка 1.2. Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Главный специалист (главный бухгалтер) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 5. | Контрольная точка 1.3. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по государственным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | - Главный специалист (главный бухгалтер) | платежные поручения | информационная система отсутствует |

- V. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения»

- 1.Основные положения

| - 1.1 Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | - - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству |
| --- | --- |
| - 1.2 Связь с муниципальной программой Камышевского сельского поселения | - - муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Приведено в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень благоустроенности населенных пунктов поселения | возрастание | МП | единиц | 40,0 | 2023 | 50,0 | 50,0 | 60,0 | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Информационная система отсутствует |  |

Примечание:

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Приведено в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) 1 «Оплата за электроэнергию уличного освещения» | - Оказание услуг (работ) | обеспечение комфортных условий проживания для населения | - тыс.к.Вт | - 1 | - 2023 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 2. Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Мероприятие (результат) 2 «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территорий поселения» | - Оказание услуг (работ) | - Уборка территории от мусора и сухой растительности, озеленение территории, приобретение материальных средств для благоустройства территорий | - единиц | - 7 | - 2023 | - 7 | - 7 | - 8 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

тыс.к.Вт – тысяч киловатт.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | - Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» (всего), в том числе: | - Х | - 355,2 | - 358,1 | - 372,2 | - 1085,5 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | - 355,2 | - 358,1 | - 372,2 | - 1085,5 |
| - 1.1 | - Мероприятие (результат) 1 «Оплата за электроэнергию уличного освещения» (всего), в том числе: | - Х | - 349,5 | - 353,1 | - 367,2 | - 1069,8 |
|  | Местный бюджет района (всего), из них: | Х | - 349,5 | - 353,1 | - 367,2 | - 1069,8 |
|  |  | 951 0503 01 4 03 26040 240 | - 349,5 | - 353,1 | - 367,2 | - 1069,8 |
| - 1.2. | - Мероприятие (результат) 2 «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территорий поселения» (всего), в том числе: | - Х | - 5,7 | - 5,0 | - 5,0 | - 15,7 |
|  | Местный бюджет района (всего), из них: | Х | - 5,7 | - 5,0 | - 5,0 | - 15,7 |
|  |  | 951 0503 01 4 03 26040 240 | - 5,7 | - 5,0 | - 5,0 | - 15,7 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Оплата за электроэнергию уличного освещения» | Х | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Оплата за электроэнергию уличного освещения» | 31 декабря 2025г.; 2026г.; 2027г. | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 3. | - Контрольная точка 1.1 «Согласованы лимиты потребления электроэнергии» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | Лимиты потребления электроэнергии | единая информационная система в сфере закупок |
| 4. | - Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план закупок» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | ИКЗ в плане-графике закупок | единая информационная система в сфере закупок |
| 5. | Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г | - Главный специалист (главный бухгалтер) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) |  |
| 7. | Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Главный специалист (главный бухгалтер) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 8. | Мероприятие (результат) 2 «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территорий поселения» | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 9. | Контрольная точка 2.1. «Заключены контракты на выполнение прочих мероприятий по благоустройству территорий поселения» | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | - Главный специалист по экономике | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 10. | Контрольная точка 2.2. «Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты» | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | - Главный специалист (главный бухгалтер) | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 11. | Контрольная точка 2.3. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | - Главный специалист (главный бухгалтер) | платежные поручения | информационная система отсутствует |

- VI. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Формирование современной городской среды на территории

- Камышевского сельского поселения»

- 1.Основные положения

| - 1.1 Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | - - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству |
| --- | --- |
| - 1.2 Связь с муниципальной программой Камышевского сельского поселения | - - муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках инициативных проектов | возрастание | МП | единиц | 1 | 2023 | 0 | 0 | 0 | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Информационная система отсутствует |  |

Примечание:

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) 1 «Расходы на реализацию инициативного проекта по благоустройству общественного пространства» | - Оказание услуг (работ) | Количество реализованных инициативных проектов по благоустройству | - единиц | - 1 | - 2023 | - 0 | - 0 | - 0 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4.  План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Информирование населения о правах и обязанностях в жилищно-коммунальной сфере» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на реализацию инициативного проекта по благоустройству общественного пространства» | Х | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Расходы на реализацию инициативного проекта по благоустройству общественного пространства» | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 3. | - Контрольная точка 1.1 «Пройден конкурсный отбор на реализацию инициативного проекта» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | Лимиты потребления электроэнергии | единая информационная система в сфере закупок |
| 4. | - Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план закупок» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | ИКЗ в плане-графике закупок | единая информационная система в сфере закупок |
| 5. | Контрольная точка 1.3. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.4. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г | - Главный специалист (главный бухгалтер) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) |  |
| 7. | Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Главный специалист (главный бухгалтер) | платежный документ | информационная система отсутствует |

- VII. ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

- 1.Основные положения

| - 1.1 Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | - - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству |
| --- | --- |
| - 1.2 Связь с муниципальной программой Камышевского сельского поселения | - - муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за которую осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Камышевского сельского поселения | возрастание | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Информационная система отсутствует |  |
| 1.2. | Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Камышевского сельского поселения | возрастание | МП | процентов | 100,0 | 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Информационная система отсутствует |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уменьшение бюджетных затрат на электроэнергию по сравнению с предыдущим годом | убывание | МП | тыс.рублей | 0,9 | 2023 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Информационная система отсутствует |  |
| Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Камышевского сельское поселение | возрастание | МП | км | 85 | 2023 | 90 | 90 | 90 | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Информационная система отсутствует |  |

Примечание:

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

Тыс.рублей – тысяч рублей;

Км - километров

- 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) | - Характеристика | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - 2025 | - 2026 | - 2027 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| - Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) 1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» | - Оказание услуг (работ) | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | - единиц | - 0 | - 2023 | - 1 | - 0 | - 0 |
| - 2. Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Мероприятие (результат) 2 «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений» | - Оказание услуг (работ) | - Предоставление субсидии бюджетным учреждениям на приобретение энергосберегающего оборудования и материалов | - единиц | - 1 | - 2023 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 3. Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3.1. | - Мероприятие (результат) 3 «Текущий ремонт и обслуживание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» | - Оказание услуг (работ) | повышение уровня освещенности населенных пунктов поселения | - единиц | - 0 | - 2023 | - 1 | - 1 | - 1 |
| - 3.2. | - Мероприятие (результат) 4 «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» | - Оказание услуг (работ) | сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | - единиц | - 0 | - 2023 | - 1 | - 1 | - 1 |

Примечание.

Используемые сокращения:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;

тыс.к.Вт – тысяч киловатт.

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | - Код бюджетной классификации расходов | - Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2025 | - 2026 | 2027 | - Всего |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (всего), в том числе: | - Х | - 200,0 | - 150,0 | - 150,0 | - 500,0 |
|  | Местный бюджет (всего), из них: |  | - 200,0 | - 150,0 | - 150,0 | - 500,0 |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) 3 «Текущий ремонт и обслуживание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» (всего), в том числе: | - Х | - 200,0 | - 150,0 | - 150,0 | - 500,0 |
|  | Местный бюджет района (всего), из них: | Х | - 200,0 | - 150,0 | - 150,0 | - 500,0 |
|  |  | 951 0503 01 4 05 26250 240 | - 200,0 | - 150,0 | - 150,0 | - 500,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

| № п/п | Задача, мероприятие(результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» | Х | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене» | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 3. | - Контрольная точка 1.1. «Закупка включена в план закупок» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | ИКЗ в плане-графике закупок | единая информационная система в сфере закупок |
| 4. | Контрольная точка 1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г | - Главный специалист (главный бухгалтер) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) |  |
| 6. | Контрольная точка 1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Главный специалист (главный бухгалтер) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| - 2. Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Снижение объема используемых энергетических ресурсов в организациях с участием муниципального образования» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 2 «Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для муниципальных учреждений» | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | - Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Контрольная точка 2.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г | - Начальник сектора экономики и финансов | соглашение о предоставлении субсидии | информационная система отсутствует |
| 3. | Контрольная точка 2.2. «Перечисление субсидии муниципальному учреждению» | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | - Главный специалист (главный бухгалтер) | платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 4. | Контрольная точка 2.3. «Заключены контракты на выполнение прочих мероприятий по благоустройству территорий поселения» | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | - Директор МУК СДК «Камышевский» | сведения о контрактах | единая информационная система в сфере закупок |
| 5. | Контрольная точка 2.4. «Исполнены заключенные контракты, результаты исполнения приняты» | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | - Бухгалтер МУК СДК «Камышевский» | документы о приемке | единая информационная система в сфере закупок |
| 6. | Контрольная точка 2.5. Исполнение расходов бюджета в части осуществления оплаты поставщикам, подрядчикам исполнителям по муниципальным контрактам (договорам) в целях эффективного исполнения бюджета | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | - Бухгалтер МУК СДК «Камышевский» | платежные поручения | информационная система отсутствует |
| 3. Задача 3 комплекса процессных мероприятий «Повышение доли освещенности улиц населенных пунктов Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 3 «Текущий ремонт и обслуживание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» | Х | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) 3 «Текущий ремонт и обслуживание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 3. | - Контрольная точка 3.1. «Закупка включена в план закупок» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | ИКЗ в плане-графике закупок | единая информационная система в сфере закупок |
| 4. | Контрольная точка 3.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 5. | Контрольная точка 3.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г | - Главный специалист (главный бухгалтер) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 3.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Главный специалист (главный бухгалтер) | платежный документ | информационная система отсутствует |
| 7. | - Мероприятие (результат) 4 «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» | Х | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 8. | Мероприятие (результат) 4 «Приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» | 31 декабря 2025 г. 31 декабря 2026 г. 31 декабря 2027 г. | Специалист 1 категории по муниципальному хозяйству | Х | информационная система отсутствует |
| 9. | - Контрольная точка 4.1. «Закупки включены в план закупок» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | ИКЗ в плане-графике закупок | единая информационная система в сфере закупок |
| 10. | Контрольная точка 4.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | 10 января 2025 г. 10 января 2026 г. 10 января 2027 г. | - Главный специалист по экономике | реестровый номер контракта | информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 4.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г | - Главный специалист (главный бухгалтер) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | информационная система отсутствует |
| 12. | Контрольная точка 4.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам» | 30 декабря 2025 г. 30 декабря 2026 г. 30 декабря 2027 г. | Главный специалист (главный бухгалтер) | платежный документ | информационная система отсутствует |