** ПРОЕКТ**

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 00.00.2025 г. | № 00 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год»» |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Камышевского сельского поселения от 12.09.2023 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

Приложение

к постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 00.00.2025 г. № 00

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»**

**ЗА 2024 ГОД.**

Отчет об исполнении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год утвержден Администрацией Камышевского сельского поселения в соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 113 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика».

**1. Результаты реализации муниципальной программы,**

**достигнутые за отчетный год.**

Реализация муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика» обусловлена необходимостью развития и совершенствования муниципальной службы и муниципального управления как одного из условий повышения эффективности взаимодействия общества и власти.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Камышевского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение ее задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 - «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления»;

Цели подпрограммы: Повышение качества муниципального управления

Задачи подпрограммы:

1. Повышение эффективности деятельности Администрации Камышевского сельского поселения;

2. Развитие системы территориального общественного самоуправления в Камышевском сельском поселении;

3.Внедрение единого подхода к кадровой работе на муниципальной службе в Администрации Камышевского сельского поселения;

4. Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Камышевского сельского поселения.

Подпрограмма 2. - «Реализация муниципальной информационной политики»

Цели подпрограммы:

Повышение уровня информированности населения Камышевского сельского поселения о деятельности Администрации»;

Задачи подпрограммы:

Создание условий для объективного и полного информирования жителей Камышевского сельского поселения о деятельности Администрации».

***2.* Результаты реализации основных мероприятий программы**

**в разрезе подпрограммы.**

Для реализации поставленных целей и решения задач муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы;

- обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих;

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, обследования муниципальных служащих и иных лиц занятых в системе местного самоуправления;

- официальная публикация нормативно - правовых актов Администрации Камышевского сельского поселения, Собрания депутатов Камышевского сельского поселения

- выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Камышевское сельское поселение».

Достижению результатов по итогам 2023 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализации 10 основных мероприятий подпрограмм, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы таблицы №1-2.

**3.Результаты использования бюджетных ассигнований**

**и внебюджетных средств на реализацию мероприятий**

**муниципальной программы.**

Финансирование муниципальной программы в 2024 году осуществлялось за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных муниципальной программой.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил – 150,4 тыс. рублей, при плановых назначениях – 178,5 тыс. рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в таблице № 4 к приложению постановления.

***4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)***

***муниципальной программы***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в таблице № 2 к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год.

***5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.***

В рамках реализации программы осуществление мер государственного регулирования не предусматривается, принятие нормативных правовых актов для достижения целей реализации программы не требуется.

***6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности.***

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. 1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3. равна 0,99;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1. равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (9/9), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М,

где:

СРом – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Основное мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении в совокупности следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

 Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,95 и более, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Если суммарная оценка степени реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

\_\_9\_\_= 1,0

СРом = 9

Учитывая полученные значения основное мероприятие может считаться выполненным частично, что характеризуется низким уровнем эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность Программы реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения рассчитывается:

3.1 Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации   
в отчетном году.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет 95 и более процентов от запланированного. В том случае, когда для описания результатов реализации основного мероприятия используются несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации основного мероприятия применяется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям;

если достигнут ожидаемый результат и выполнены контрольные события, относящиеся к реализации данного основного мероприятия.

4

СРм = \_\_\_\_ = 0,67

6

Учитывая полученные значения мероприятие может считаться выполненным в частично.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

177,8

ССуз = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ = 0, 97

183,3

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет по следующей формуле:



где:

 – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

 – степень реализации всех мероприятий программы;

 – степень соответствия запланированному уровню расходов   
из местного бюджета.

Бюджетная эффективность реализации программы признается:

высокой, в случае если значение Эис составляет 0,95 и более;

удовлетворительной, в случае если значение Эис составляет от 0,75 до 0,95;

низкой, в случае если значение Эис составляет менее 0,75.

1,0

Эис = \_\_\_\_\_\_\_\_ =1,03

0,97

 Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

4. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

5. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2.

УРпр = 1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,03 х 0,2 =1,01

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким.

***8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.***

Промежуточные значения целевых показателей на 2024 год достигнуты. Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

В приложении 1 представлен отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика».

### Таблица № 1

к приложению 1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» отчетный период 2024 г.

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО)  [<1>](#Par1414) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1. | Ежеквартальное проведение о мониторинге состояния муниципальной службы в Администрации | Администрация Камышевского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1. 2. | Совершенствование правовой и методической основы по вопросам осуществления кадровой работы | Администрация Камышевского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие ТОС | Администрация Камышевского сельского поселения | Повышение активности и инициативности жителей муниципалитета. Усиление роли ТОС в решении вопросов местного значения. Целенаправленное качественное решение | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Администрация Камышевского сельского поселения | совершенствование уровня повышения квалификации лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных служащих | Администрация Камышевского сельского поселения | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 90,9 | 90,9 | 90,8 |  |
| Основное мероприятие 1.6 | Подготовка к проведению выборов в органы местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | Организация подготовительных мероприятий на проведение муниципальных выборов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров(обследований)муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | Профилактика и недопущение роста заболеваемости сотрудников. Заключен контракт на предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 27,0 | 27,0 | 19,8 |  |
| Основное мероприятие 1.8. | Контрольное событие муниципальной программы  Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | Соблюдение норм законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов на сайте поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |
| Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики» | | | | | | | | | |
| Основное  мероприятие 2.1. | Официальная опубликование НПА в информационном бюллетени «Муниципальный вестник Камышевского сельского поселения», являющейся официальным публикатором правовых актов Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | Заключен контракт на опубликование правовых актов в муниципальном вестнике. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| Основное  мероприятие 2.1. | Обеспечение функций органа местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Камышевского сельского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 16,8 |  |
| Основное мероприятие 2.3. | Контрольное событие муниципальной программы  Заключение муниципальные контракт на опубликование правовых актов в муниципальном вестнике и обслуживание официального сайта Администрации Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | Заключены муниципальные контракт на опубликование правовых актов в муниципальном вестнике и обслуживание официального сайта Администрации Камышевского сельского поселения. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | - |  |

Таблица №2

к приложению 1

Сведения

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник   (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
|  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, в системе местного самоуправления» | | | | | | | | |
| 1. | Ежеквартальное проведение о мониторинге состояния муниципальной службы в Администрации | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Мониторинг проводится ежемесячно | - |
| 2. | Совершенствование правовой и методической основы по вопросам осуществления кадровой работы | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 3. | Развитие ТОС | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение активности и инициативности жителей муниципалитета. Усиление роли ТОС в решении вопросов местного значения. Целенаправленное качественное решение проблем, актуальных для жителей муниципальных образований | Мероприятия выполнены в полном объеме | - |
| 4. | Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Применение кадровой службой Администрации современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную служу | Проводится ознакомление работников, поступающих на муниципальную службу с правовой системой | - |
| 5. | Совершенствование механизмов оптимизации пенсионного обеспечения муниципальных | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | Ежемесячно выплачивается пенсия за выслугу лет |  |
| 6. | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Глава и два специалиста администрации проходили обучения по разным направлениям |  |
| 7. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров(обследований)муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Профилактика и недопущение роста заболеваемости сотрудников. Заключен контракт на предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя. |  |
| 8. | Контрольное событие программы | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Публикация материалов о деятельности органов местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Обеспечено регулярное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Камышевского сельского полселения |  |
| Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики» | | | | | | | | |
| 9. | Официальная опубликование НПА в информационном бюллетени «Муниципальный вестник Камышевского сельского поселения», являющейся официальным публикатором правовых актов Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | Заключен контракт на публикацию муниципального вестника. |  |
| 10. | Обеспечение функций органа местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности деятельности органов Администрации Камышевского сельского поселения | Мероприятия выполнены в полном объеме |  |
| 11. | Контрольное событие программы | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Заключение муниципальные контракт на опубликование правовых актов в муниципальном вестнике и обслуживание официального сайта Администрации Камышевского сельского поселения | Заключены муниципальные контракт на опубликование правовых актов в муниципальном вестнике и обслуживание официального сайта Администрации Камышевского сельского поселения. |  |

Таблица №3

к приложению 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| проценты | год,  предшествующий  отчетному[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика»** | | | | | | |
| 1. | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное образование или принявших участие в иных мероприятиях по профессиональному развитию | % | 30 | 25 | 25 |  |
| 2. | Доля граждан, получивших государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности Администрации | % | 25 | 25,25 | 25 |  |
| **Подпрограмма 1 «**Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, в системе местного самоуправления**»** | | | | | | |
| 1.1 | Доля населения, проживающего в границах территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление | % | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса | % | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.3. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 75 | 75 | 75 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | % | 35 | 25 | 25 |  |
| 1.5. | Доля граждан, получающих государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение | % | 100 | 100 | 100 |  |
| **Подпрограмма 2 «**Реализация муниципальной информационной политики»**»** | | | | | | |
| 2.1. | Доля опубликованных НПА в информационном бюллетени «Муниципальный вестник Камышевского сельского поселения», являющейся официальным публикатором правовых актов Камышевского сельского поселения, к общему количеству НПА, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2. | Доля размещенных (опубликованных) НПА Камышевского сельского поселения и иной  правовой информации на официальном портале правовой информации Администрации (kаmishevskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» к общему количеству НПА Камышевского сельского поселения и иной правовой информации, подлежащих размещению (опубликованию) в соответствии с законодательством | % | 100 | 100 | 100 |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица №4

к приложению 1

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационного общества» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем  расходов, (тыс. руб.) предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.)  <1> |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа | «Муниципальная политика» | всего | 188,3 | 188,3 | 177,8 |
| местный бюджет | 188,3 | 188,3 | 177,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. | «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего | 143,3 | 143,3 | 136,0 |
| местный бюджет | 143,3 | 143,3 | 136,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Администрации | всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. | Обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. | Развитие территориального общественного самоуправления | всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. | Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. | Выплата госу­дарственной пен­сии  за выслугу лет | всего | 90,9 | 90,9 | 90,8 |
| местный бюджет | 90,9 | 90,9 | 90,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:*  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.6. | Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Камышевского сельского поселения | всего | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| местный бюджет | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района  внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.7. | Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Камышевского сельского поселения | всего | 27,0 | 27,0 | 19,8 |
| местный бюджет | 27,0 | 27,0 | 19,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района  внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Реализация муниципальной информационной политики» | всего | 45,0 | 45,0 | 41,8 |
| местный бюджет | 45,0 | 45,0 | 41,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. | «Официальная публикация НПА в информационном бюллетени «Муниципальный вестник Камышевского сельского поселения», являющейся официальным публикатором правовых актов Камышевского сельского поселения | всего | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация официального размещения (опубликования) НПА Камышевского сельского поселения и иной  правовой информации на официальном портале правовой информации Администрации (kаmishevskoesp.ru)в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | всего | 20,0 | 20,0 | 16,8 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 16,8 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.