АДМИНИСТРАЦИЯ

КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 35

27.03.2017		                                                                                                        х. Камышев

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами»

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 03.09.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 71, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения 				                                      С.А. Богданова

Постановление вносит:

сектор экономии и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 27.03.2017 № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными 
финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты, 
достигнутые за отчетный период

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Камышевского сельского поселения, утвержденным распоряжением Администрации Камышевского сельского поселения от 03.09.2013 № 62, Администрация Камышевского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 71.

Постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 31.12.2015 № 129 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы, таких как обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета, создание условий для эффективного управления муниципальными финансами, в отчетном периоде решались следующие задачи:

проведение эффективной бюджетной политики;

совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов, форм и механизмов предоставления межбюджетных трансфертов, выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

Большинство основных мероприятий муниципальной программы, сроки окончания которых запланированы на 2020 год, реализуются на постоянной основе. Это объясняется «обеспечивающим» характером муниципальной программы, то есть ее ориентацией на создание общих для всех участников бюджетного процесса условий и механизмов реализации муниципальных программ Камышевского сельского поселения через развитие правового регулирования и методического обеспечения. Исключением является реализация мероприятий подпрограммы «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», запланированных на 2014 – 2016 годы.

Из общих результатов реализации муниципальной программы следует отметить следующие.

По результатам исполнения бюджета в 2016 году достигнута положительная динамика по основным параметрам бюджета.

Доходы местного бюджета исполнены в объеме 15004,9 тыс. рублей с приростом к 2015 году на 3933,8 тыс. рублей, или 35,5 процента, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 13244,3 тыс. рублей, увеличением по сравнению с прошлым годом на 3054,1 тыс. рублей, или 29,9 процента.

Расходы местного бюджета исполнены в объеме 13348,6 тыс. рублей. Темп роста расходов по сравнению с 2015 годом составил 26,3 процентов.

На социально-культурную сферу (образование, социальную политику, культуру, физическую культуру и спорт) направлено 3811,3 тыс. рублей (28,6 процента всех расходов).

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета одним из важных результатов реализации муниципальной программы стало принятие решения Собрания депутатов от 29.12.2016 № 13 «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Бюджет разработан на трехлетний период, что содействует определению перспектив развития на ближайший среднесрочный период.

В целях формирования системы долгосрочного бюджетного планирования в рамках общей концепции стратегического планирования в Камышевском сельском поселении Зимовниковского района постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.07.2016 № 71 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на долгосрочный период» разработан проект бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на период 2017 – 2028 годов и внесен в Собрание депутатов одновременно с проектом решения о бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 – 2019 годы.

Задачи сбалансированности бюджета поселения и нормативно-методического обеспечения бюджетного процесса решались в 2016 году путем внесения ряда изменений в нормативные правовые акты от 28.12.2015 № 96 «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год», от 25.02.2015 № 78 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Камышевском сельского поселения», от 29.12.2016 № 15 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Камышевского сельского поселения и  органа местного самоуправления Зимовниковского района».

В рамках обеспечения открытости и прозрачности управления муниципальными финансами принято решение Собрания депутатов от 18.04.2016 № 107 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района за 2015 год», приняты постановления Администрации Камышевского сельского поселения от 15.04.2016 № 40 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района за 1 квартал 2016 года», от 13.07.2016 № 72 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района за 1 полугодие 2016 года» и от 25.10.2016 № 100 «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района за 9 месяцев 2016 года». По проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Зимовниковского района за 2015 год» и «О бюджете Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» состоялись публичные слушания. На официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения размещены материалы «Бюджет для граждан» по проектам решений Собрания депутатов «Об отчете об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района за 2015 год» и «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Достижению указанных результатов в 2016 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы, результат исполнения которых подробно представлен в разделе 2 настоящего отчета о реализации муниципальной программы.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий муниципальной программы

В 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 11 основных мероприятий.

Целью подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» является создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района.

1.1. «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Камышевского сельского поселения и снижением недоимки».

Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Камышевского сельского поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Зимовниковского района от 26.11.2013 № 85 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в Камышевском сельском поселении на 2013 - 2016 годы». В результате проведенных мероприятий наблюдается увеличение поступлений по основным доходным источникам: акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – на 163,9 тыс. рублей, доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности –  на 12,2 тыс. рублей.

Рост налоговых доходов бюджетов местных бюджетов.

План местного бюджета по налоговым доходам (10358,3 тыс. рублей) перевыполнен на 2496,2 тыс. рублей, исполнение составило 12254,5 тыс. рублей. Однако, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается увеличение уровня поступления налоговых доходов (6,2%) в связи с изменениями налогового и бюджетного законодательства, а также изменением нормативов отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты.

Недоимка в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на 1 января 2017 года составила 226,61 тыс. рублей. Наблюдается рост недоимки на 224,6 тыс. рублей относительно недоимки по состоянию на 1 января 2016 года. Мониторинг недоимки отдельных налогоплательщиков является основным вопросом, рассматриваемым на заседаниях Координационной группы при Администрации Камышевского сельского поселения.

В 2016 году проведено 4 заседаний Координационной группы при Администрации Камышевского сельского поселения по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет Камышевского сельского поселения.

В результате работы задолженность по индивидуальным предпринимателям снизилась – на 0,1 тыс. рублей.

Ежемесячно, 2 раза в месяц, передаются списки должников в Администрацию Камышевского сельского поселения для рассмотрения на координационных группах.

Приняты все меры по погашению задолженности согласно ст.46 и ст.47 НК РФ. Направлено 115 требований на сумму 268,0 тыс. рублей.

Администрацией Камышевского сельского поселения ведется претензионно - исковая и индивидуальная работа с руководителями организаций и гражданами арендаторами, имеющими задолженность по арендной плате за земельные участки. По состоянию на 01.01.2017 г. фактическая текущая задолженность по арендной плате отсутствует. Специалисты Администрации Камышевского сельского поселения:

- проводят разъяснительные работы с задолжниками;

- проводят подворовые обходы неплательщиков налогов;

- вывешивают в общественных местах списки задолжников;

- приглашают на заседания координационной группы неплательщиков налогов.

Совместно, специалистами Администрации Камышевского сельского поселения, Межрайонной ИФНС России №9 по Ростовской области и Службой судебных приставов были проведены подворовые обходы граждан – должников с целью погашения задолженности по имущественным налогам, а также проведены выезды на предприятия для оказания консультативной помощи и разъяснения последствий неуплаты налогов.

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения, входящих в состав Зимовниковского района, от 04.08.2012 № 49А  «О порядке проведения оценки обоснованности и эффективности льгот по местным налогам» в отчетном периоде проведена ежегодная оценка предоставленных на поселенческом уровне льгот. Все льготы признаны актуальными, так как имеют социальную направленность.

1.2. «Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами».

Третий год подряд Камышевское сельское поселение планирование и исполнение местного бюджета осуществляло по программному принципу. Администрацией Камышевского сельского поселения утверждены 10 муниципальных программ, включенные в перечень муниципальных программ Камышевского сельского поселения (распоряжение Администрации Камышевского сельского поселения от 03.09.2013 № 62).

Утвержденные муниципальные программы легли в основу структуры решения Собрания депутатов от 28.12.2015 № 96 «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год». Формирование и исполнение бюджета по программной структуре на основе утвержденных Администрацией Камышевского сельского поселения муниципальных программ с учетом применения программной классификации расходов, утвержденной Администрацией Камышевского сельского поселения, способствовало повышению эффективности распределения бюджетных средств, ответственному подходу к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости. Среди мер по повышению эффективности оказания муниципальных услуг обеспечена взаимосвязь муниципальных программ с муниципальными заданиями на их оказание, прогноз сводных показателей которых включен в состав муниципальных программ.

На реализацию принятых муниципальных программ в 2016 году направлено 13254,1 тыс. рублей, или 93,1 процентов от общего объема расходов местного бюджета. Исполнение по муниципальным программам в отчетном году составило 93,2 процента. Достижению данного результата способствовало приоритетное исполнение расходов, относящихся к программным мероприятиям.

Контрольное событие 1.1. «Разработка проекта бюджетного прогноза Зимовниковского района на долгосрочный период».

Проект бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на период 2017 – 2028 годов разработан в соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.07.2016 № 71 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на долгосрочный период» и внесен в районное Собрание депутатов в установленный срок одновременно с проектом решения о бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Целями подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» являются: нормативное правовое регулирование и методологическое обеспечение бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта решения о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период, организация исполнения местного бюджета, формирование бюджетной отчетности.

2.1. «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса».

По итогам 2016 года приняты решения:

«О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе в Камышевском сельском поселении» от 18.01.2016 № 10;

«Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Камышевского сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района» от 29.12.2016 № 15.

В 2016 году на рассмотрение Собрания депутатов Зимовниковского района своевременно внесено 5 проектов решений о внесении изменений в бюджет Зимовниковского района на 2016 год с пояснительными записками.

2.2. «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Зимовниковского района».

Решением Собрания депутатов от 28.12.2015 № 96 «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год» не планировались бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Камышевского сельского поселения.

2.3. «Обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения».

Обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год.

2.4. «Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета».

Организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения:

- от 28.04.2016 № 78 «Об утверждении порядка и сроков составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- от 03.11.2016 № 109 «Об основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Камышевского сельского поселения на 2017 – 2019 годы»;

- от 01.03.2016 № 25 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Камышевского сельского поселения Зимовниковского района от 28.12.2015 № 96 «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год»;

- от 28.04.2016 № 49 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета»;

- от 01.03.2016 года № 29 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района)»;

- от 08.09.2016 № 85 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений Камышевского сельского поселения и муниципальных автономных учреждений Камышевского сельского поселения, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78¹ и пункта 2 статьи 78² Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

- от 08.09.2016 № 84 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 29.02.2016 № 25 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета»;

- от 30.12.2016 № 127 «О порядке исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района».

Контрольное событие 2.1. «Представление в Собрания депутатов проекта решения «О бюджете Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Проект решения «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» разработан в соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 28.04.2016 № 48 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», и внесен в установленный срок в Зимовниковское районное Собрание депутатов.

Целью подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» является эффективное управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения.

3.1. «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Камышевского сельского поселения, управления муниципальным долгом Камышевского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Решением Собрания депутатов «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год» заимствования из областного бюджета в форме бюджетного кредита не предусмотрены. По итогам 2016 года просроченная задолженность по муниципальным внутренним заимствованиям отсутствует.

3.2. «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения».

Расходы на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения в бюджете 2016 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались.

Целью подпрограммы 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» является работа по внедрению информационной системы управления общественными финансами на уровне поселения.

Информация о деятельности Администрации Камышевского сельского поселения в полном объеме размещается на официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения: ежемесячные и годовые отчеты об исполнении бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района, решения о бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района, проекты муниципальных правовых актов Администрации Камышевского сельского поселения (в соответствии с порядком проведения независимой антикоррупционной экспертизы правовых актов), реестры расходных обязательств Камышевского сельского поселения.

В рубрике «Бюджет для граждан» в доступной форме с использованием элементов инфографики, форматирования и представления фрагментов текста в наглядном и понятном виде размещаются материалы по формированию и исполнению бюджета.

Ожидаемым результатом реализации программы является сбалансированность бюджета поселения и отсутствие просроченной кредиторской задолженности.

Достижению результатов способствовали программные мероприятия следующих подпрограмм:

Целью подпрограммы 5 является «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью, направленной на увеличение доходов бюджета района.».

5.1. «Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) для последующей регистрации права муниципальной собственности на такие объекты в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.».

В 2016 году на изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) для последующей регистрации права муниципальной собственности из расходовано – 45,0 тыс. рублей.

5.2. «Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков, получение кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и кадастровых планов территорий, необходимых для оформления права муниципальной собственности на земельные участки в отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, а также для проведения инвентаризации земель муниципального образования «Камышевское сельское поселение».».

Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимости осуществлена в полном объеме 90 %.

5.3. «Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с действующим законодательством.».

В 2016 году в необходимости проведена оценка недвижимого имущества с целью передачи объектов в аренду отсутствовала.

Не исполнение плана на сумму 3,6 тыс. рублей по доходам от сдачи в аренду имущества находящегося в муниципальной собственности обусловлено отсутствие поступлений в связи с перечислением авансовых платежей за I квартал 2016 года в декабре 2015 года.

5.4. «Оценка рыночной стоимости земельных участков для последующей продажи либо сдачи в аренду таких объектов, путем проведения конкурсов или аукционов, в соответствии с действующим законодательством; по установлению границ и оформлению земельно-правовых отношений на земельные участки.».

В 2016 году арендная плата за земельные участки поступила в полном объеме в сумме 299,5 тыс. рублей.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

На ход реализации муниципальной программы в части объема поступления налоговых и неналоговых доходов и исполнения плановых показателей, в том числе по показателю 1.1 «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района», оказало влияние сохранение ежегодной положительной динамики доходной части бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района. По итогам 2016 года объем поступлений по налоговым и неналоговым доходам – 13244,3 тыс. рублей или 127,9 процента к плановым назначениям с увеличением к уровню прошлого года на 29,9 процентов.

В общем объеме доходов наблюдается снижение доли налоговых и неналоговых доходов с 92,0 процента в 2015 году до 88,3 процентов в 2016года.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы

В 2016 году из 13 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, 2 были запланированы к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов от 28.12.2015 № 96 «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составил 4913,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 4898,4 тыс. рублей, или 99,7 процента. Общий объем экономии по расходам в рамках государственной программы составил 15,5 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.3 (Обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения) подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» на 2016 год предусмотрено 4863,9 тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2016 года заключено 110 муниципальных контрактов (договор) на сумму 702,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 702,4 тыс. рублей, или 100,0 процента.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Управление муниципальным имуществом» на 2016 год предусмотрено 50,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 45,0 тыс. рублей, или 90,0 процентов.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год также приведены в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений 
показателей (индикаторов) муниципальной программы, 
подпрограмм муниципальной программы за 2016 год

В 2016 году из 10 показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 10 показателям (индикаторам) 
(№ 1, 2, 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5,4) достигнуты запланированные результаты, 2 показателям (№ 3, 7.2) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 2 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения от 25.01.2016 № 11, от 24.06.2016 № 64, от 28.10.2016 № 104/1.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов от 28.12.2016 № 96 «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы в связи с уточнением ресурсного обеспечения муниципальной программы;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными до Администрации Камышевского сельского поселения изменениями по показателям расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

приведения муниципальной программы в соответствие с внесенными изменениями в решения Собрания депутатов.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно соответствующей методике оценки, утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 71, и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,07;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5.4 равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,96, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местные бюджеты, составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местные бюджеты составляет 1,0.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,96. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
государственного и правового регулирования

В течение 2016 года проводилась работа по совершенствованию нормативной правовой базы Камышевского сельского поселения в целях поддержания устойчивого исполнения и сбалансированности основных показателей бюджета Камышевского сельского поселения.

Реализация мер правового регулирования в 2016 году не предусмотрена.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложения по оптимизации бюджетных ассигнований в 2016 году на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы отсутствуют.

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения                                                                             С.А. Богданова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4913,9 | 4913,9 | 4898,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4913,9 | 4913,9 | 4898,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 4863,9 | 4863,9 | 4853,4 |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 4863,9 | 4863,9 | 4853,4 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | всего | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Управление муниципальным имуществом» | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 45,5 |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Зимовниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |
| 1. | 1. Наличие бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на долгосрочный период | да/нет | нет | нет | нет | – |
| 2. | 2. Качество управления финансами Камышевского сельского поселения Зимовниковского района, определяемое Зимовниковского района | степень | I I | I I | I I | в соответствии с приказом финансового отдела Администрации Зимовниковского района Ростовской области от 03.04.2013 года № 17 «О порядке осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в сельских поселениях Зимовниковского района» По итогам 2016 года Камышевскому сельскому поселению присвоена II Степень качества управления муниципальными финансами. |
|  | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |
| 3. | 1.1. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района | тыс. рублей | 10190,2 | 10358,3 | 13244,3 | План бюджета поселения по доходам исполнен на 127,9 процента. Однако, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, наблюдается снижение уровня поступления налоговых доходов (3,7%) в связи с изменениями налогового и бюджетного законодательства, а также изменением нормативов отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты. |
| 4. | 1.2. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Камышевского сельского поселения, в общем объеме расходов местного бюджета | процентов | 91,4 | 93,2 | 93,2 | – |
|  | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |
| 5. | 2.1. Исполнение расходных обязательств местного бюджета | процентов | 99,1 | 93,7 | 93,7 | – |
|  | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
| 6. | 3.1. Отношение объема муниципального долга Камышевского сельского поселения к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Объем муниципального долга Камышевского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, не планировались. |
| 7. | 3.2. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения в объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Расходы на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения в бюджете 2016 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались. |
|  | Подпрограмма 4 «Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |
| 8. | 4.1. Доля по внедрению в единой информационной системе управления общественными финансами на уровне поселения | процентов | - | 100,0 | 100,0 | – |
|  | Подпрограмма 5. Управление муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |
| 9. | 5.1. Доходы от сдачи в аренду, имущества находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 51,3 | 44,5 | 40,9 | Обусловлено отсутствие поступлений в связи с перечислением авансовых платежей за I квартал 2016 года в декабре 2015 года. |
| 10. | 5.2. Осуществление государственной регистрации права собственности муниципального образования на объекты недвижимости | процент | 90,0 | 95,0 | 90,0 | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимости осуществлена не полностью |
| 11. | 5.3. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 276,8 | 299,1 | 299,5 | По состоянию на 01.01.2017 года недоимка по арендной плате отсутствует. |
| 12. | 5.4. Доходы от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Зимовниковского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного 
управления муниципальными финансами» по итогам 2016 года

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа-ции | Фактичес-кая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмот-рено муниципаль-ной программой | Предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое планирование | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | – | – | – | – | – | – | – | - |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов консолидированного бюджета Камышевского сельского поселения и снижением недоимки |  | Реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Камышевского сельского поселения и снижением недоимки отражена в постановлении Администрации Камышевского сельского поселения от 26.11.2013 № 85 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствование долговой политики в Камышевском сельском поселении на 2013-2016 годы». В результате проведенных мероприятий план за 2016 год по собственным доходам исполнен на 123,4 процента (план 10734,5 тыс. рублей, факт 13244,3 тыс. рублей), из них налоговые доходы – 12854,5 тыс. рублей (124,1 процента к плану), неналоговые доходы – 381,2 тыс. рублей (101,3 процента к плану). | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономии и финансов А.А. Словаева | Бюджет Камышевского сельского поселения сформирован на основе 10 муниципальных программ Камышевского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2016 году 13254,1 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Камышевского сельского поселения в общем объеме расходов местного бюджета, составила: по плану 93,1 процента; по факту 93,2 процентов. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Разработ-ка проекта бюджет-ного прогноза Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на долгосрочный период | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | Проект бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на период 2017 – 2028 годов разработан в соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.07.2016 № 71 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на долгосрочный период» и внесен в Собрание депутатов в установленный срок одновременно с проектом решения о бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. | 05.12.2016 | 05.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 2 | Подпрограмма 2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4863,9 | 4863,9 | 4853,4 | 702,4 | 10,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по факту выполненных работ |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | в целях совершенствова-ния бюджетного процесса по итогам 2016 года приняты решения: «О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе в Камышевском сельском поселении» от 18.01.2016 № 10; «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органа местного самоуправления Камышевского сельского поселения и органа местного самоуправления Зимовниковского района» от 29.12.2016 № 15. В 2016 году на рассмотрение Собрания депутатов Камышевского сельского поселения своевременно внесено 5 проектов решений о внесении изменений в бюджет Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год с пояснительными записками. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Камышевского сельского поселения | Начальник сектора экономии и финансов Словаева А.А. | В бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год не планировались бюджетные ассигнования на формирование резервного фонда Администрации Камышевского сельского поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности Администрации Камышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | Обеспечение деятельности финансового отдела в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2016 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2016 год | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4863,9 | 4863,9 | 4853,4 | 702,4 | 10,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по факту выполненных работ |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | Организация планирования и обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялись в соответствии с постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения: - от 28.04.2016 № 48 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»; - от 03.11.2016 № 109 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Камышевского сельского поселения на 2017 – 2019 годы»; - от 01.03.2016 № 25 «О мерах по реализации решения Собрания депутатов Камышевского сельского поселения от 28.12.2015 № 96 «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год»; - от 28.04.2016 № 49 «О методике и порядке планирования бюджетных ассигнований местного бюджета»; - от 01.03.2016 года № 29 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района)»; - от 08.09.2016 № 85 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений Камышевского сельского поселения и муниципальных автономных учреждений Камышевского сельского поселения, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные указанными учреждениями в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78¹ и пункта 2 статьи 78² Бюджетного кодекса Российской Федерации»; - от 08.09.2016 № 84 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета»; - от 30.12.2016 № 127 «О порядке исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района». | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие 2.1. «Представление в районное Собрание депутатов проекта решения «О бюджете Камышевского сельского поселенияЗимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | Проект решения «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» разработан в соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 28.04.2016 № 48 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», и внесен в установленный срок в Собрание депутатов Камышевского сельского поселения | - | не позднее 05.12.2016 г. | - | - | - | - | - |
| 3 | Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом Зимовниковского района | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Камышевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | В отчетном году заемные средства в местный бюджет не привлекались. По состоянию на 01.01.2017 года объем муниципального долга Камышевского сельского поселения составляет 0,0 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | Бюджетом Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2016 год расходы на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения не предусмотрены. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
|  | Контроль-ное событие программы Принятие постановле-ния Администрации Зимовниковского района о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | В 2016 году не разрабатывалось постановление Администрации Камышевского сельского поселения о привлечении заемных средств, в связи с отсутствием необходимости привлечения заемных средств. | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Подпрограмма 4. Внедрение и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 Внедрение в единую информационную систему управления общественными финансами Зимовниковского района | Начальник сектора экономики и финансов А.А. Словаева | В 2016 году осуществлено подключение к единой информационной системе управления общественными финансами на уровне поселения. | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие программы Внедрение единой информационной системы управления общественными финансами Зимовниковского района и подключе-ние к ней финансового отдела, главных распорядителей и получателей средств местного бюджета | Начальник сектора экономии и финансов Словаева А.А. | Выполнены работы по внедрению единой информационной системы управления общественными финансами на уровне поселения. | 01.07.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 5. | Подпрограмма. Управление муниципальным имуществом | Главный специалист по земельным и имущественным отношениям и кадровому делопроизводству А.А. Хрипко |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 45,0 | 45,0 | Исполнение за 2016 год составляет 90,0 процента. |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта) | Главный специалист по земельным и имущественным отношениям и кадровому делопроизводству А.А. Хрипко | Оформление всех муниципальных объектов недвижимости. В целях повышения эффективности расходов бюджета Камышевского сельского поселения закупка услуг осуществляется в соответствии Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 50,0 | 45,5 | 45,0 | Исполнение за 2016 год составляет 90,0 процента. Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и кадастровые паспорта). |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 Подготовка документов, содержа-щих необходимые сведения для осуществ-ления государственного кадастро-вого учета земель-ных участков | Главный специалист по земельным и имущественным отношениям и кадровому делопроизводству А.А. Хрипко | Государственная регистрация права собственности муниципального образования на объекты недвижимости осуществлена в полном объеме 90,0 %. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | Ведется подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков. |
| 5.3 | - Основное мероприятие 5.3 Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимо-го имущест-ва муниципальной собственности | Главный специалист по земельным и имущественным отношениям и кадровому делопроизводству А.А. Хрипко | В целях повышения эффективности расходов бюджета Камышевского сельского поселения закупка услуг осуществляется в соответствии Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | В 2016 году не проводилась оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности. |
| 5.4 | - Основное мероприятие 5.4 Оценка рыночной стоимости земельных участков | Главный специалист по земельным и имущественным отношениям и кадровому делопроизводству А.А. Хрипко | В целях повышения эффективности расходов бюджета Камышевского сельского поселения закупка услуг осуществляется в соответствии Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | В 2016 году не проводилась оценка рыночной стоимости земельных участков. |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 4913,9 | 4913,9 | 4898,4 | 747,4 | 15,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся по факту выполненных работ |