АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017                                     № 55                              х. Камышев

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 03.09.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения                                                             С.А. Богданова

Приложение

к постановлению

Администрации Камышевского

сельского поселения

от 26.04.2017 № 55

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Камышевского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

Целями программы являются:

- совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности.

- совершенствование организации муниципальной службы в Камышевском сельском поселении (далее - муниципальная служба), повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Для достижений этих целей необходимо решить следующие задачи:

- наращивание органами местного самоуправления собственного социально-экономического потенциала и развитие муниципальной службы;

- повышение роли институтов гражданского общества в реализации стратегии социально-экономического развития Камышевского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения вносились изменения в муниципальную программу Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»:

-  Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от  25.01.2016 № 9 «О внесении изменений в Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество».

-  Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от  24.06.2016 № 69 «О внесении изменений в Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 78  «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество», в 2016 году было запланировано 65,5 тыс. рублей, исполнение составило 62,0 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  94,7 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Камышевского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 65,5 | 65,5 | 62,0 | 94,7 |  |
|  | Итого |  | 65,5 | 65,5 | 62,0 | 94,7 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Развитие муниципальной

службы и информационное общество»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной Программы Камышевского сельского поселения «Развитие муниципальной службы и информационное общество»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Камышевского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | - | невозможность создания кадрового резерва из-за отсутствия квалифицированных специалистов |
| 1.2. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 57 % доля муниципальных служащих прошедших обучение, были обучены за счет средств местного бюджета | - |
| 1.3. | Оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Стабилизация чис ленности муниципальных служащих в установ ленных рамках, недопущение ее роста | по результатам опроса, 75% положительно оценивают деятельность администра ции количество муниципальных служащих осталось на прежнем уровне, штат полностью укомплектован |  |
| 1.4. | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 50% муниципальных служащих с высшим образованием, |  |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Камышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданских инициатив | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение роли институтов граждан ского общ ества в реализации страте гии социальноэкономического развития Кутейниковского сельского поселения |  | отсутствие на территории поселения некоммерческих организаций |
| 2.2. | Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Камышевского сельского поселения и Администрации Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | создание системы контроля деятельности муниципальных служащих со стороны институтов граждан ского общества, повышение уровня открытости и гласности муниципальной службы | НПА были опубликованы в «Муниципальном вестнике» и доведены до населения |  |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                          С.А. Богданова

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Развитие муниципальной

службы и информационное общество»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы и информационное общество»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Администрации Камышевского сельского поселения, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Администрация Камышевского сельского поселения | Специалисты были обучены без привлечения средств местного бюджета | 01.01.2014 | 2020 | 35,5 | 32,0 | 32,0 |
| Подпрограмма 2. «Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в Камышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Официальная публикация нормативных правовых актов (далее - НПА), проектов НПА и иных информационных материалов Собрания депутатов Кутейниковского сельского поселения и Администрации Кутейниковского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | НПА были опубликованы в «Муниципальном вестнике» и доведены до населения | 01.01.2014 | 2020 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Контрольное событие программы | X | X | X | X | X | X | X |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                          С.А. Богданова