АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017                                  № 60                                 х. Камышев

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 03.09.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения.
    4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения                                                             С.А. Богданова

Приложение

к постановлению

Администрации Камышевского

сельского поселения

от  26.04.2017 № 60

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Камышевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Камышевского сельского поселения»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной

программы Камышевского сельского поселения   «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

Целями программы являются:

- обеспечение населения Камышевского сельского поселения;

-повышением качества и надёжности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Камышевского сельского поселения

-рациональное использование водных объектов;

-совершенствованием системы комплексного благоустройства муниципального  образования  «Камышевское сельское поселение»;

-созданием комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения этих целей необходимо решение следующие основные задачи:

-  повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных     пунктов.

На достижение целей муниципальной программы направлены 2 подпрограммы:

- Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения.

- Благоустройство территории Камышевского сельского поселения.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

В течение 2016 года постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения вносились изменения в муниципальную программу Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»:

- Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от     25.01.2016 № 14 «О внесении изменений в Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 75 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»»;

- Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от     24.06.2016 № 62 «О внесении изменений в Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 75 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»»;

- Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от     01.08.2016 № 78 «О внесении изменений в Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 75 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»»;

- Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от     17.10.2016 № 94 «О внесении изменений в Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 75 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 №75 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»», в 2016 году было запланировано 2686,5 тыс. рублей, исполнение составило 2371,8 тыс. рублей.

Общий процент выполнения программы составил  88,3 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Камышевского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 2686,5 | 2686,5 | 2371,8 | 88,3 |  |
|  | Итого |  | 2686,5 | 2686,5 | 2371,8 | 88,3 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены в большей мере. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Камышевского сельского поселения»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского0 сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы |  | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | запланированные | достигнутые |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  | 10 |
| - Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации; |  | Администрация Камышевского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения, обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя |  |  | Замена водорезервуаров специального назначения для хранения и подачи воды на ТУ |  |  | - |
| 1.2. | Ремонт и содержание объектов коммунального хозяйства |  | Администрация Камышевского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Повышение внедрением современных технологий производства ремонтных работ, ростом мощности систем водоснабжения и увеличения числа пользователей. |  |  | Повышение удовлетворенности населения поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |  |  |
| 1.3. | Ремонт и содержание сети уличного освещения |  | Администрация Камышевского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Обеспечение безопасности проживания жителей поселения. |  |  | Обслуживание уличного освещения |  |  |  |
| 1.4. | Приобретение коммунальной техники |  | Администрация Камышевского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения |  |  | Повышение комфортности проживания |  |  |  |
| Подпрограмма 2 « Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Надлежащее содержание объектов благоустройства |  | Администрация Камышевского сельского поселения |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | 01.01.2016 |  | 31.12.2016 |  | Создание благоприятных условий для работы и отдыха жителей поселения |  |  | Улучшение качества условий для работы и отдыха жителей поселения |  |  |  |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                       С.А. Богданова

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Камышевского сельского поселения»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт объектов водопроводного хозяйства (водопровод, башни, скважины, насосов) | Администрация Камышевского сельского поселения | Обеспечена бесперебойная подача качественной питьевой воды от источника до потребителя | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 371,7 | 92,9 | 92,9 |
| 2. | Замена установка водозаборных башен в х. Камышев, (2 БР) | Администрация Камышевского сельского поселения | Обеспечена бесперебойная подача качественной питьевой воды от источника до потребителя | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 3. | Обследование скважины | Администрация Камышевского сельского поселения | Обеспечена бесперебойная подача качественной питьевой воды от источника до потребителя | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4. | Сметная документация по замене водорезервуара | Администрация Камышевского сельского поселения | Обеспечена бесперебойная подача качественной питьевой воды от источника до потребителя | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| 5. | Приобретение труб стальных | Администрация Камышевского сельского поселения | Замена старого трубопровода | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| 6. | Приобретение труб ПНД50 | Администрация Камышевского сельского поселения | Замена старого трубопровода | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
| 7. | Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Камышевского сельского поселения | Производилась оплата за потребление электроэнергии на уличное освещение | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 82,6 | 82,6 | 82,6 |
| 8. | Текущий ремонт и содержание памятников воинам погибшим в ВОВ | Администрация Камышевского сельского поселения | Был произведен косметический ремонт памятников воинам погибшим в ВОВ | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 9. | Уборка территории населенных пунктов (мусор, сорная растительность, спил деревьев, обслуживание газонокосилки, триммера и т.д.) | Администрация Камышевского сельского поселения | Производились работы по благоустройству населенных пунктов с привлечением населения, организаций и коммунальной службы. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 475,7 | 439,8 | 336,2 |
| 10. | Финансовая помощь предприятию, оказывающему услуги в сфере водоснабжения | Администрация Камышевского сельского поселения | Была оказана финансовая помощь предприятию, оказывающему услуги в сфере водоснабжения на выплату задолженности по заработной плате и частичное погашение задолженности по оплате за электроэнергию | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 643,3 | 643,3 | - |
| 11. | Текущий ремонт уличного освещения х. Камышев | Администрация Камышевского сельского поселения | Повышение комфортности проживания | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
| 12. | За хозтовары | Администрация Камышевского сельского поселения | Текущий ремонт отдельных элементов благоустройства | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 13. | Приобретение водорезервуаров | Администрация Камышевского сельского поселения | Обеспечена бесперебойная подача качественной питьевой воды от источника до потребителя | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 748,8 | 748,8 | 748,8 |
| 14. | За электротовары | Администрация Камышевского сельского поселения | Для регулирования расхода электроэнергии в течение суток на артезианских скважинах | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                          С.А. Богданова